Інформація про стан виконання у 2022 році завдань і заходів

Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю

на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор досягнення | | Строк виконання | Виконання завдань та заходів |
| І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю  (статті 5—7 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю | 1) забезпечення врахування потреб жінок з інвалідністю під час оснащення лікарень, зокрема, забезпечення гінекологічними кріслами | враховано потреби жінок з інвалідністю | | постійно | Під час оснащення лікарень, враховується забезпечення потреб жінок з інвалідністю зокрема, забезпечення гінекологічними кріслами, відповідно до державних стандартів будівельних норм для обов'язкового безбар'єрного простору в Україні для маломобільних груп, а саме: «Будівлі та споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».  ***Виконується.*** |
| II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | 1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів | | 2021 - 2025 роки | Особлива увага приділяється питанню формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя.  Впродовж жовтня-грудня 2022 року на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації розміщувалися наступні матеріали: «Олена Зеленська презентувала на Франкфуртському книжковому ярмарку “Довідник безбар’єрності”» та «У Міжнародний день толерантності Олена Зеленська презентувала друкований “Довідник безбар’єрності”».  В засобах масової інформації, в соціальних мережах на офіційних сторінках закладів «Спорт для всіх» висвітлювалися заходи, в яких приймали участь особи з інвалідністю.  Так, у IV кварталі 2022 року спортсмениЧернігівської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю та Чернігівського регіонального центру «Інваспорт»брали участь:  - у 3-х міжнародних спортивних заходах (міжнародні турніри зі стрільби кульової серед осіб з порушеннями слуху та чемпіонат світу з армспорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату), в яких взяло участь 5 осіб;  - у 4-х чемпіонатах України (зі стрільби кульової та з плавання серед осіб з порушеннями слуху, з армспорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату), в яких взяло участь 9 спортсменів;  - у 8 обласних комплексних заходах з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю: (відкриті змагання з тенісу настільного серед дітей з порушеннями слуху, з порушеннями розумового і фізичного розвитку, спортивний захід «Ти зможеш, якщо я зміг» з плавання серед усіх нозологій, відкриті змагання з шахів серед дітей з порушеннями слуху, відкриті змагання з легкої атлетики в приміщенні серед дітей з порушеннями розумового і фізичного розвитку, відкритий обласний турнір з футзалу серед осіб з порушеннями зору та опорно-рухового апарату), в яких взяли участь 133 спортсмени.  Поряд з цим, Чернігівським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»у 2022 роціпроведено 4 спортивно-оздоровчі заходи, 3 з яких присвячені Дню Збройних Сил України.  Ніжинським міським центром фізичного здоров’я «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської областібуло проведено 10 спортивних заходів, зокрема, змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу, фізкультурно-оздоровчі заходи «Здорова Україна», заходи з нагоди Дня Збройних Сил України.  Чернігівським міським центром фізичного здоров’я «Спорт для всіх»проведено 8 спортивних заходів**,** зокрема змагання з шахів та тенісу натільного серед осіб з порушенням зору та слуху, з нагоди Міжнародного Дня осіб з інвалідністю, «Веселі старти» в рамках благодійної ярмарки на підтримку ЗСУ.  Бахмацьким міським центром фізичного здоров’я «Спорт для всіх»було проведено 5 турнірів зі стрітболу, волейболу, шахів настільного тенісу та дартсу.  ***Виконується.*** |
| 2. Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців та спеціалістів у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) передбачення у навчальних програмах підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | | постійно | Під час навчання за програмою підвищення кваліфікації посадовців у Чернігівському регіональному центрі постійно здійснюється вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю.  Протягом 2022 року проведено підвищення кваліфікації 520 державних службовців та 331 працівник органів місцевого самоврядування.  В умовах війни на даний час актуальними є питання евакуації осіб з інвалідністю, зокрема які проживають в закладах системи соціального захисту.  Загалом керівниками установ соціального обслуговуванням населення та інтернатних закладів із залученням працівників місцевих підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведено 26 навчальних заходів для 442 працівників.  ***Виконується.*** |
| 2) забезпечення підготовки та безперервного професійного розвитку фахівців сфери охорони здоров’я, які надають медичну допомогу (лікування, реабілітацію) особам з інвалідністю | забезпечено підготовку  фахівців сфери охорони здоров’я | | постійно | Відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», лікарі закладів охорони здоров’я здійснюють безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб. До постійно діючих курсів для молодших спеціалістів з медичною освітою на базі КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" включені навчальні програми, що стосуються лікування, реабілітації, догляду осіб з інвалідністю.  ***Виконується.*** |
| 3) проведення навчання для фахівців інтернатних закладів щодо забезпечення розумного пристосування та надання допомоги особам з інвалідністю із залученням до навчання експертів жінок з інвалідністю | проведено навчання у кожному закладі | | постійно | У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України у 2022 році навчання для фахівців інтернатних закладів не проводились.  ***Не виконано у звітному періоді.*** |
| 4) проведення навчальних семінарів, тренінгів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, професійної (професійно-технічної) освіти щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб дітей з інвалідністю у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | кількість проведених навчальних семінарів | | постійно | Протягом 2022 року працівниками Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського проведено 3 вебінари для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти.  Упродовж 2022 року в Чернігівському обласному інституті післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського підвищили свою кваліфікацію 78 учителів-дефектологів та реабілітологів, 36 учителів-логопедів, 46 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (у т.ч. директори), 310 педагогів, які працюють у закладах освіти з інклюзивним навчанням.  ***Виконується.*** |
| ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Забезпечення доступності транспорту | 1) впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації | збільшення кількості транспортних засобів загального користування та об’єктів транспортної інфраструктури, пристосованих для користування особами з інвалідністю, до 2025 року | | до  2025 року | Для забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до наземного громадського транспорту в області постійно проводиться оновлення тролейбусного та автобусного парків транспортними засобами, які пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  На території Чернігівської області кількісні показники доступності автомобільного та міського електричного транспорту загального користування для осіб з інвалідністю із загальної кількості автобусів становить 363 одиниць, автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 39 одиниць, що становить 11%; із загальної кількості тролейбусів, яка становить 48 одиниць, тролейбусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 33 одиниці, що складає 69%.  Після завершення активних бойових дій на території області, м. Чернігів взяло курс на покращення якості пасажирських перевезень автомобільним та електротранспортом. В м. Чернігові функціонує 14 тимчасових автобусних маршрутів загального користування, які обслуговуються 89 автобусами середньої та великої пасажиромісткості (з них 45% є низькопідлоговими та пристосованими для потреб маломобільних груп населення) та 7 тимчасових тролейбусних маршрутів, які обслуговуються 48 тролейбусами (з них 69% - низькопідлогових).  Транспортні засоби, що обслуговують маршрутну мережу міста, обладнані GРS-трекерами. За допомогою GРS-моніторингу транспорту пасажири можуть отримати вичерпну інформацію про місце знаходження рухомого складу громадського транспорту, у тому числі низькопідлогових тролейбусів, час прибуття його на зупинку та ефективно планувати свій час. Особливо це важливо для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  На автостанціях області облаштовані пандуси, для виклику працівників встановлені кнопки виклику з відповідними позначками, призначені відповідальні за обслуговування осіб з інвалідністю, та працюють окремі каси для продажу квитків цій категорії населення.  На автостанції Чернігів-1 збудовано додатковий пандус та реконструйовано громадську вбиральню для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  Крім того, в оголошенні про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Чернігівської області (внутрішньообласні маршрути), облдержадміністрація встановила вимогу до перевізників- претендентів щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів (починаючи з 2025 року – до 70%) та до 20% - на приміських.  ***Виконується.*** |
| 2. Забезпечення архітектурної доступності | 1) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | 70 відсотків об’єктів облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у 2025 році | | постійно | Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями осіб з інвалідністю проводиться робота по створенню умов для вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.  В області функціонує 5 управлінь соціального захисту населення Корюківської, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської райдержадміністрацій та 3 управління соціального захисту населення Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької міських рад та Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради.  Безперешкодний доступ забезпечено до 29 будівель вищевказаних місцевих управлінь соціального захисту населення, Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та 5 будівель територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, що становить 100% від загальної кількості будівель. Також, 52% управлінь мають інформаційні вказівки для осіб з інвалідністю по зору шрифтом Брайля.  На даний час 3 центри комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, які функціонують на території області, та 9 інтернатних закладів повністю пристосовані для осіб з інвалідністю та мають спеціально обладнані кабінки у побутових кімнатах.  Створюється система укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення.  Так, на даний час систему укриттів створено в 4 інтернатних закладах системи соціального захисту населення та комунальній установі «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Відродження”» Чернігівської обласної ради.  Інформація щодо доступності до закладів соціальної сфери, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Департамент), розміщена на офіційному сайті Департаменту у рубриці «Діяльність» у підрубриці «Доступність» за посиланням <https://cutt.ly/ynXeJSz>.  Станом на 01.01.2023 840 будівель закладів охорони здоров’я забезпечені пандусами для потреб осіб з інвалідністю, з них 198 пандусів відповідають вимогам Державних будівельних норм України, 161 будівля оснащена кнопками виклику персоналу та 141 туалетна кімната пристосована для потреб осіб з інвалідністю. У закладах, які розміщені в багатоповерхових будівлях та не мають відповідних ліфтів, для прийому осіб з інвалідністю облаштовано 250 кабінетів на першому поверсі. Для людей з вадами зору у 90 закладах встановлені тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля та засоби орієнтації на шляхах руху (жовті круги та полоси).  Для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю у місцях паркування транспортних засобів (прибудинкові території лікувально-профілактичних закладів) облаштовано 98 місць.  В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушенням слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку для забезпечення роботи телефонів довіри та «гарячих ліній» здійснюється зв'язок за номером «103» або 661300 та переводиться на консультанта - лікаря з медицини невідкладних станів, що може надати консультації з приводу надання домедичної допомоги.  Забезпечено доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення, який здійснюється за допомогою Viber, Telegram, WhatsАppза номером (095) 27 88 614 та електронної пошти odcchernigiv@ukr.net.  Протягом 2022 року в м. Чернігові прийнято в експлуатацію, шляхом видачі сертифіката, об’єкти з дотриманням вимог щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, а саме 10 житлових будинків та магазин непродовольчих товарів.  Станом на 01.01.2023 архітектурно доступними до першого поверху є 100% закладів загальної середньої освіти області для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення  ***Виконується.*** |
| 2) здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв’язку | результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державно адміністрації | | щороку до 20 березня | Відповідно до [Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#n11), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537, управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації у 2022 році було проведено обстеження 143 об’єктів, а саме: будівлі для розміщення евакуйованих осіб (гуртожитки, модульні містечка, тощо) – 15 , адміністративні будівлі – 16, будівлі надавачів соціальних послуг – 9, центри занятості – 24, фінансові установи (банки, поштові відділення) – 79.  Загальна інформація по області щодо доступності об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення оновлюється на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації у рубриці «Галузева інформація» підрубриці «Соціальна сфера» – Інформація щодо доступності об’єктів житлового (окрім індивідуального житла) та громадського призначення для маломобільних груп населення.  ***Виконується.*** |
| 3) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну будівель та приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладу жестовою мовою | кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю | | 2021-2025  роки | В галузі культури функціонує 21 установа обласного підпорядкування.  Для осіб з інвалідністю встановлено 10 пандусів, а саме: в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка; в організаційно-методичному центрі контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму – 2 пандуси; в обласному літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М. Коцюбинського; пересувний пандус в обласному дитячому (ляльковому) театрі; в обласній бібліотеці для дітей, в обласному молодіжному театрі. Також облаштовані поручні та кнопки виклику чергового.  В Менському зоологічному парку облаштовано 3 пандуси та побудована вбиральня для відвідувачів, в якій передбачена кабінка з поруччям та пандусом для заїзду інвалідних візків, виділена стоянка для транспорту біля входу в зоопарк.  В будівлях театрів, таких як: обласний дитячий (ляльковий) театр та Ніжинський український драматичний театр ім. М.М. Коцюбинського заїзд інвалідних візків здійснюється через службовий вхід і, таким чином, додаткового будівництва пандусів не потребують.  Будівля Обласного центру народної творчості має вільний доступ до входу в приміщення закладу (перший поверх); доступний заїзд для інвалідних візків у кабінети, широкі двері, широкі коридори (перший поверх); безпроблемне пересування по прилеглій території (перший поверх).  Існує необхідність будівництва двох пандусів в Чернігівському музичному фаховому коледжі ім. Л.М.Ревуцького та в школі мистецтв при музичному коледжі. На даний час виготовлені проектно-кошторисні документації.  В Чернігівському історичному музеї ім. В.В.Тарновського встановлена кнопка виклику чергового, оскільки будівля визначена як пам’ятка архітектури, ганок якої незначної площі та є автентичним, можливості будівництва пандусу немає. Тому для потреб відвідувачів з інвалідністю не пристосована.  В будівлі військово-історичного музею є кнопка виклику персоналу та можливість огляду експозиції на першому поверсі.  Територія садиби Лизогубів в с-щі Седнів облаштована стоянкою для автомобілів та рівними доріжками для огляду, що дає можливість безперешкодно пересуватись в інвалідному візку, існує можливість огляду виставок всередині будівлі та можливість прослухати екскурсію на території садиби Лизогубів. Будівництво пандусу планується передбачити під час проведення реставраційних робіт.  В Обласному художньому музеї ім. Г.Галагана також не має можливості облаштування пандусом, оскільки ширина та кут нахилу східців поверхів не задовольняє умови встановлення пандусу. Заплановано встановлення зовнішнього ліфта-підйомника з боку внутрішнього двору, який забезпечить можливість доступу всіх маломобільних груп населення, у т.ч. батьків з дитячими колясками, людей літнього віку, людей на інвалідних візках, встановлення внутрішніх розсувних дверей.  В Новгород-Сіверському історико-культурному музеї-заповіднику «Слово о полку Ігоревім» спорудження пандусів не було передбачено, оскільки будівлі є пам'яткою архітектури національного значення, на якій перебудови та будь-які архітектурні зміни заборонені.  В обласному літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М.Коцюбинського особи з інвалідністю можуть безперешкодно пересуватись на першому поверсі приміщення літературної експозиції. Другий поверх експозиції обладнаний пандусом та кнопкою виклику. Існує можливість вільно пересуватися на візках по музейному саду. Але такі відвідувачі не мають можливості безперешкодно потрапити до будинку М.Коцюбинського, оскільки будівля є пам’яткою архітектури будівництво пандусу неможливе.  При вході до будівлі гуртожитку Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв ім. М. Заньковецької облаштований пандус та кнопка виклику чергового.  Будівля обласної бібліотеки для юнацтва та адмінприміщення є пам’ятками архітектури, тому будівництво пандусу неможливе. В адміністративному приміщенні закладу встановлена кнопка виклику. В найближчі місяці планується встановити кнопку виклику чергового на вході в будівлю бібліотеки.  ***Виконується.*** |
| ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Забезпечення дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у закладах, які здійснюють інституційний догляд | 1)  здійснення моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | проведено моніторинг  закладів | | щороку  до  15 лютого | Моніторинг за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я проводиться відповідно Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 07.04.2021 №285-р .  Відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей (постанова КМУ від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування») у КНП «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» ЧОР забезпечено функціонування щомісячного моніторингу дітей, які перебувають у закладі.  На виконання Закону України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги» діяльність будинку дитини спрямована на медичне обслуговування дітей, соціальний захист, реабілітацію, відповідно до стану здоров’я дітей та надання паліативної допомоги, впровадження нових програм медико-соціальної реабілітації, підвищення якості дошкільної освіти та створення в закладі умов, наближених до домашніх.  Для забезпечення соціальної захищеності підопічних, у тому числі осіб з інвалідністю, в інтернатних установах створено Громадські ради, до складу яких залучено представників районних громадських та благодійних організацій. На засіданнях Громадських рад розглядаються питання забезпечення сприятливих умов проживання, соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних.  ***Виконується.*** |
| V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, у тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | щороку до 30 червня та 31 грудня | | Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 листопада 2022 року районним військовим адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад поставлено завдання під час формування бюджетів усіх рівнів, розробки та прийняття місцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, передбачити видатки, спрямовані на створення фонду захисних споруд цивільного захисту, у тому числі на забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ, залучення для їх фінансування усіх незаборонених законодавством джерел фінансування.  Планом евакуації населення області у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та в умовах особливого періоду окремим розділом передбачено евакуацію маломобільних груп населення та їх транспортного забезпечення.  Фінансування заходів з облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану у поточному році не проводилось. Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НСвід 21 листопада 2022 року під час формування бюджетів усіх рівнів рекомендовано оцінити потреби та передбачити виділення коштів на облаштування споруд цивільного захисту із урахуванням потреб  маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.  Станом на 26.12.2022 з 907 закладів освіти області 676 мають укриття (у 472 закладах є власні укриття, в 204 закладах укриття розташовано поза межами закладів освіти).  Відповідно до позитивних висновків оцінки комісій у 626 закладах освіти укриття готові до використання (316 у закладах загальної середньої освіти, 234 у закладах дошкільної освіти, 43 у закладах позашкільної освіти, 13 у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 20 у закладах вищої та фахової передвищої освіти).  В області створюється система укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення.  Так, на даний час, з урахуванням принципів безбар’єрності та відповідно до стандартів доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, систему укриттів створено в 4 інтернатних закладах системи соціального захисту населення (всього 9 закладів) та комунальній установі «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Відродження”» Чернігівської обласної ради.  Органами місцевого самоврядування області проводився моніторинг забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту з дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.  Так, Остерською міською радою, за результатами моніторингу в місцеву Програму економічного та соціального розвитку заплановано вжиття відповідних заходів, зокрема проведення ремонтних та будівельних робіт, з метою встановлення пандусів до споруд цивільного захисту, в тому числі і захисних споруд.  Новгород-Сіверською міською радою проведено оцінку доступності закладів системи соціального захисту населення відповідно до стандартів доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, проведено навчання соціальних, медичних працівників та працівників ДСНС щодо проведення у разі необхідності евакуації маломобільних груп населення, створена система укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають особи, які належать до вразливих груп населення, з урахуванням принципів безбар'єрності та доступності для осіб з інвалідністю.  У м. Чернігові, на базі медичних закладів, підготовлені захисні споруди цивільного захисту (5 об’єктів), які готові прийняті осіб, в тому числі і осіб з інвалідністю, що потребують укриття.  У м. Прилуки проведено моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності для осіб з інвалідністю 3-х гуртожитків.  ***Виконується.*** |
| VI. Свобода та особиста недоторканність.  Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,  видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги.  Захист особистої цілісності (статті 14⎯17 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю в установах та закладах, які здійснюють інституційних догляд, закладах охорони здоров’я | 2) здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які виховуються у закладах освіти інтернатного типу обласного підпорядкування | здійснено контроль за умовами утримання | постійно | | У 2022/2023 навчальному році серед учнівського контингенту закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування є 334 дитини з інвалідністю.  Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації постійно здійснюється контроль за умовами утримання та виховання зазначеної категорії дітей в закладах освіти інтернатного типу області.  ***Виконується.*** |
| 3) забезпечення контролю за здійсненням заходів із соціально-правового захисту дітей з інвалідністю, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей | здійснено заходи | постійно | | У підпорядкуванні Служби у справах дітей облдержадміністрації перебуває три центри соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Чернігів, м. Ніжин та с. Хмільниця Чернігівського району). На даний час у закладах перебуває 60 дітей.  Службою у справах дітей облдержадміністрації здійснюється контроль за здійсненням заходів із соціально-правового захисту дітей, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.  ***Виконується.*** |
| 2. Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства | 1) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, у тому числі серед жінок та дівчат з інвалідністю, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі | проведено інформаційно-просвітницьку компанію | постійно | | Станом на 30.12.2022 в області функціонує 30 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зокрема:  - 4 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Станом на 30.12.2022 послуги отримали: 225 – жінок; 78 – чоловіків та 44 – дитини (26- дівчат, 18 – хлопчиків);  - 26 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (станом на 30.12.2022 здійснено 454 виїзди, отримали послуги – 1757 осіб, з них: дорослих – 1071 особа (жінок – 699, чоловіків – 372); дітей - 686 (дівчат – 353, хлопчиків - 333).  У грудні 2022 року створено денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою», як структурний підрозділ Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги.  ***Виконується.*** |
| VII. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад | 1) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань | збільшено кількість послуг для осіб з інвалідністю, що надаються в територіальній громаді,  кількість громадських об’єднань, що надають соціальні послуги в територіальній громаді | 2021-2025 роки | | Основною метою соціальної підтримки осіб з інвалідністю є їх соціалізація, забезпечення юридичної допомоги сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, адаптація та інтеграція в суспільство, підтримка їх психологічного стану шляхом надання комплексу соціальних послуг. Протягом 2022 року спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад надавались послуги 3580 родинам, де один або декілька членів мають інвалідність. З них: 2723 сім’ї отримали послугу консультування, 3415 сімей – інформування, 458 – соціальної адаптації, 144 – соціальної інтеграції/реінтеграції, послугу соціального супроводу отримало 84 сім’ї даної категорії.  ***Виконується.*** |
| 2) забезпечення відповідно до потреби осіб, які здійснюють догляд за повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність яких обмежена, соціальною послугою «тимчасовий відпочинок» для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | постійно | | В області щорічно проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах та пріоритетність в організації їх надання. У поточному році потреби у послузі з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби та хвороби, що потребують тривалого лікування, не виявлено.  ***Виконується.*** |
| IX. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних | 1) надання соціальних послуг сім’ям, які взяли на виховання дітей з інвалідністю | надані послуги | постійно | | З метою забезпечення права дітей з інвалідністю на виховання у сімейному середовищі в регіоні проводиться робота щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, до сімейних форм виховання. Станом на 01.01.2023 в Чернігівській області 20 дітей виховуються в опікунських родинах, 16 – у прийомних сім’ях, 13 – у дитячих будинках сімейного типу.  ***Виконується.*** |
| 3. Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідністю та сім’ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються | 1) підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад, які здійснюють соціальних супровід сімей, в яких проживають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю | підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей | 2021-2025 роки | | Впродовж 2022 року обласним центром соціальних служб проведено три навчальні семінари для фахівців із соціальної роботи місцевих центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Під час навчання особлива увага приділялася взаємодії фахівців із сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю, ризикам виникнення синдрому «вигорання» у прийомних батьків/батьків-вихователів та способам його профілактики, організації життя дітей з інвалідністю в родині та ін.  ***Виконується.*** |
| 2) підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів, у т.ч. тих, які виховують дітей з інвалідністю | підвищено виховний потенціал прийомних батьків | 2021-2025 роки | | Впродовж року обласним центром соціальних служб проведено 7 тренінгів з метою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків вихователів, у т.ч. тих, які виховують дітей з інвалідністю. До навчань залучались: практичний психолог реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю «Відродження», спеціалісти Чернігівського навчально реабілітаційного центру №2, психолог Чернігівського відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та батьки, які виховують дітей з інвалідністю. В ході навчань 185 прийомні батьки, батьки-вихователі підвищили свій виховний потенціал.  ***Виконується.*** |
| Х. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Розвиток інклюзивної освіти | 1) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» | забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами | | протягом  2022 року | Діти з особливими освітніми потребами відповідно до здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності, стану здоров'я, з урахуванням їх інтересів та за згодою батьків залучаються до позашкільної освіти.  У закладах позашкільної освіти області навчаються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі і діти з інвалідністю.  ***Виконується.*** |
| 2) створення належних умов для організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі осіб з інвалідністю, в закладах освіти | створено належні умови | | постійно | Для надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в закладах освіти області організовано інклюзивне навчання.  За оперативними даними місцевих органів управління освітою в 53 закладах дошкільної освіти функціонують 98 інклюзивних груп, в яких виховується 171 дитина з особливими освітніми потркебами, освітній процес забезпечують 90 асистентів вихователя.  У 184 закладах загальної середньої освіти функціонують 579 інклюзивних класів, в яких освітні послуги отримують 774 учні з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 576 асистентів вчителя.  Для навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти області створюються відповідні умови: використання відповідних форм і методів роботи, здійснення психолого-педагогічного супроводу, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють), облаштовано ресурсні кімнати та сучасні медіатеки.  ***Виконується.*** |
| 3) забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі і дітей з інвалідністю, в інклюзивно-ресурсних центрах з метою реалізації їх права на здобуття освіти | забезпечено супровід дітей | | постійно | Для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення зазначених категорій дітей психолого-педагогічним супроводом створено обласну мережу інклюзивно-ресурсних центрів, яка станом на 01 січня 2023 року складається з 16 установ, в яких отримують корекційно-розвиткові послуги 705 дітей.  Враховуючи потреби громади та надання послуг дітям з особливими потребами за місцем проживання у 2022 році створено Козелецьку філію комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новобілоуської сільської ради Чернігівського району.  У територіальних громадах, де не створено такі центри, послуги надаються спеціалістами центрів, які територіально розташовані найближче. На сьогодніпослуги в інклюзивно-ресурсних центрах надають 86 фахівців (консультантів). У 2022 році 705 дітей було забезпечено корекційно-розвитковими послугами на базі цих закладів.  ***Виконується.*** |
| 4) проведення консультацій для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань реалізації права на освіту | надано консультативні послуги | | постійно | У 2022 році  батьки 1414 дітей з особливими потребами,  у тому числі дітей з інвалідністю,  звернулись до інклюзивно-ресурсних центрів області для проведення комплексної оцінки розвитку дитини, отримали відповідні консультації від фахівців щодо форм  здобуття освіти для їх дитини,  реалізації корекційно-розвиткових та реабілітаційних  послуг у закладах освіти.  ***Виконується.*** |
|  | 6)забезпечення фінансування додаткових педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти | діти з особливими освітніми потребами отримують безоплатно додаткові послуги | | до  2023 року | У 2022 році на фінансування додаткових педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти області за рахунок коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами закладами загальної середньої освіти області, де є інклюзивні класи, використано 7401,1 тис. гривень.  ***Виконується.*** |
| 7) проведення навчальних семінарів, тренінгів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб дітей з інвалідністю у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | проведено навчання | | постійно | Протягом 2022 року працівниками Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського проведено 3 вебінари: «Адаптація і соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах учнівського колективу», «Виховання соціально-адаптованої особистості шляхом створення ефективного виховного простору», «Організація виховного процесу в закладі освіти інтернатного типу в умовах воєнного часу».  ***Виконується.*** |
| 8) реалізація проекту «Мистецька освіта без обмежень» | кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають мистецьку освіту | | 2021-2023 роки | Налагоджено співпрацю мистецьких шкіл в громадах області з інтернатними освітніми закладами, вихованці яких відвідують мистецькі заняття.  Школа мистецтв при Чернігівському музичному фаховому коледжі ім. Л.Ревуцького співпрацює з реабілітаційним центром для дітей з вадами зору – створено на базі центру клас народних інструментів: домра, гуслі.  Методичний центр, який діє при Чернігівському музичному коледжі ім. Л.Ревуцького, працює над можливостями використання системи Брайля (рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання людьми з порушенням зору) під час виконання музичних творів дітьми з особливими потребами.  Успішно діє проект «Могутня сила мистецтва», започаткований з 2011 року. Це мистецькі заходи для дітей, які проходять лікування в обласній дитячій лікарні, для яких учні чотирьох Чернігівських мистецьких шкіл виступають з концертними програмами, а учні Чернігівської дитячої художньої школи оформлюють виставки і демонструють свої роботи з образотворчого мистецтва.  ***Виконується.*** |
| 2. Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти | 2) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти | | постійно | Протягом 2022 року в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського підвищено кваліфікацію 310 педагогічних працівників, які працюють в системі інклюзивної освіти, 78 учителів-дефектологів та реабілітологів, 36 учителів-логопедів, 46 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів ( у т.ч. директорів).  ***Виконується.*** |
| ХІ. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Забезпечення лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання | 1) формування регіонального реєстру громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, з метою визначення фактичної кількості таких пацієнтів і реальної потреби для них у лікарських засобах та продуктах спеціального дієтичного споживання | сформувати регіональний реєстр громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | 2022 рік | | Управлінням охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації видано наказ № 388 від 17.12.2021 «Про виконання плану заходів Концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання». Даним наказом затверджено склад обласної комісії з організаційно-методичної та консультативної діяльності щодо забезпечення пацієнтів, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами та Обласний план заходів реалізації Концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021 – 2026 роки.  В медичних закладах області визначені відповідальні особи за організацію надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, продовжується робота щодо створення, наповнення та ведення реєстрів з обрахуванням потреби в лікарських засобах. Результати моніторингу забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами за місцем проживання або лікування постійно оновлюються та оприлюднюються.  ***Виконується.*** |
| 2)здійснення моніторингу забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами за місцем проживання або лікування | результати моніторингу опубліковано | постійно | |
| XII. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Упровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг | 1) дотримання вимог Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 №757, щодо можливості оперативного коригування видів та форм реабілітаційних заходів, визначених індивідуальною програмою реабілітації | оперативне коригування  індивідуальних програм реабілітації | постійно | | З метою впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг в області здійснюється оперативне коригування індивідуальних програм реабілітації (видів та форм реабілітаційних заходів, визначених індивідуальною програмою реабілітації) з дотриманням вимог Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 757, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю згідно чинного законодавства надаються реабілітаційні послуги.  ***Виконується.*** |
| 2) надання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальними програмами реабілітації, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | надано реабілітаційні послуги | постійно | | Впродовж 2022 року місцевими органами соціального захисту населення було направлено до 3–х реабілітаційних установ комунальної форми власності 701 дитину з інвалідністю та 53 дітей віком до 3-х років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.  Для отримання комплексу реабілітаційних послуг в державних реабілітаційних установах, сфери управління Міністерства соціальної політики України, впродовж року направлено 3 особи з інвалідністю.  На виконання державної бюджетної програми «Реабілітація дітей з інвалідністю» області з державного бюджету у 2022 році було спрямовано майже 3,6 млн грн, що дало змогу направити 186 дітей з інвалідністю до реабілітаційних закладів, визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, для отримання комплексу реабілітаційних послуг.  ***Виконується.*** |
| 3) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації з метою надання (здійснення) якісних реабілітаційних послуг (заходів) | кількість фахівців з реабілітації, яким підвищено кваліфікацію | постійно | | Відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07. 2021 р. № 725, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”, лікарі закладів охорони здоров’я здійснюють безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб. До постійно діючих курсів для молодших спеціалістів з медичною освітою на базі КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" включені навчальні програми, що стосуються лікування, реабілітації, догляду осіб з інвалідністю.  ***Виконується.*** |
| XIII. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю та підвищення рівня їх зайнятості | 1. сприяння в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації осіб з інвалідністю за професіями/спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | | Впродовж 2022 року місцевими управліннями соціального захисту населення було направлено до державних реабілітаційних установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики України, 3 особи з інвалідністю для отримання професійної реабілітації, а саме навчання за спеціальностями: «оператор комп’ютерного набору», «касир», «водій транспортного засобу».  ***Виконується.*** |
| 2)  проведення щорічного моніторингу стану виконання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю відповідно до вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» в частині виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Результати моніторингу доводити до відома органів виконавчої влади, громадськості, керівників суб’єктів господарювання | підвищено кількість осіб з інвалідністю, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на ринку праці області | протягом 2021-2025 років | | Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю проводиться щомісячний аналіз реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі – роботодавці), в частині виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70 «Про деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення"» станом на 31.12.2022 до відділення Фонду надано 2004 роботодавцями області Звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за 2021 рік, з них, 1851-виконано норматив створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, 153 роботодавцями-не виконано норматив, з яких, 124-бюджетні установи.  Відповідно до наданих звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за 2021 рік у роботодавців області працювало 9860 особа з інвалідністю. Кількість робочих місць, яка в межах встановленого нормативу, мала бути створена роботодавцями, за звітній період становить 6563.  За невиконання у 2021 році нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю 29 роботодавцям нараховано 1898,5 тис. грн адміністративно-господарських санкцій та пені, з них 14 повністю сплатили борг до Державного бюджету на загальну суму 938, 6 тис. гривень.  ***Виконується***. |
| 3) надання особам з інвалідністю інформаційно-консультативних послуг з питань надання фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом відшкодування навчальним закладам витрат на навчання осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, які після закінчення навчання працевлаштували-ся за отриманою професією/спеці-альністю | протягом 2021-2025 років | | Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю проводиться постійне інформування осіб з інвалідністю, випускників спеціалізованих , загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів про надання комплексу соціальних послуг, передбачених Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні та «Про зайнятість населення», а також щодо сприяння трудовій реабілітації та працевлаштуванню особам з інвалідністю. Зазначену інформацію розміщено на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій, районних рад та інформаційному стенді відділення Фонду.  Станом на 01.01.2023 було проведено 7 засідань Комісії з розгляду питань щодо надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю для оплати вартості їх навчання та перекваліфікації.  Відділенням Фонду профінансовано витрати навчання 17 студентам особам з інвалідністю, які навчались у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.  Станом на 31.12.2022 на особистому прийомі 4 особам з інвалідністю надано консультаційний супровід стосовно підготовки документів для подачі до відділення Фонду з подальшим наданням фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом відшкодування навчальним закладам витрат на навчання особам з інвалідністю.  ***Виконується.*** |
| 2. Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю, їх супроводу на робочому місці | 1) забезпечення режиму найбільшого сприяння працевлаштуванню на вакантні та новостворені робочі місця безробітних із категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зазначені у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, осіб з інвалідністю. Надання їм комплексу соціальних послуг | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | | Центрами зайнятості області та філіями обласного центру зайнятості налагоджено чіткий облік осіб з інвалідністю, які звертаються з питань надання допомоги у вирішенні проблеми зайнятості. Враховуючи їх фізичні можливості та стан ринку праці, даній категорії населення надається допомога у працевлаштуванні. Згідно із п.6 ст. 46 Закону України «Про зайнятість населення» підбір підходящої роботи для людей з інвалідністю здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.  З року в рік кількість звернень людей з інвалідністю до Державної служби зайнятості зростає, що підтверджує підвищення рівня довіри до неї, засвідчує її важливу роль у вирішенні такої складної проблеми, як соціально-трудова адаптація осіб з інвалідністю.  ***Виконується.*** |
|  | 2) сприяння професійній реабілітації та навчанню безробітних осіб з інвалідністю з урахуванням вимог роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили. Проведення з цією метою профорієнтаційних заходів – профдіагностичних обстежень, індивідуальних консультацій тощо | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | протягом 2021-2025 років | | Особи з інвалідністю мають вільний доступ до усіх джерел інформації служби зайнятості, для них створені інформаційні куточки з місцем для самостійної роботи, де вони мають змогу ознайомитись з переліком послуг, які надаються службою зайнятості, законодавчими та іншими нормативними документами з питань соціального захисту інвалідів, отримати необхідну інформацію щодо можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості, ознайомитись з переліком навчальних закладів України, в яких проводять професійну підготовку громадян цієї категорії, дізнатись про умови направлення на професійне навчання до центрів професійної реабілітації інвалідів тощо.  Впродовж 2022 року 1,8 тис. безробітних осіб з інвалідністю, які перебували на обліку в службі зайнятості, одержали 4,5 тис. різноманітних профорієнтаційних послуг, з них 3,0 тис. профінформаційних, 1,5 тис. профконсультаційних, в тому числі 25 консультацій з психодіагностичним тестуванням, та 21 послугу з професійного відбору. В умовах карантинних обмежень та воєнного стану 255 профорієнтаційних послуг були надані в дистанційному режимі.  Також 1,2 тис. безробітних осіб з інвалідністю взяли участь в різноманітних інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходах служби зайнятості. Так, інформаційні семінари із загальних питань зайнятості відвідали 779 осіб, учасниками семінарів з техніки пошуку роботи стали 507 осіб, участь в семінарах з орієнтації на професійне навчання взяли 29 осіб, в ярмарках вакансій брали участь 36 осіб, презентації роботодавців відвідали 25 осіб, 74 особи стали учасниками семінарів "Ризики нелегальної трудової міграції", 8 осіб взяли участь в семінарах з організації підприємницької діяльності, 42 особи з інвалідністю відвідали семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України, 222 особи стали учасниками групових консультацій із залученням соціальних партнерів служби зайнятості, 15 осіб взяли участь в тренінгах «Побудова кар'єри та професійний розвиток», 44 особи опановували навички роботи з сайтами пошуку роботи та електронними сервісами державної служби зайнятості на тренінгах з цифрової грамотності.  Також у 2022 році профорієнтаційними послугами служби зайнятості було охоплено 55 осіб з інвалідністю, які не мали статусу безробітних, і 4 дитини з інвалідністю з числа учнівської молоді.  ***Виконується.*** |
| 3) забезпечення індивідуального супроводу осіб з інвалідністю після працевлаштування за сприянням служби зайнятості у термін до півроку | забезпечено індивідуальний супровід осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | | Фахівцями районних, міськрайонних філій та Чернігівського міського центру зайнятості здійснюється індивідуальний супровід працевлаштованих за направленням служби зайнятості осіб з інвалідністю, які на момент працевлаштування надали відповідну згоду на цей вид послуги, з метою їх професійної адаптації та закріпленні на новому робочому місці.  ***Виконується.*** |
| 4) забезпечення активної співпраці з роботодавцями щодо постійного оновлення та наповнення бази даних вакансій для осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | | Загалом протягом січня-грудня 2022 року в рахунок нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями області подано 222 вакансії, на які за направленням служби зайнятості працевлаштовано 57 осіб з інвалідністю.  Також було проведено 268 семінарів за участю 2163 ПОУ - «Інформаційний семінар з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю».  ***Виконується.*** |
| 5) забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва та осіб з інвалідністю, що бажають розпочати власний бізнес | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | постійно | | В області реалізується обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020 № 41-25/VII. Її метою є стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, створення сприятливого бізнес-середовища шляхом консолідації зусиль місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, об’єднань підприємців, бізнес-асоціацій тощо задля підвищення добробуту населення області.  В рамках Програми здійснюється фінансово-кредитна та інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу. Зокрема, передбачено організацію проведення різноманітних семінарів, тренінгів, «круглих столів», днів юридичної допомоги, вебінарів тощо для суб’єктів малого та середнього підприємництва, а також осіб, які бажають відкрити власну справу, зокрема і для таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю.  Так, протягом IV кварталу 2022 року в рамках Програми організовано та проведено спільно з ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» 9 вебінарів з питань реалізації Урядової програми “єРобота”; останніх змін в податковому законодавстві; метрологічного, ринкового нагляду і контролю за харчовою та нехарчовою продукцією тощо.  Крім того, 24.11.2022, за підтримки Міжнародної організації з міграції, спільно з Центром підтримки підприємництва, інновацій та стартапів на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області проведено інтенсив «Фандрейзинг для бізнесу». Зокрема, розглянуто такі питання: як створюються нові бізнес-моделі; як правильно позиціонувати свій бізнес і свою ідею; джерела фінансування, доступні для власників бізнесу сьогодні; коли починати цифрову трансформацію бізнесу і як вона може сприяти масштабуванню тощо.  ***Виконується.*** |
| XIV. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом  (стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 2. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією | 1) забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | кількість проведених заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | | протягом 2021-2025 років | У IV кварталі 2022 року спортсмениЧернігівської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю та Чернігівського регіонального центру «Інваспорт»брали участь:  - у 3-х міжнародних спортивних заходах (міжнародні турніри зі стрільби кульової серед осіб з порушеннями слуху та чемпіонат світу з армспорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату), в яких взяло участь 5 осіб;  - у 4-х чемпіонатах України (зі стрільби кульової та з плавання серед осіб з порушеннями слуху, з армспорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату), в яких взяло участь 9 спортсменів;  - у 8 обласних комплексних заходах з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю: (відкриті змагання з тенісу настільного серед дітей з порушеннями слуху, з порушеннями розумового і фізичного розвитку, спортивний захід «Ти зможеш, якщо я зміг» з плавання серед усіх нозологій, відкриті змагання з шахів серед дітей з порушеннями слуху, відкриті змагання з легкої атлетики в приміщенні серед дітей з порушеннями розумового і фізичного розвитку, відкритий обласний турнір з футзалу серед осіб з порушеннями зору та опорно-рухового апарату), в яких взяли участь 133 спортсмени.  ***Виконується.*** |
| XV. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання (міська, сільська місцевість) тощо | у сфері освіти:  про дітей (осіб) з інвалідністю, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для осіб з інвалідністю з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість)  про забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | забезпечено  збір даних | Щороку до 01 листопада | | У закладах дошкільної освіти області 284 дитини з інвалідністю виховуються.  У закладах загальної середньої освіти усіх типів форм і власності навчається 2 321 дитина з інвалідністю, 424 дитини проживають у сільській місцевості, 1 897 дітей - у міській місцевості.  Також здобувають вищу освіту 139 осіб з інвалідністю, фахову передвищу освіту – 154 особи з інвалідністю, професійну (професійно-технічну) – 82 особи з інвалідністю.  До першого поверху всіх закладів загальної середньої освіти області створено архітектурну доступність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. У 314 закладах освіти облаштовано контрастні обмежувальні смуги на сходах в середині приміщень, у 92 - переобладнано туалетні кімнати, у 43 – встановлено кнопки виклику чергового, у 6 – облаштовано підіймальні платформи (2 – в середині приміщень, 4 – на вході до закладів).  ***Виконується.*** |
| XVI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг  (статті 32⎯33 Конвенції про права осіб з інвалідністю) | | | | | |
| 1. Забезпечення взаємодії та співпраці з регіональними організаціями та інституціями з прав людини з питань захисту прав осіб з інвалідністю | 1) здійснення моніторингу надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні | результати проведеного моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | щороку до 1 квітня | | У 2022 році на надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю в місцевих бюджетах області за рахунок коштів загального та спеціального фондів спрямовано 388,4 тис. гривень.  ***Виконано.*** |