**Звіт про виконання регіональної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, загиблих (пропавших безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки, за 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0813242 | Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, загиблих (пропавших безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20 грудня 2018 року № 14-16/VІІ (зі змінами) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми «Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, загиблих (пропавших безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку,

у Чернігівській області на 2019-2023 роки»

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | | Усього | у тому числі | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення безкоштовним обстеженням учасників АТО, ООС, членів їх сімей та родин загиблих воїнів методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2021 році безкоштовним обстеженням методом МРТ в умовах КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради за направленням лікаря було забезпечено 155 осіб з числа учасників АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих воїнів. |
| 2 | Направлення учасників АТО, ООС, у яких виявлені порушення стану здоров'я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 7531,2 | |  |  | |  |  | 7531,2 | 7531,2 |  |  |  |  | 7531,2 | На стаціонарне обстеження та лікування в обласні медичні заклади за 2021 рік направлено та проліковано 649 учасників АТО/ООС. На їх стаціонарне лікування використано 7531,2 тис. гривень. |
| 3 | Організація медичного супроводження демобілізованих (звільнених із служби) учасників АТО, ООС при проходженні медико-соціальних експертних комісій | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2021 рік медико-соціальну експертну комісію пройшло 88 демобілізованих учасників АТО/ООС, встановлено групу інвалідності 72 військовослужбовцям. |
| 4 | У разі необхідності здійснення передачі компонентів і препаратів донорської крові закладам охорони здоров'я інших регіонів, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України для надання допомоги пораненим учасникам АТО, ООС | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За період дії Програми заявок на компоненти і препарати донорської крові для надання допомоги пораненим у ході АТО/ООС від закладів охорони здоров’я інших регіонів України, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України до Управління охорони здоров’я та обласної станції переливання крові не надходило. |
| 5 | Забезпечення оздоровлення дітей з сімей учасників АТО, ООС у дитячих санаторіях, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2021 році у дитячих санаторіях, підпорядкованих Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, діти з сімей учасників АТО/ООС не оздоровлювались у зв’язку з карантином. |
| 6 | Надання психологічної реабілітаційної допомоги учасникам АТО, ООС у Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2021 рік в Центрі психологічної реабілітації на базі КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» пройшло реабілітацію 267 учасників АТО/ООС. |
| 7 | Залучення фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу демобілізованих (звільнених зі служби) учасників АТО, ООС, які проходять медичну реабілітацію в Центрі реабілітації для учасників АТО на базі обласного госпіталю для ветеранів війни | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2021 рік в Центрі для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та ветеранів, який є структурним підрозділом КНП «Чернігівська обласна лікарня» та надає спеціалізовану медичну допомогу учасникам АТО/ООС проліковано 153 особи з числа демобілізованих учасників АТО/ООС. |
| 8 | Забезпечення роботи «Єдиного вікна» на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» з метою надання учасникам АТО, ООС консультацій щодо проходження відновного лікування та медико-психологічної реабілітації | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При приймальному відділенні обласної психоневрологічної лікарні та в реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру створено «Єдине вікно» для звернення учасників АТО/ООС. Дана категорія осіб обслуговується позачергово.  З червня 2017 року працює кабінет психологічного консультування, де демобілізовані учасники АТО/ООС, члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО/ООС та бійці добровольці можуть отримувати амбулаторний психологічний супровід та проходити психологічне відновлення, звернувшись за телефоном 970- 981. |
| 9 | Забезпечення учасників АТО, ООС санаторно-курортним лікуванням шляхом укладання тристороннього договору між місцевим органом соціального захисту населення, санаторно-курортним закладом та особою | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 3594,6 | | - | - | | - | - | 3594,6 | 3594,6 | - | - | - | - | 3594,6 | На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням у місцевих органах соціального захисту населення перебуває 414 осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб.  Для проведення оздоровчої кампанії даної категорії осіб на 2021 рік області було виділено фінансування у розмірі 3,6 млн грн, що дало можливість оздоровити 240 осіб. |
| 10 | Забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни із числа учасників АТО, ООС технічними та іншими засобами реабілітації шляхом укладання двостронніх та тристоронніх договорів між місцевим органом соціального захисту населення, підприємством-виробником та особою | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станом на 01.06.2021 для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у місцевих органах соціального захисту населення перебуває на обліку 31 особа з числа учасників АТО/ООС, з яких 26 – повністю забезпечені необхідними засобами реабілітації.  У зв’язку з внесеними змінами до законодавства, що набули чинності з 01.06.2021, функцію формування направлень на забезпечення засобами реабілітації та укладання договорів з підприємствами передано до повноважень територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. За період з 01.06.2021 по 31.12.2021 засобами реабілітації забезпечено 9 осіб з інвалідністю з числа учасників АТО/ООС. |
| 11 | Забезпечення учасників АТО, ООС послугами з психологічної реабілітації шляхом укладання тристороннього договору між місцевим органом соціального захисту населення, реабілітаційним закладом та особою; виплата грошової компенсації вартості проїзду до реабілітаційного закладу | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 2977,3 | | - | - | | - | - | 2977,3 | 2977,3 | - | - | - | - | 2977,3 | Для отримання послуг з психологічної реабілітації постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками АТО/ООС, членами їх сімей та членами сімей загиблих (померлих) таких осіб на 2021 рік було виділено фінансування у розмірі 2,9 млн грн, що дало змогу направити до надавачів реабілітаційних послуг 223 особи. |
| 12 | Надання комплексної психолого-соціальної реабілітації учасникам АТО, ООС та членам їх родин у комунальній установі «Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих» Чернігівської обласної ради | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2021 року Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих надав 9353 послуги для учасників АТО/ООС та членів їх сімей.  Психолого-соціальною реабілітацією охоплено 463 особи. |
| 13 | Робота консультативного пункту на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського з питань надання психологічної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться у кризовому стані | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядиплом-ної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського продовжується робота консультативного пункту з надання психологічної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться у кризовому стані. За звітний період проведено 5 консультацій з членами родин учасників АТО та 17 корекційно-розвивальних занять з дітьми, які знаходяться у кризовому стані, надано індивідуальні консультації батькам. |
| 14 | Проведення на курсах підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського лекцій, практичних занять для психологів і соціальних педагогів закладів освіти «Навички кризового консультування та формування стресостійкості», «Посттравматичні стресові розлади та їх корекція», «Використання елементів тілесно-орієнтованої терапії в роботі практичного психолога», «Психологічна допомога дітям, які знаходяться у кризовому стані», «Соціально-педагогічні технології супроводу дітей, які опинились уставинах», «Корекція психоемоційного стану учасників освітнього процесу», «Психологічна допомога дітям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України» | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядиплом-ної педагогіч-ної освіти імені К.Д. Ушинського,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського під час навчання за програмою підвищення кваліфікації для практичних психологів, соціальних педагогів та учителів психології закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної освіти висвітлюються теми щодо здійснення системного психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які перебувають у кризовому стані: «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти», «Формування безпечного освітнього |
|  | у складних життєвих обставинах», «Корекція психоемоційного стану учасників освітнього процесу», «Психологічна допомога дітям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України» |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | середовища»,  «Соціально-педагогічні технології супроводу дітей, які опинились у складних життєвих обставинах», «Корекція психоемоційного стану учасників освітнього процесу», «Профілактика та подолання психоемоційної напруги в учасників освітнього процесу», «Психологічна допомога дітям у кризовому стані».  З метою формування навичок надання первинної психологічноїдопомоги дитині, яка постраждала внаслідок кризової ситуації, щорічно працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | імені К.Д. Ушинського, для фахівців психологічної служби закладів освіти області проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації «Навички кризового консультування та формування стресостійкості». |
| 15 | Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг учасникам АТО, ООС та членам їх сімей | Чернігівський обласний, районні, міські центри соціальних служб,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг спеціалісти центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали з 1973 сім’ями учасників антитерористичної операції, в тому числі 1817 родинами демобілізованих, 23 сім’ями загиблих та чотирма родинами, у яких проживають особи з інвалідністю з числа учасників АТО.  Послугу соціального супроводу отримувало 25 сімей, членам 1461 сім’ї надана послуга консультування, 1552 – інформування, 640 – соціальної адаптації, 310 – соціальної профілактики, 814 сімей отримали психологічну допомогу, 484 – юридичну. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За сприяння соціальних працівників 148 осіб пройшли лікування та оздоровлення, 910 – налагодили зв’язки з громадою та найближчим оточенням, 579 – отримали гуманітарну допомогу, 137 – оформили/відновили документи, 55 осіб вирішили житлово-побутові проблеми, 340 осіб перенаправлені до закладів системи соціального захисту. |
| 16 | Здійснення соціального супроводу родин ветеранів, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують допомоги для їх подолання. | Чернігівський обласний, районні, міські центри соціальних служб,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для визначення проблем, які існують у родинах учасників антитерористичної операції та пошуку шляхів їх вирішення, центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад постійно здійснюються оцінки потреб нововиявлених сімей. За результатами оцінок потреб 87 родин поставлено на облік як такі, що опинилась у складних життєвих обставинах, 25 сімей отримали послугу соціального супроводу. Після проведеної роботи 25 родин подолали складні життєві обставини, 6 – мінімізували. |
| 17 | Проведення заходів щодо поліпшення житлових та соціально-побутових умов багатодітних сімей учасників АТО, ООС, загиблих та поранених учасників АТО, ООС, де виховується 5 і більше дітей | Департамент сім`ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо підтримки сімей, зокрема, поліпшення житлових та соціально-побутових умов багатодітних сімей, передбачено в Комплексній обласній програмі підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.  У межах передбачених коштів в рамках програми з обласного бюджету на вирішення соціально-побутових проблем багатодітних сімей першочергова підтримка надається багатодітним сім’ям, в яких є учасники АТО/ООС та сім’ям, яким раніше допомога не надавалася. Дві сім’ї учасників АТО із м. Носівки Ніжинського району отримали допомогу у вигляді планшетів на загальну суму 8,3 тис. гривень. |
| 18 | Проведення заходів для дітей з багатодітних сімей учасників АТО, ООС, загиблих та поранених учасників АТО, ООС, зокрема до новорічних та різдвяних свят | Департамент сім`ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департаментом сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації проведено благодійну акцію до новорічних свят для дітей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення АТО/ООС. 93 дитини загиблих учасників АТО/ООС отримали сувенірні подарунки на загальну суму 37,4 тис. гривень. |
| 19 | Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей учасників АТО, ООС | Департамент сім`ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2021 році послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 3171 дитина, що складає 3,6 % від загальної кількості дітей в області.  Серед пільгової категорії дітей учасників АТО/ООС у 2021 році оздоровленням та відпочинком забезпечено 227 осіб. |
| 20 | Сприяння:  - роботі у закладах вищої та фахової передвищої освіти Центрів допомоги учасникам АТО, ООС, участі студентів, наукових та науково-педагогічних працівників в акціях з надання волонтерської допомоги;  - діяльності студентської молоді з надання волонтерської психологічної допомоги учасникам АТО, ООС, членам їх сімей та бійцям-добровольцям | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади вищої та фахової передвищої освіти,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У закладах вищої та фахової передвищої освіти діють волонтерські центри допомоги воїнам АТО, де студенти мають можливість отримати практичний досвід відповідної роботи та реалізувати свої доброчинні прагнення.  У лютому 2021 року в закладах вищої та фахової передвищої освіти проведено заходи з вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, у яких взяли участь воїни АТО та ООС.  На базі закладів вищої освіти працюють центри волонтерської допомоги, зокрема, Волонтерський центр «Довіра» (Національний університет «Чернігівська політехніка»), Університетський психологічний центр (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) тощо. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Студентська молодь залучається до реалізації одного з напрямів діяльності таких центрів, а саме – волонтерська психологічна підтримка ветеранів АТО, їх сімей, вимушених переселенців та інших незахищених верств населення. |
| 21 | Сприяння залученню учасників АТО, ООС до національно-патріотичних заходів | Департамент сім`ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департаментом сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації напрацьовуються, організовуються та реалізуються заходи з національно-патріотичного виховання, за активної участі інститутів громадянського суспільства, учасників АТО/ООС, представників Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при облдержадмініст- рації та волонтерів. Протягом 2021 року проведено ряд заходів національно-патріотичного виховання із залученням учасників АТО/ООС, а саме:  з 4 по 6 червня 2021 року в Ніжинському районі громадською організацією «Д.Крук» реалізовано проект Теренова гра «Марш добровольців», що став переможцем конкурсу з визначення |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | програм (проєктів, заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету.  У рамках проєкту для учасників заходу (понад 100 молодих осіб допризовного віку з усіх районів Чернігівської області) проведено заняття з травознавства (збір трав, приготування чаїв), самооборони та самозахисту, виживання в екстремальних умовах, медицини, володіння зброєю, тактики (елементи групової тактики дрібних підрозділів). Відбулася зустріч з істориком-публіцистом Ростиславом Мартинюком та журналістом-розслідувачем з Великої Британії Містером Вайтом. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Також учасники пограли в Теренову гру, «Страйкбол» та Лазертаг. Інструктори – учасники АТО/ООС.  У Чернігівському обласному молодіжному центрі, за ініціативи ГО «Чернігівський осередок Всеукраїнського Об’єднання Добровольців» та підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 07 червня 2021 року відбулася презентація «Фронтового кобзаря» — книги, що поєднала у собі творчість видатного українського письменника Тараса Шевченка та сучасні ілюстрації від воїна-добровольця Сергія Пущенка. В основі створення цих ілюстрацій — авторський доробок світлин, відзнятих у 2014-2018 роках під час Революції Гідності та війни на Сході нашої країни. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У презентованій книзі на текст «Кобзаря» накладено 50 колажів. Автор зазначив, що таким чином не тільки хотів популяризувати творчість Тараса Шевченка, а й візуально зберегти історію боротьби українського народу за свободу та незалежність.  7 червня 2021 року відбулося засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації.  За підсумками засідання ключовими завданнями у сфері національно-патріотичного виховання визначені наступні кроки: подальше проведення заходів національно-патріотичного спрямування, насамперед, з дітьми та молоддю та залучення учасників АТО/ООС, родин загиблих захисників України до проведення зазначених заходів. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 червня 2021 року проведено екскурсійну поїздку до військової частини А 1815 у смт Гончарівське для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, переможців всеукраїнських змагань з картингу та дітей з особливими потребами.  З 12 по 13 червня 2021 року в місті Ніжин громадською організацією «Д.Крук» реалізовано проект «Історичний семінар, присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921 «Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань», що став переможцем конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету.  Для п’ятдесяти учасників з усіх районів Чернігівщини проведено різноманітні заняття: з домедичної підготовки (критичні кровотечі, переломи, утоплення, сонячні удари, укуси змій та павуків, допомога при автомобільних аваріях, надання допомоги пораненому за протоколом MARCH в червоній та жовтій зонах, евакуація); поводження зі зброєю (спортивний ножовий бій: основи, спаринги, стрільба з пневматичної рушниці та пістолета, стрільба з лука та метання ножів); основи військової тактики. Серед інструкторів були учасники АТО/ООС. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До Дня Конституції України, 27 червня 2021 року, в місті Чернігові на місцевому стадіоні спортивної школи «Юність» відбувся обласний турнір з мініфутболу «Ліга ветеранів АТО/ООС».  У змаганнях взяли участь команди з різних регіонів Чернігівщини, перемогу вибороли представники Національної поліції України, «срібло» в команди патрульної поліції, почесне третє місце посіла команда «Чернігів-Штурм». Вболівали за воїнів їхні рідні, близькі, друзі, керівництво оперативного командування «Північ» та інші.  З 16 по 18 липня 2021 року громадськими організаціями «Сіверська Січ», «Д.Крук» та «Патріот» проведено у м. Ніжині Національно-патріотичний тренінг «Єдність і сила» для представників патріотичних організацій, громадських |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активістів, учасників АТО/ООС, викладачів предмету «Захист України», осіб з активною громадською позицією.  Учасники отримали теоретичні та практичні знання з організації гуртків національного та військово-патріотичного виховання, проведення навчальних занять та заходів для учасників гуртків. Отримали практичні заняття з військових дисциплін, домедичної допомоги та ін.  З метою збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України громадськими організаціями «Сіверська Січ», «Д.Крук», за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, проводився 29 липня - 01 серпня 2021 року |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Військово-патріотичний вишкіл «Північний Терен». Для учасників проведено різноманітні заняття: з альпінізму, подолання водних перешкод; медицини, основ самооборони, стрільби з пневматичного пістолету, гвинтівки та лука, метання ножів, слухали лекцію «Історія російського імперіалізму 2 з істориком, головою Бахмацької спілки Воїнів АТО «Братсво АТО». Також слухали українські пісні від Дениса Степаненка – студента Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, переглянули фільм «Позивний Бандерас», пограли в Страйкбол та Лазертаг. 4 – 6 серпня 2021 року на території дитячого табору «Дивосвіт» у селищі Седнів Чернігівського району проведено Всеукраїнський |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | національно-патріотичний форум «Сіверська брама».  Захід зібрав 50 представників громадськості з 18-ти областей України, які прибули в Седнів для обміну досвідом, напрацювання ідей та ініціатив з метою реалізації програми національно-патріотичного виховання.  Організатори: Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівський обласний молодіжний центр за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Серед поважних спікерів і гостей були представники Українського інституту національної пам’яті, Національної скаутської організації України «Пласт», Асоціації молодіжних центрів України, громадських організацій та учасники бойових дій О/ООС,ровольці батальйону особливого призначення «Чернігів». |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АТО/ООС, добровольці батальйону особливого призначення «Чернігів».  Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації забезпечено придбання Державних Прапорів України в кількості 60 шт. та їх передачу громадській організації «Єдина родина Чернігівщини» для оновлення державної символіки на могилах загиблих учасників АТО/ООС на кладовищі «Яцево» (м. Чернігів).  9 – 12 грудня у селі Матіївка (Батуринська ОТГ) Ніжинського району Чернігівської області відбувся обласний військово-патріотичний вишкіл «Листопадовий рейд», присвячений 100-річчю Другого зимового походу. Під час заходу молоді люди навчились працювати в |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | команді при відпрацюванні процесу планування і ухвалення військових рішень за стандартами NATO — TLP (Troop Leading Process), наведенні мотузкової переправи, організації табору з прихованим вогнищем та приготуванні їжі, відпрацюванні тактики дрібних підрозділів. Також учасники оволоділи індивідуальними навичками з культури володіння зброєю, самооборони, домедичної допомоги за протоколом TCCC, мінної безпеки. Всі вмілості патріотична молодь відпрацювала при виконанні навчального бойового завдання протягом доби. Серед інструкторів були учасники АТО/ООС. |
| 22 | Проведення контролюючої діяльності за дотриманням роботодавцями області соціальних гарантій військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та демобілізованих (звільнених із служби) учасників АТО, ООС, у тому числі шляхом проведення контрольних заходів за зверненнями громадян щодо захисту їхнього трудового права, особливо в частині легалізації зайнятості та своєчасної виплати заробітної плати та дотримання прав жінок-військовослужбовців та чоловіків-військовослужбовців, зокрема щодо звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців, у зв’язку з хворобою дитини | Управління Держпраці у Чернігівській області,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З питання дотримання соціальних гарантій військовослужбовцям у 2021 році до Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло 7 звернень громадян.  Відповідно до викладеної у зверненнях інформації Управлінням проведено 6 контрольних заходів, за результатами яких встановлено, що 3 роботодавцями допущено порушення вимог частини 3 статті 119 КЗпП України.  З метою поновлення порушених трудових прав працівників, роботодавцям видано 3 приписи, складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 7 ст. 41 КУпАП. |
| 23 | Здійснення заходів щодо інформування роботодавців області про найбільш ефективні способи додержання законодавства про працю, у тому числі – зниження рівня незадекларованої праці | Управління Держпраці у Чернігівській області,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посадовими особами Управління Держпраці у Чернігівській області, на підставі пункту 28 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823 (діяв до 13.09.2021), проведено понад 9 тис. відвідувань роботодавців, з метою інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі – щодо оформлення трудових відносин.  За результатами проведених заходів інформування упродовж 2021 року роботодавцями області збільшено рівень задекларованої праці на 6157 осіб. |
| 24 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для роботодавців (семінари, наради, публікації та виступи у засобах масової інформації) з питань додержання законодавства про працю, особливо в частині легалізації зайнятості, своєчасності оплати праці, соціальних гарантій, захисту трудових прав учасників АТО, ООС | Управління Держпраці у Чернігівській області, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою надання допомоги фахівцям підприємств, організацій та установ області щодо правильності застосування законодавчих і нормативних актів з питань додержання законодавства про працю, в тому числі щодо мобілізованих, державними інспекторами у 2021 році проведено понад 200 семінарів, нарад, «круглих столів», лекцій, взято участь у комісіях з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, інших засіданнях дорадчих органів, тощо.  На особистому прийомі до Управління Держпраці у Чернігівській області звернулося 4,5 тис. осіб, яким надано консультації та роз’яснення з питань додержання вимог трудового законодавства та інших нормативно-правових актів.  Значна увага приділяється |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інформаційно-роз’яснювальній роботі у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Управління – систематично публікуються матеріали щодо висвітлення роботи Управління з питань погашення заборгованості із заробітної плати, сприяння легалізації заробітної плати та трудових відносин на суб’єктах господарювання області, притягнення роботодавців до фінансової відповідальності за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.  Зокрема, посадовими особами Управління в 2021 році проведено 6 виступів на телебаченні, 3 виступи на радіо, розміщено 153 публікації у ЗМІ області та 572 публікацій на Інтернет ресурсах. |
| 25 | Надання повного комплексу адресних соціальних послуг ветеранам. Сприяння їх першочерговому працевлаштуванню, у тому числі шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць | Чернігівський обласний центр зайнятості,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впродовж 2021 року чисельність працевлаштованих (у тому числі самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод) учасників АТО/ООС склала 116 осіб, з них за направленнями обласної служби зайнятості – 74 особи.  У звітному році 1 учасник АТО отримав одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.  У 2021 році серед осіб, працевлаштованих на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, безробітних з числа учасників АТО не було. |
| 26 | Забезпечення організації та проведення для учасників АТО, ООС семінарів і тренінгів, що мотивують до активного пошуку роботи та вибору цивільної професії.  У подальшому сприяння професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації з урахуванням потреб ринку праці та замовлень роботодавців | Чернігівський обласний центр зайнятості,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впродовж 2021 року 478 демобілізованих учасників АТО, які перебували на обліку в службі зайнятості, з яких 452 безробітних, отримали 1,4 тис. різних профорієнтаційних послуг, з них 942 профінформаційні,  454 профконсультаційні, в тому числі 20 консультацій із застосуванням психодіагностичного тестування, та 25 послуг з професійного відбору. В умовах карантинних обмежень 97 індивідуальних профорієнтаційних послуг були надані дистанційно. Також впродовж звітного року 340 безробітних осіб з числа учасників АТО взяли участь в різноманітних профорієнтаційних заходах служби зайнятості. Так, з метою підвищення мотивації до працевлаштування, опанування навичками складання резюме та проходження співбесіди з |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | роботодавцями, 140 осіб стали учасниками майстер-класів та тренінгів з техніки пошуку роботи, 203 особи відвідали інформаційні семінари із загальних питань зайнятості, 62 особи взяли участь в семінарах з орієнтації на військову службу за контрактом в Збройних Силах України, 8 осіб стали учасниками семінарів з питань підприємництва, 36 осіб відвідали семінари з орієнтації на професійне навчання, 17 осіб взяли участь в інформаційних семінарах для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС, 18 осіб стали учасниками ярмарків вакансій, 34 особи відвідали презентації роботодавців, 21 особа взяла участь в семінарах «Ризики нелегальної трудової міграції», 50 осіб брали участь в онлайн-вебінарах з різноманітної тематики тощо. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проходили професійне навчання в 2021 році за направленням служби зайнятості 6 безробітних з числа учасників АТО, з них 5 вже працевлаштовані. |
| 27 | Залучення безробітних учасників АТО, ООС до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які заохочують та стимулюють до продуктивної зайнятості та надають їм матеріальну підтримку | Чернігівський обласний центр зайнятості,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впродовж 2021 року 4 особи з числа демобілізованих учасників АТО, ООС брали участь в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. |
| 28 | Організація професійного навчання ветеранів АТО, ООС в рамках реалізації бюджетної програми, спрямованої на здобуття або удосконалення їх професійних знань, умінь та навичок | Департамент соціального захисту населення, місцеві управління соціального захисту населення,  2021 рік | | 1102,2 | | - | - | | - | - | 1102,2 | 1102,2 | - | - | - | - | 1102,2 | Органами соціального захисту населення здійснюється реалізація бюджетної програми за напрямом «Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб». У межах виділених коштів у 2021 році укладено тристоронні договори із суб’єктами освітньої діяльності про надання послуг із здійснення заходів із професійної адаптації 122 учасникам АТО/ООС за професією засобів» різних категорій, «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та «бджоляр» на загальну суму 1,1 млн гривень. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці даної категорії осіб та дозволяє колишнім бійцям знайти робоче місце для реалізації себе у мирному житті. |
| 29 | У рамках реалізації Проекту «Україна – Норвегія» забезпечити роботу за програмою «Професійна підготовка звільнених в запас військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню» | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський національний технологічний університет,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ і реформ оборонного сектору України для звільнених у запас військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» організовано роботу з реалізації міжнародного проєкту, який з 2021 року реалізується як «Норвегія – Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»». Здійснюється професійна перепідготовка військовослужбовців та членів їх сімей на цивільні спеціальності, що користуються попитом на ринку праці України, та надається підтримка учасникам проєкту у правовій та соціальній адаптації до умов громадянського суспільства. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2021 року в рамках зазначеного проєкту 57 слухачів курсів отримали відповідні документи про професійну перепідготовку (свідоцтво державного зразка, спільний сертифікат університету NORD та Національного університету «Чернігівська політехніка» і спільний диплом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Норвегії). |
| 30 | Передбачити для учасників АТО, ООС, їх дітей та бійців-добровольців можливість отримання ступеневої освіти за спорідненим напрямом підготовки у закладах вищої та фахової передвищої освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади вищої та фахової передвищої освіти,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям цільову підтримку для здобуття фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних закладах освіти. У 2021/2022 навчальному році у зазначених закладах освіти області здобувають освіту 115 осіб, які визнані учасниками бойових дій (у тому числі 112 – за бюджетні кошти) та 743 дитини осіб, визнаних учасниками бойових дій (у тому числі 699 – за бюджетні кошти).  У закладах вищої та фахової передвищої освіти областіпередбачено можливість отримання ступеневої освіти за спорідненим напрямом підготовки для різних категорій студентів, у тому числі учасників АТО/ООС, їх дітей та бійців-добровольців.  Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соціального захисту»під час вступної кампанії 2021 рокув правилах прийому до закладів вищої та фахової передвищої освіти областібуло передбачено спеціальні умови участі в конкурсному відборі, а саме проведення вступних випробувань у формі співбесіди з подальшими рекомендаціями до зарахування, а також переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення. |
| 31 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги бійцям-добровольцям | Департамент  соціального  захисту  населення  обласної  державної  адміністрації,  2021 рік | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт виключено у зв’язку із змінами в законодавстві |
| 32 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги до Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України один раз на рік | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 1045,0 | | 1045,0 |  | |  |  |  | 1045,0 | 1045,0 |  |  |  |  | Щорічну одноразову матеріальну допомогу отримали члени сімей 209 загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або військовослужбовця, який загинув чи помер (пропав безвісти) під час проходження військової служби відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у розмірі 5000 грн пропорційно кожному члену сім’ї. |
| 33 | Організація виплати грошової допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника АТО, ООС | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 80,0 | | 80,0 |  | |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | У 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету одноразову грошову допомогу на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника АТО виплачено  4 родинам. |
| 34 | Забезпечення виплати матеріальної допомоги членам сімей:  - загиблого (померлого) учасника АТО, ООС;  - загиблого (пропавшого) безвісти військовослужбовця в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 2796,7 | | 2796,7 |  | |  |  |  | 2796,7 | 2796,7 |  |  |  |  | Щомісячну матеріальну допомогу у розмірі 500,0 грн отримали 416 членів сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які мають статус членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і батьки, дружини, діти військовослужбовця, який загинув чи помер (пропав безвісти) під час проходження військової служби відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» на загальну суму 2443,2 тис. грн та 55 членів сімей загиблого (пропавшого) безвісти військовослужбовця в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку на загальну суму 353,5 тис. гривень. |
| 35 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька один раз на рік | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 1365,0 | | 1365,0 |  | |  |  |  | 1365,0 | 1365,0 |  |  |  |  | Щорічну одноразову матеріальну допомогу до Дня Матері та Дня Батька у розмірі 5000 гривень отримали 273 особи (189 матерів та 84 батьків). |
| 36 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги до Дня захисту дітей один раз на рік | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 450,0 | | 450,0 |  | |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  | Щорічну одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5000 грн отримали 90 дітей, загиблого (померлого) ветерана війни з числа учасників АТО/ООС та військовослужбовця, який загинув чи помер (пропав безвісти) під час проходження військової служби. |
| 37 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги до Дня вдови один раз на рік | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  2021 рік | | 405,0 | | 405,0 |  | |  |  |  | 405,0 | 405,0 |  |  |  |  | Щорічну одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5000 гривень отримала 81 вдова загиблого (померлого) ветерана війни з числа учасників АТО/ ООС та військовослужбовця, який загинув чи помер (пропав безвісти) під час проходження військової служби. |
| 38 | Висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів у рамках реалізації Програми | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної  державної  адміністрації | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації у рубриці «Захисникам України» створено та регулярно оновлюються підрубрики:  - «Допомога учасникам АТО/ООС» з довідковою інформацією для учасників АТО/ООС,  - «Герої не вмирають» з інформацією про мешканців Чернігівщини, які загинули у зоні проведення АТО;  - «Координаційна рада ветеранів АТО/ООС при обласній державній адміністрації» з інформацією про діяльність відповідної ради.  Також інформація з даної тематики розміщується у рубриках «Головні новини» та «Цікаво знати».  Крім того, відповідні матеріали розсилаються Департаментом для розміщення у місцевих ЗМІ. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 6141,7  15205,3 | 6141,7  15205,3 |  | 6141,7  15205,3 | 6141,7  15205,3 |  | - | - |  |