**Звіт про стан виконання плану заходів за 2023 рік
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Чернігівській області, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27.04.2023 № 205**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* |
| Завдання:Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень |
| провести моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 31.08.2023 | 31.08.2023 | ***Виконано*** | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі – Управління) листом від 01.05.2023 до відома органів виконавчої влади, місевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування доведено інформацію про необхідність пристосування головних входів до адмінстративних будівель для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідіністю.З 97 адміністративних будівель вищезазначених органів лише 15 головних входів адмінбудівель пристосовані для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідіінстю, що складає 15,5% від загальної кількості. |
| оприлюднити на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації результати моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 30.09.2023 | 30.09.2023 | ***Виконано*** | Моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю оприлюднений на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації <https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=38398&tp=1&pg>= |
| Завдання: Проведено за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) |
| довести до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 07.06.2023 | 19.07.2023 | ***Виконано*** | Відповідно до пунку 9 Порядку проведення монаторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Мінінстрів України від 26.05.2021 р. № 537 листом від 19.07.2023 Мінрегіоном визначено перелік об’єктів, що підлягають оцінці у 2023 році.Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації листом від 20.09.2023 доведено до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період. |
| провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 31.08.2023 | 01.10.2023 | ***Виконано*** | Управителями проведено обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, що підлягають оцінці у 2023 році. |
| надати інформацію Управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об’єктів та оцінку їх безбар’єрності | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 30.09.2023 | 30.09.2023 | ***Виконано*** | Інформація щодо проведення обстеження об’єктів та оцінка їх безбар’єрності надана Управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації для узагальнення. |
| оприлюднено на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації статистичну інформацію щодо проведеного обстеження об’єктів та оцінку їх безбар’єрності | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 31.10.2023 | 06.10.2023 | ***Виконано*** | Інформація оприлюднена на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації<https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=39766&tp=1&pg>= |
| Задання: Зібрано, проаналізовано та оприлюднено інформацію про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях |
| провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Департамент культури і туризму,національностей та релігій обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації)  | 30.07.2023 | 30.07.2023 | ***Виконано*** | З метою збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори Департаментом культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації керівникам готелів та інших закладів надіслано листи про надання відповідної інформації. |
| за результатами проведеного аналізу підготувати звіт про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 01.10.2023 | 01.10.2023 | ***Виконано*** | Зібрано та проаналізовано інформацію щодо стану фізичної доступності в готелях та інших закладів розміщення, які є об’єктами туристичної інфраструктури. За результатами проведеного аналізу підготовлено звіт. |
| розмістити на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації звіт про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 05.10.2023 | 05.10.2023 | ***Виконано*** | Розміщено звіт про стан фізичної доступності закладів на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації <https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg>=  |
| Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення |
| зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.06.2023 | 01.06.2023 | ***Виконано*** | Протягом звітного періоду Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації зібрано інформацію щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю. Загальна чисельність спортивних споруд становить 2811, з яких 2693 споруди (це - 95,8%) пристосовані для занять осіб з інвалідністю. В області налічується 27 стадіонів, 409 спортивних залів, 11 критих плавальних басейнів, з яких чотири 25-ти метрових, 2009 відкритих площинних споруд (з яких 101 із синтетичним покриттям), 387 майданчиків з тренажерним обладнанням, 689 футбольних полів, 5 лижних баз, 4 веслувальні бази, 1 водно-спортивна база, 2 кінно-спортивні бази, 55 стрілецьких тирів та 81 тренажерний зал. Однак, в результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією, 12 спортивних споруд зазнали руйнувань, у т.ч. дві основні капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки (з біатлону і лижних гонок та важкої атлетики) зруйновані практично повністю, а саме;- ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»;- Навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту.У зв’язку з руйнуваннями, отриманими пошкодженнями та знаходженням спортивних об’єктів в зонах постійних обстрілів (в населених пунктах поблизу кордонів) 93 спортивних споруди протягом звітного періоду не працювали. Наразі, спільними зусиллями, у т.ч. із залученням міжнародних партнерів, вирішується питання щодо відновлення пошкоджених споруд та будівництва на місці повністю зруйнованих споруд нових сучасних об’єктів спортивної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів.  |
| підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.06.2023 | 01.06.2023 | ***Виконано*** | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації підготовлено звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю та надіслано до Мінмолодьспорту України. |
| поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.07.2023 | 01.07.2023 | ***Виконано*** | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації опубліковано звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю на офіційному сайті Департаменту https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=21604&tp=1&pg= |
| зібрати та поширити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури,на яких поліпшений безбар’єрний простір | 01.11.2023 | 01.11.2023 | ***Виконано*** | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації зібрано інформацію про кількість об’єктів спортивної інфраструктури в області, на яких поліпшений безбар’єрний простір. |
| підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, на яких поліпшений безбар’єрний простір | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.12.2023 | - | ***Виконуєmьcя*** | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації готується звіт про кількість об’єктів спортивної інфраструктури в області, на яких поліпшений безбар’єрний простір. |
| поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, на яких поліпшений безбар’єрний простір на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адмінстрації | 31.12.2023 | - | ***Не розпочато*** | Враховуючи великий об’єм інформації, що надходить від усіх територіальних громад області, звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури буде опубліковано на офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації після його узагальнення. |
| зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.06.2023 | 01.06.2023 | ***Виконано*** | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації зібрано інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю.  |
| підготувати звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | 01.07.2023 | 01.07.2023 | ***Виконано*** | Кількість молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю в Чернігівській області складає 4, зокрема:1. Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.
2. Комунальний заклад Корюківської міської ради «Корюківський молодіжний центр «КУБ».
3. Комунальний заклад «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської рад.
4. Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Ладанської селищної ради.
 |
| поширити звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю на вебсайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.08.2023 | - | ***Скасовано*** | На виконання доручення в.о. державного секретаря Міністерства молоді та спорту України від 22.08.2023 № 14-д звіт щодо кількості молодіжних центрів не оприлюднено на сайті Департаменту з метою безпеки учасників, які відвідують молодіжні центри. |
| підготувати інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.09.2023 | 01.09.2023 | ***Виконано*** | Підготовлено інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури |
| провести інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури | 01.10.2023 | 01.10.2023 | ***Виконано***  | Проведено інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури. |
| опублікувати звіт за результатами інформаційної кампанії про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури на вебсайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.11.2023 | 01.11.2023 | ***Виконано*** | На офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації опубліковано звіт за результатами інформаційної кампаніїпро вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури.  |
| провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | 31.05.2023 | 31.05.2023 | ***Виконано*** | Проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту. |
| підготувати звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | 30.06.2023 | 30.06.2023 | ***Виконано*** | Складений звіт щодо ступеня безбар’єрності до медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| поширити звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 30.06.2023 | 30.06.2023 | ***Виконано*** | Звіт опубліковано на офіційному сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації: https://uoz.cn.ua/inv.php. |
| Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність закладів культури |
| здійснити моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | 28.10.2023 | 28.10.2023 | ***Виконано*** | З метою здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності були надіслані листи керівникам закладів (листи від 11.09.2023 № 04-2176/8) |
| підготувати звіт щодо стану доступності театрів державної та комунальної форми власності | 25.11.2023 | 25.11.2023 | ***Виконано*** | Зібрано та проаналізовано інформацію щодо стану фізичної доступності театрів державної та комунальної форми власності. За результатами проведеного аналізу підготовлено звіт. |
| опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність закладів культури | 29.11.2023 | 29.11.2023 | ***Виконано*** | За результатами моніторингу опубліковано звіт про стан фізичної доступності театрів державної та комунальної форми власності на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg>=  |
| Завдання: Забезпечено доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП |
| надати рекомендації Мінцифри, Мінінфраструктури органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад(у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано***  | Серед органів місцевого самоврядування поширено рекомендації від Мінцифри щодо забезпечення виконання заходів з облаштування приміщень ЦНАП, їх територіальних підрозділів та віддалених робочих місць, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Зокрема надано рекомендації з питань облаштування у ЦНАПах безперешкодного середовища та забезпечення рівних можливостей для осіб з порушеннями слуху, а також щодо першочергових та пріоритетних заходів для забезпечення фізичної, інформаційної та цифрової безбар’єрності для отримання послуг особами з інвалідністю по зору.. |
| залучити представників органів місцевого самоврядування до інформаційно-просвітницьких заходів (нарад, семінарів, тренінгів, навчань тощо) у форматі он-лайн або офлайн з питань забезпечення доступності адміністративних послуг у ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | З метою підвищення рівня інформаційної обізнаності представники органів місцевого самоврядування, в т.ч. керівники ЦНАП області були залучені до наступних заходів:* 23.11.2023 до семінару з питань забезпечення доступності адміністративних послуг у ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Захід відбувся в онлайн форматі за участі представників Департаменту соціального захисту населення та Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної організації Українського товариства сліпих (УТОС) та Чернігівської обласної організації Українського товариства глухих (УТОГ);
* 06.12.2023 вебінару «Основи цифрової безбар'єрності у ЦНАП». Зокрема, Мінцифри надані рекомендації як ЦНАП досягти цифрової безбар’єрності, а саме: як протестувати сайт ЦНАПу на безбар’єрність; як створити контент, щоб він був доступний для незрячих осіб, осіб з частковою втратою зору, осіб з порушеннями слуху, моторики чи когнітивними порушеннями; як зробити відео- і аудіоматеріали безбар’єрними;

- 13.12.2023 вебінару «Основи фізичної безбар'єрності в ЦНАП», де спільно з Мінцифри було обговорено безбар’єрність громадських будівель: як, застосовуючи принципи універсального дизайну, зробити центри надання адміністративних послуг безбар'єрними для всіх верств населення. |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| Завдання: Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю |
| довести до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю. | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 30.07.2023 | 30.07.2023 | ***Виконано*** | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі – Управління) підготовлено та направлено листи до територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та виконкомів сільських, селищних та міських рад з інформацією про необхідність пристосування головних входів будівель до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування таких входів. |
| довести до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,структурні підрозділи обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації | 31.12.2023 | 30.07.2023 | ***Виконано*** |
| забезпечити вхід в приміщення Управління охорони здоров’я облдержадміністрації інформаційними знаками про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Вхід в приміщення Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації забезпечений інформаційними знаками, зокрема табличками шрифта Брайля.  |
| Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про облаштування туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях |
| провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | 20.10.2023 | 20.10.2023 | ***Виконано*** | Здійснено моніторинг стану фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях. |
| підготувати звіт про виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях | 27.10.2023 | 27.10.2023 | ***Виконано*** | Підготовлено звіт про стан фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях. |
| опублікувати звіт про виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях на офіційному сайті Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | 31.10.2023 | 31.10.2023 | ***Виконано*** | Опубліковано звіт про стан фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації <https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg>=  |
| Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про фізичну доступність об’єктів культурної інфраструктури |
| здійснити моніторинг фізичного доступу до бібліотек | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | 28.10.2023 | 28.10.2023 | ***Виконано*** | З метою здійснення моніторингу фізичного доступу до бібліотек керівникам закладів було надіслано листи (від 11.09.2023 № 04-2176/8). |
| підготувати звіт про фізичний доступ до бібліотек | 25.11.2023 | 25.11.2023 | ***Виконано*** | Зібрано та проаналізовано інформацію щодо стану фізичної доступності бібліотек. За результатами проведеного аналізу підготовлено звіт |
| опублікувати звіт про фізичний доступ до бібліотек | 29.11.2023 | 29.11.2023 | ***Виконано*** | За результатами моніторингу опубліковано звіт про стан фізичної доступності бібліотек на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg>= |
| Завдання:Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
| облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації, суб’єкти господарювання (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | ***Виконується*** | Районними військовими адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад постійно проводиться активна робота щодо обладнання фонду захисних споруд засобами доступуп для маломобільних груп населення. В області обладнано 15 сховищ, 27 протирадіаційних укриттів, 1 споруда подвійного призначення та 97 найпростіших укриттів. |
| облаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | ***Виконується*** | Станом на 01 січня 2024 року із 890 закладів освіти області 773 мають укриття (514 – власні укриття, 259 – знаходяться поза межами закладів освіти), з них у 766 закладах укриття рекомендовано до використання за призначенням та у 7 тривають ремонтні роботи щодо приведення їх у готовність. Зовсім не мають укриття 117 закладів освіти області.У 168 закладах освіти укриття облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.За кошти обласного, місцевого бюджетів, а також за допомогою коштів різних благодійних організацій приведено у готовність укриття у 498 закладах освіти та встановлено 10 швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023- | ***Виконано*** | У 25 закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, укриття облаштовані допоміжними засобами для осіб з інвалідністю. |
| придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | 30.12.2023 | 30.12.2023 | ***Виконано*** | У 2023 році за рахунок коштів з різних джерел для закладів охорони здоров’я придбано 257 автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання. |
| встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | 31.12.2023 | - | ***Виконується*** | Загалом, в медичних закладах області кількість наявних додаткових джерел електроживлення складає 558 одиниць. Забезпечено підключення (введення) в експлуатацію та належне утримання 546 автономних джерел живлення, 7 будуть введені в експлуатацію найближчим часом, для 3 – виготовляється проектно-кошторисна документація на їх встановлення, 2 – знаходяться в резерві. |
| Завдання: Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування |
| провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.08.2023 | 31.08.2023 | ***Виконано*** | Проведено моніторинг щодо доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення та сформовано перелік закладів https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* |
| Завдання: Підвищено рівень обізнаності та професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,представників та власників туристичної інфраструктури, для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійнихспільнот та громадськості щодо принципів безбар'єрності |
| підготувати проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань безбар’єрності | Управління освіти і науки обласної державної адміністарції, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | В ІV кварталі 2023 року в рамках ЗКППК «Публічна служба і права людини» проведено один семінар з питань безбар’єрності, в якому взяло участь 46 представників територіальних громад. Також, спільним розпорядженням начальника обласної військової адміністрації та голови Чернігівської обласної ради від 05 грудня 2023 року № 6 затверджено план-графік навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік. |
| провести онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з питань доступності та інклюзивності об’єктів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації) | 31.05.2023 | 31.05.2023 | ***Виконано*** | Складено графіки проведення онлайн семінарів з суб’єктами туристичної інфраструктури, щодо інформування про законодавство, яке регулює питання доступності та інклюзивності об’єктів, сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| провести онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з питань доступності та інклюзивності об’єктів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації) | 30.12.2023 | 30.12.2023 | ***Виконано*** | Проведено онлайн семінар «Про сучасні тенденції зі створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп» за участі представників Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області, Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації та Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. На офіційних сторінках музейних закладів та у соціальній мережі Facebook було розміщено інформаційні повідомлення до Міжнародного дня осіб з інвалідністю (3 грудня).Комунальним закладом «Історико-археологічний музейний комплекс «Древній Любеч» Чернігівської обласної ради було проведено екскурсію для підопічних Любецького психоневрологічного інтернату. |
| інформувати про проведені заходи та про важливість створення фізичної безбар’єрності на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації | 31.12.2023 | 30.06.2023 | ***Виконано*** | Опубліковано інформацію на туристичному сайті «Чернігівщина туристична» (<https://chernihivregion.travel/blog/turizm>) та на сторінці в соціальній мережі Facebook Департаменту культури Чернігівської ОДА (<https://www.facebook.com/photo/?fbid=664285572409556&set=a.297779452393505&locale=ru_RU>).  |
| підготувати проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації | 30.05.2023 | 30.05.2023 | ***Виконано*** | З метою підготовки та проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації було складено графіки. |
| провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації) | 30.12.2023 | 30.12.2023 | ***Виконано*** | Проведено:- онлайн семінар «Мистецька освіта без перепон: досвід, практика, реалізація» за участю обласної ради директорів закладів мистецької освіти області;- обласна методична конференція «Музична освіта у сучасному форматі»; - майстер-клас кандидата мистецтвознавства, старшого викладача Запорізької ДМШ № 5 Кондратьєвої Т.С. «Сучасне втілення класичної системи викладання сольфеджіо за допомогою програми Smart notebook»; - засідання педагогічної ради щодо створення умов безбар’єрного застосування інформаційно-комунікативних технологій в мистецькому освітньому просторі;- тренінг для здобувачів фахової передвищої освіти ІІІ курсу «Складові безбар’єрності»;- години спілкування (здобувачі фахової передвищої освіти І курсу) «Безбар’єрність. Правила безбар’єрного спілкування»;- засідання педагогічної ради «Розбудова безбар’єрної України: запровадження у закладах освіти проекту «Освіта без бар’єрів». |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* |
| Завдання: Забезпечено задоволення інформаційних потреб |
| забезпечити оплату послуг з перекладу жестовою мовою інформаційних, соціальних тощо телепередач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, Чернігівська обласна організація Українського товариства глухих (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Протягом 2023 року забезпечено оплату послуг з перекладу жестовою мовою телпередач філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» на загальну суму 22,25 тис. грн; загальний хронометраж перекладених передач – 672 хв. |
| створити фонд аудіозаписів творів письменників Чернігівщини | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 01.12.2023 | ***Виконано*** | Створено фонд аудіозаписів творів письменників Чернігівщини обсягом – 18 год. 43 хв., зокрема: - КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей»: твір Василя Чухліба «Колискова для ведмедів» та твір Михася Ткача «Анюта», переглянути можна за посиланням [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/%40alena13ua)- КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва»: автори Олена Терещенко, Олена Степанець збірка новел «Розшукується дракон»;- ТОВ «ЧЕЛАЙН МЕДІА ГРУП» - «Нескорена Чернігівщина: реальні історії війни»;- Автор Тетяна збірка віршів «Босоніж по снігах і травах», переглянути можна на ютуб каналі за посиланням [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UCIr-KwA-vqKVH9QhPKQxbMg)- КЗ «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових: автор Мастєрова Валентина Миколаївна твір «Суча дочка», на ютуб каналі [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UCOdPsuphAMLo-Eebb0Sb1Uw) |
| *Стратегічна ціль : інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| Завдання: Забезпечено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |
| забезпечити надання інформації Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації про виконання заходів та завдань, визначених Обласним планом заходів | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації,Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Інформація про виконання завдань та заходів, визначених Обласним планом заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, розміщується на офіціному сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Для громадськості», підрубриці «Безбар’єрність» https://cg.gov.ua/index.php?id=39098&tp=1 |
| оприлюднити на офіційному сайті обласної державної адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  |
| Завдання: Проведено інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» |
| розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації у розділі «Для громадськості» створено рубрику «Безбар'єрність», де розміщено короткі відомості про Національну страегію із створення безбар'єрного простору в України на період до 2030 року, обласний план заходів на 2023-2024 роки з її реалізації та його виконання, посилення на раніше надані інформаційні матеріали: альбом безбарєрних рішень, довідник безбарєрності, освітній серіал «Безбар'єрна грамотність». Відповідні розділи створені також на офіційних сайтах структурних підрозділів обласної державної адміністрації: Департаменту соціального захисту населення, Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, управління освіти та науки, управління охорони здоров'я.Окрім того, на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, а також на її офіційних сторінках у соціальних мережах були оприлюдені повідомлення про підписання начальником обласної військової адміністрації декларації про підтримку Національної стартегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, всеохоплючий характер поняття безбарєрності та шість основних напрямків Національної стратегії, особливу увагу до організації інклюзивного навчання, облаштування укриттів засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення.Крім того, розміщалися повідомлення про державну послугу з навчання керуванню транспортним засобом особами з інвалідністю, передачу електропідйомника від благодійників Чернігівському навчально-реабілітаційному центру, виплату компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, виїзди мобільних медичних бригад в громади області.Також, було проінформовано про проведення зустрічі Олени Зеленської з представниками регіонів, відповідальними за впровадження [Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»](https://cg.gov.ua/index.php?id=486395&tp=page). Про створення інтерактивної мапи «Швидкодопомога», яка містить інформацію про заклади-надавачі послуг психосоціальної підтримки та психічного здоров’я Чернігівщини; про підсумкове у 2023 році засідання Ради безбар’єрност; про створення дитячого простору на базі Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, тощо. |
| Завдання: Здійснено заходи щодо доступу до отримання медичних послуг для осіб з порушеннями слуху та мовлення |
| прийняти у штат закладу охорони здоров’я сурдоперекладача або заключити договір з підприємством «УТОГ» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 01.10.2023 | ***Виконано*** | На даний час 100% закладів охорони здоров’я області заключити договір з підприємством «УТОГ». |
| забезпечити доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху | 31.12.2023 | 01.10.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху.Неголосовий виклик бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення здійснюється за допомогою Viber, Telegram, Whatsapp за номером (095) 27 88 614 та електронної пошти odcchernigiv@ukr.net. |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** |
| *Стратегічна ціль : швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| Завдання: Забезпечено заклади охорони здоров’я та центри соціально-психологічної реабілітації дітей доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |
| актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації  | 31.05.2023 | 31.05.2023 | ***Виконано*** | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. |
| сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 31.12.2023 | 31.05.2023 | ***Виконано*** | В результаті проведеного аналізу управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації встановлено, що 100% закладів забезпечені доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. |
| забезпечити Wi-Fi доступ в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації  | 31.12.2023 | ***-*** | ***Не розпочато*** | Один центр соціально-психологічної реабілітації дітей знаходиться на стадії ремонту. В іншому закладі проведений кабельний інтернет.  |
| Завдання: Забезпечено доступ до Інтернету стандарту 4G на прикордонних населених пунктах |
| організувати заходи з розміщення додаткових базових станцій операторами мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»  | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | У 2023 силами операторів мобільного зв’язку додатково запущено 20 базових станції, з яких 2 – в прикордонній зоні.Так, ПрАТ «Київстар» введено в експлуатацію 6 базових станцій (м. Чернігів, с. Покровське, с. Карацюбино, с. Ч.Озеро, с. Н.Яриловичі). Додатково побудовані станції в с. Сокиринці та с. Кладьківка.ПрАТ «ВФ Україна» побудовано та введено в експлуатацію 5 базових станцій (с. Голубичі, с. В.Загорівка, с. Локнисте, с. С.Дівиця та смт. Варва).ТОВ «Лайфсел» побудовано та введено в експлуатацію 7 базових станцій (с. Данино, смт. Сосниця, с. Шестовиця, с. Макишин, с. Конотоп, с. Бирине, с. Козари). |
| Завдання: Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів |
| забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,районні державні адміністрації | 31.12.2023 | ***-*** | **Не розпочато** | Здійснюється пошук благодійників для забезпечення бібліотек тифлокомплексами. |
| забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | 31.12.2023 | - | **Виконується** | Проведено моніторинг стану забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету. У результаті було встановлено наступне: 197 бібліотек в Чернігівській області мають 651 комп’ютер, з них 171 бібліотека (543 комп’ютери) мають доступ до Інтернету.Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету здійснюється за рахунок благодійних організацій, державних та власних коштів. |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* |
| Завдання: Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності |
| організувати проведення заходів молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.06.2023 | 01.06.2023 | ***Виконано*** | Організовано заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни. |
| провести заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.06.2023 | 01.06.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено участь внутрішньо переміщених осіб, зокрема молоді, у заходах і проектах, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності. Щоб допомогти тим, хто шукає роботу і тим, хто хоче змінити свій фах 12.04.2023 на базі Чернігівського обласного молодіжного центру проведено фокус-групу: «Яку професію мені як жінці-ВПО варто здобути, щоб прогодувати сім’ю?». Учасниці матимуть переважне право на безкоштовне здобуття нової професії шляхом навчання у вищих або професійних начальних закладах. 7 липня 2023 11 учасниць пройшли навчання з підприємництва, презентували для журі свої ретельно пропрацьовані бізнес-плани.Створено умови для комунікації та інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб та інвалідністю у приймаючих громадах, зокрема в рамках проекту «Запобігання ризиків у сфері захисту дітей, надання послуг із захисту і підтримки дітям з категорій найвищого ризику у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях», що реалізується за підтримки Street Child Donetsk Youth Debate Centre та ГО «Сфера молоді», на базі Чернігівського обласного молодіжного центру для сімей з дітьми проводяться арт-терапевтичні зустрічі та заняття (5 зустрічей). Також надається безкоштовна соціально-психологічна підтримка. |
| організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 01.06.2023 | ***Виконано*** | Між комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, благодійною організацією «Благодійний фонд «Співдія» та Благодійною Організацією «Благодійний Фонд «Повір у себе» укладено меморандум про взаємодію і співпрацю. Згідно Меморандуму на базі Обласного молодіжного центру створено «ХАБ» (далі-Хаб) для реалізації проєктів щодо допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. У межах об’єднаної платформи волонтерських та державних ініціатив «СпівДія» на базі ХАБу, запрацювала безкоштовна психологічна служба. ЇЇ метою є надання психологічної підтримки цивільному населенню, яке постраждало в наслідок війни в Україні шляхом надання індивідуальних консультацій в телефонному режимі, дистанційно по Zoom або очно. Такою підтримкою скористалося понад 750 осіб Чернігівщини. |
| Завдання: Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб |
| підготувати проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.07.2023 | 01.07.2023 | ***Виконано*** | Підготовлено проведення освітньо-виховних заходів для представників молодіжних центрів та активної молоді з метою підвищення рівня спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, в тому числі особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб. |
| провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.06.2023 | 01.06.2023 | ***Виконано*** | З метою підвищення рівня спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, в тому числі особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для їх залучення до громадянського та політичного життя, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради проведено тренінг «Молодіжна робота, інформована про травму», що розроблено та впроваджується у межах переглянутого плану роботи проєкту Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІ» у співпраці з Міністерством молоді та спорту України. Основна мета тренінгу - адаптація роботи молодіжних центрів Чернігівщини та формування компетенцій серед спільноти молодіжних працівників регіону до викликів спричинених агресією військами російської федерації в Україні. Протягом шести днів 20 молодіжних працівників та працівниць регіону проходили спеціалізоване навчання, у змішаному форматі (3 дні офлайн та 3 дні та онлайн), на якому навчилися працювати з власними ресурсами, розвинули компетентності в сфері першої психологічної допомоги, обмінялися досвідом. З 17 по 22 травня 2023 року, три фахівця Чернігівського обласного молодіжного центру пройшли навчання з тренінговою програмою: «Молодіжна робота, інформована про травму». Методики даної програми імплементовані в поточну діяльність центру. |
| підготувати проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 01.07.2023 | 01.07.2023 | ***Виконано*** | Підготовлено проведення онлайн консультацій для представників молодіжних рад області, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень спільно з громадською організацією «Конгрес молодіжних рад України». |
| провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 01.06.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Проведено онлайн консультації для представників молодіжних рад області, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень спільно з громадською організацією «Конгрес молодіжних рад України».В рамках Проєкту «Зміцнення громадської довіри в Україні» (UCBI), підтриманого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) проведені тренінги для представників громад Чернігівської області:- «Стійкість молодіжних інституцій в громаді». Учасники поглибили свої знання про те, як створити стійкі молодіжні інституції в громаді. Захід об’єднав молодих та амбіційних лідерів, які прагнуть активно впливати на розвиток своєї громади.  - «Дизайн локальної молодіжної роботи». Під час тренінгу учасники отримали унікальну можливість вивчити сучасні форми та методи роботи з молоддю, спрямовані на підтримку їхньої активної участі в громадському житті. Експерти та тренери ділилися своїм досвідом та висвітлювали найефективніші стратегії для створення та розвитку успішних молодіжних ініціатив. Учасники активно взаємодіяли, обмінювалися ідеями та виробляли конкретні плани, створили локальні програми роботи з молоддю у своїх громадах. Тренінг став ідеальним середовищем для мережування активних лідерів, здатних сприяти позитивним змінам у своїх спільнотах.- «Розвиток інституційної спроможності команд молодіжної роботи». Під час тренінгу учасники отримали знання, необхідні для проявлення активної громадянської позиції та навички для реалізації ідей. Для учасників стали в нагоді практичні вправи та реальні кейси щодо шляху від ініціативної групи до громадської організації, від ідеї до проєкту. |
| підготувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Підготовлено проведення інформаційно-просвітницьких заходів для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» |
| провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | З метою поширення ідеї демократичної участі в громадському та політичному житті молоді, в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» та Ніжинським міським молодіжним центром, протягом травня проведено марафон настільних ігор з демократії. Кожна з ігор - «Країна гідності», «Світ громад» та «Демократія» сприяла підвищенню знань про демократичні процеси та розвитку у молоді навиків дебатів та комунікації. У марафоні взяли участь більше 120 учасників з числа учнівської та студентської молоді, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. В приміщенні Чернігівського обласного молодіжного центру 20 травня відбувся показ та обговорення з експертами документальної стрічки «Євромайдан. Чорновий монтаж», що складається з найкращих кадрів від режисерів, які знімали український протест. Показ відбувся у рамках проєкту від Всеукраїнської молодіжної громадської організації «ФРІ» у партнерстві з кіноклубом «Docudays UA».В рамках реалізації проєкту «Медійна студія для молоді "MICS 4U" Чернігівський обласний молодіжний центр спільно з громадською організацією «СФЕА МОЛОДІ» протягом ІІІ кварталу 2023 року провели 15 тренінгових навчань для молоді віком від 18 до 35 років (в тому числі молодь з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб). Медійна студія для молоді "MICS 4U" це доступний та вільний медійний простір де молодіжна спільнота змогла реалізувати свій потенціал: від навчання до створення медійного продукту та подальшого його просування. Як результат - 20 учасників здобули знання для медіа впливу молоді у процеси відновлення громад, формування сталої стійкості молодіжної спільноти в нових умовах підвищення ціннісних орієнтирів в громадах шляхом підвищення кількості якісного медійного контенту, опанували медіа інструменти та створили власні медіа продукти з подальшим їх просуванням.З 7 по 11 серпня у м. Прилуки Чернігівської області та з 04 по 08 вересня 2023 року в місті Чернігів Чернігівським обласним молодіжним центром, у співпраці з ГО "СФЕРА МОЛОДІ", реалізовано національну програму залучення молоді до відновлення України "ВідНОВА:UA". Програма покликана створити для молоді як соціальної групи, можливості долучитися до процесу відбудови, сприяти поширенню волонтерства серед молоді для формування цінностей співпраці та допомоги під час та після війни в Україні, навчити формувати соціальні, громадянські та міжкультурні компетентності сприяти формуванню в молоді активної життєвої позиції та відповідальності за суспільно-політичні процеси в країні. Шістдесят учасників з різних регіонів України, в тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, залучено до процесів відновлення країни, зокрема об’єктів інфраструктури, що стануть сучасними хабами для активної молоді Чернігівщини.Проведено 7 шкільних онлайн-уроків з волонтерства для учнів 8-11 класів. Мета уроку ознайомити з основними характеристиками та видами волонтерської діяльності; окреслити взаємозв’язок між волонтерською діяльністю та вирішенням гострих соціальних проблем громади, країни та світу; ознайомити з перевагами проактивного способу життя та свідомої волонтерської діяльності для молодої людини; надати інформацію про відомих волонтерів та онлайн-ресурси, завдяки яким можна долучитися до волонтерської діяльності. До Дня Гідності та Свободи та Всеукраїнського тижня права проведено гру «Країна гідності». «Країна Гідності» – це кооперативна карткова гра, у якій учасники виступають в ролі парламентарів вигаданої однойменної країни та ухвалюють рішення про соціальну політику щодо прав та свобод людини і громадянина у рамках плану розвитку країни на найближчі п’ять років. Гра, що дозволяє автоматизувати і масштабувати навчання в сфері громадянської освіти – формувати актуальні ціннісні установки, поведінкові моделі, навички ХХІ століття. |
| Завдання: Реалізовано програму залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг безпритульним особам |
| розробити обласну програму, спрямовану на підтримку безпритульних осіб | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | 31.05.2023 | - | ***Скасовано*** | Обласна програма спрямована на підтримку безпритульних осіб в області не розроблялася, у зв’язку з тим, що послуги вищевказаній категорії осіб надає комунальна установа «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради.  |
| забезпечити закупівлю послуг з надання безпритульним особам послуг притулку та соціальної інтеграції та реінтеграції | 31.12.2023 | - | ***Скасовано*** | Закупівля послуги з надання безпритульним особам послуг притулку та соціальної інтеграції та реінтеграції не закуповувались у зв’язку з тим, що послуги вищевказаній категорії осіб надає комунальна установа «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради. |
| Завдання: Здійснено фінансову підтримку громадських об’єднань |
| провести конкурси з визначення заходів та надання фінансової підтримки з обласного бюджету на покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | 31.05.2023 | 31.05.2023 | ***Виконано*** | В області, рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 №18-2/VIII, затверджено обласну програму «Соціальне партнерство» на 2021-2023 роки. Метою програми є фінансова підтримка громадських організацій для проведення заходів та покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість. Розподіл коштів здійснюється за результатами конкурсу. Засідання Комісії з проведення конкурсів відбулося 22.03.2023 та визначено переможців.За результатами проведення конкурсу 8 громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, затверджено фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації заходів та покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 1423,9 тис. гривень. |
| здійснити моніторинг проведення громадськими об’єднаннями загальнообласних, соціальних заходів, заходів до державних свят та визначних дат | 30.06.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Впродовж року громадськими об’єднаннями проведено 10 заходів:- Чернігівською обласною організацією УТОГ – «Безпека DAF Чернігів» та «Життя без бар’єрів»;- ГО «Центр медико-соціальної і фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з вадами фізичного розвитку «Інтеграція» – «Сильні духом: душа і тіло разом до Перемоги!» та «Сильні духом – разом до Перемоги»;* ГО «Чернігівська обласна організація Всеукраїнська організація «Союз осіб з інвалідністю України» – «Рухова активність – здоровий спосіб життя, здорова нація» (до Міжнародного дня захисту дітей) та «Земний уклін ліквідаторам – рятівникам людства» (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи);
* Чернігівською обласною організацією УТОС – «Тренінг з надання першої домедичної допомоги» (до Міжнародного дня незрячої людини та Міжнародного дня осіб з інвалідністю);
* Чернігівським обласним відділенням Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – «Пам’ять поколінь» (до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, заходів щодо відзначення 34-ї річниці закінчення війни в Афганістані та інших державних свят);
* Чернігівською обласною організацією ветеранів України «Про безпеку ветерана, пенсіонера під час воєнного стану»;
* Чернігівським обласним відділенням Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля – «Чорнобиль – мужність, подвиг, шана» (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).
 |
| Завдання:Організовано роботу по наданню допомоги батькам, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям |
| створити в м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,Управління освіти і науки обласної державної адміністрації за сприяння благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко»  | 31.05.2023 | 30.06.2023 | ***Виконано*** | У м. Чернігові створено 2 кімнати «Дитячого простору», які мають ігрову зону, ноповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, коногону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми. |
| відкрити в м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми |
| організувати роботу «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей для надання консультацій дітям та батькам | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  ***Виконано*** | При Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відновлено роботу психологічної допомоги «Телефон довіри».У 2023 році надано 247 консультацій батькам та дітям. |
| організувати діяльність мобільних бригад для надання комплексної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації проти України та/або іншої країни проти України та інших причин | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Впродовж 2023 року надано комплексну допомогу дітям, батькам, та іншим законним представникам (всього 3531 особі).  |
| організувати діяльність мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Станом на 01.01.2024 року здійснено 18 виїздів мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини в територіальні громади області. |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| Завдання: Надано медичну допомогу Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України |
| забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано***  | Забезпечено обстеження 3700 Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування. |
| забезпечити направлення Захисників і Захисниць України, у яких виявлені порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено направлення 4000 Захисника і Захисниці України, у яких виявлено порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області. |
| організувати медичне супроводження демобілізованих (звільнених із служби) Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | В закладах охорони здоров’я організовано медичне супроводження для 565 демобілізованих Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій |
| надати послуги зубопротезування Захисникам і Захисницям України з використанням дороговартісних сучасних матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено надання стоматологічної допомоги 698 Захисникам і Захисницям України з використанням дороговартісних сучасних матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням. |
| надати психологічну реабілітаційну допомогу Захисникам і Захисницям України у Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | У Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» надана психологічна реабілітаційна допомога 5180 Захисникам і Захисницям України.  |
| створити умови для реабілітаційного процесу демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України, які проходять медичну реабілітацію в Центрі реабілітації для учасників АТО на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано***  | В Центрі реабілітації для учасників АТО на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» пройшли медичну реабілітацію 1437 демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України. |
| забезпечити роботу «Єдиного вікна» на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Організовано проведення профілактичних психіатричних оглядів 1070 осіб в приміщенні одного підрозділу лікарні за адресою: вул. Івана Мазепи, б. 3, м. Чернігів, користуючись єдиною базою даних осіб, які перебувають під спостереженням у лікарів-психіатрів та лікарів-наркологів та токсикологічним відділом лабораторії закладу. |
| надати Захисникам і Захисницям України послуги з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлення. В першу чергу тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено надання послуг з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації 3735 Захисникам і Захисницям України, в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлювання. В першу чергу послуги надаються тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм.  |
| Завдання: Розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень |
| забезпечити медичну реабілітацію немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | В закладах охорони здоров’я проведена медична реабілітація 3400 немовлятам, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя. |
| забезпечити реабілітаційну допомогу дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | В закладах охорони здоров'я забезпечено реабілітаційна допомога 1640 дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах. |
| Завдання: Покращено доступ до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-медичної допомоги сільському населенню, на територіях територіальних громад яких ускладнено доступ до діагностики та медичних послуг, внутрішньо переміщеним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим вразливим групам населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад |
| забезпечити доступність населення області до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено проведення оглядів 347 особам з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мультидисциплінарних команд. |
| забезпечити доступність населення області до послуг з мобільної паліативної медичної допомоги онкохворим, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено надання з мобільної паліативної медичної допомоги 2900 особам з онкозахворюванням, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим. |
| Завдання: Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальноїадаптації всіх груп населення |
| підготувати проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.05.2023 | 01.05.2023- | ***Виконано*** | В умовах воєнного часу заняття з оздоровчої рухової активності серед населення, у тому числі осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, військових та ветеранів війни є актуальним, потужним та ефективним засобом у покращені фізичного та психічного здоров’я населення, а також зниження психоемоційного напруження, стресу та подолання їх наслідків.Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготував проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення. |
| провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ***Виконано*** | З метою створення умов щодо забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення, в т.ч. учасників війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів здібностей та індивідуальних особливостей кожного, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з фізкультурно-спортивними товариствами, центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» постійно проводиться активна інформаційно-пропагандистська робота з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед населення через засоби масової інформації, соціальні мережі, соціальну рекламу, друковані медіа. |
| Завдання: Запроваджено систему раннього втручання |
| провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається  | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | У комунальному некомерційному підприємстві «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради розроблена система раннього виявлення порушень показників психомоторного, когнітивного розвитку, формування психоемоційної сфери, навичок комунікації відповідно до віку дитини.У .2023 році проведено анкетування 3776 дітей, з яких виявлено 72 дитини з відхиленнями розвитку. Такі діти направлені на реабілітацію в межах амбулаторної спеціалізованої допомоги в закладі та до комунальної установи «Обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Обласний центр).Відповідно до Порядку здійснення реабілітаційних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 31, Обласний центр надає реабілітаційні послуги дітям віком до 3-х років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Заходи здійснюються у відділенні ранньої реабілітації (абілітації) (у групах раннього втручання) і у відділенні тимчасового цілодобового перебування. Такі заходи носять комплексний характер і спрямовуються на раннє виявлення та профілактику порушень у дітей, покращення їхнього розвитку, підвищення якості життя, супровід і підтримку сімей з дітьми, у яких виявлені порушення розвитку.Впродовж року реабілітаційні заходи на базі відділень Обласного центру отримало 228 дітей раннього віку.Також, у 2023 році в Обласному центрі була сформована і підготовлена (у рамках проєкту щодо підготовки команд раннього втручання за фінансової підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) разом із Львівським центром «Джерело») команда раннього втручання, якою було надано сімейно-центрові послуги з елементами раннього втручання 15 дітям і їхнім родинам, проведено 299 зустрічей, здійснено 18 візитів в сімейне середовище за місцем проживання.Для системного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в області функціонує 16 інклюзивно-ресурсних центрів, основними завданнями яких є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо індивідуальної програми розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.Протягом 2023 року 1968 дітей з особливими потребами пройшли комплексну оцінку, із них 504 дитини отримують корекційно-розвиткові послуги в зазначених установах.У м. Чернігові функціонує комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Чернігівської міської ради (далі – ІРЦ №1). Фахівці установи здійснюють психолого-педагогічне вивчення та надають консультаційну допомогу з питань якісного виховання та навчання дітей з особливостями розвитку. Налагоджено співпрацю з медичними установами м. Чернігова з метою раннього виявлення дітей з психо-фізичними порушеннями. Пріоритетним завданням у роботі ІРЦ №1 є надання корекційних послуг дітям з 2-3 років. Для забезпечення якісного психолого-медико-педагогічного супроводу створено банк даних дітей з особливими освітніми потребами, який постійно оновлюється. Облік дітей ведеться в автоматизованій системі інклюзивно-ресурсного центру. У 2023-2024 навчальному році на базі ІРЦ №1 надано послуги раннього втручання 47 дітям віком від 2 до 3,5 років. Крім того, у 28 закладах дошкільної освіти м. Чернігова організовано роботу 54 спеціальних груп, в яких виховується 661 дитина з особливими освітніми потребами. Для створення в спільному просторі особливого підходу для дитини розроблено індивідуальні програми розвитку дитини, проводиться робота зі створення та розвитку інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу. Педагоги працюють у тісному контакті з батьками, постійно відстежується динаміка розвитку дитини. Для проведення корекційно-розвиткових занять, передбачених індивідуальними програмами розвитку, залучаються кваліфіковані спеціалісти (логопед, дефектолог, психолог, асистент вихователя) з урахуванням особливостей розвитку дітей.За інформацією Прилуцької міської ради, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру Прилуцької міської ради у 2023 році виявлено 24 дитини віком до 3-х років включно, які мають різноманітні порушення розвитку, та які пройшли комплексну оцінку розвитку та отримують освіту у дошкільних навчальних закладах, які обрали батьки.Також, у 2023 році 5 дітей групи ризику отримували послуги із раннього втручання на базі комунального закладу «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» Прилуцької міської ради.Окремо центр раннього втручання на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я, дошкільної освіти, соціального захисту населення, центрів надання соціальних послуг в області не створювався. |
| визначити на щорічній основі потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | 31.12.2023 | - | ***Виконується*** | Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад постійно здійснюється моніторинг потреб дітей віком до 3-х років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності у послузі раннього втручання.  |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| Завдання: Підвищено рівень якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |
| провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 01.09.2023 | 01.09.2023- | ***Виконано*** | Проведено моніторинг щодо доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення та сформовано перелік закладів https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true |
| на 2023/2024 навчальний рік сформувати мережу спеціальних класів закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб громади для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 31.12.2023 | 01.10.2023 | ***Виконано*** | Станом на 01.10.2023 сформовано мережу спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти області. За оперативною інформацією місцевих органів управління освітою станом на 05 вересня 2023 року в області функціонують 4 спеціальні класи, зокрема 3 класи (18 учнів) у комунальному закладі «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради, 1 клас (10 учнів) у Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 33 Чернігівської міської ради.https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true. |
| Завдання: Створено умови для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів |
| провести навчання щодо професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Здійснюються навчання з метою підвищення професійної компетентності педагогів. У 2023 році пройшли навчання 9498 педагогічних працівників закладів освіти за програмами підвищення кваліфікації з метою розвитку та вдосконалення професійної, інклюзивної, комунікативної, психологічної компетентностей.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання <https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| Завдання: Здійснено системний моніторинг дотримання принципу освітньої безбар’єрності у сфері охорони здоров'я |
| здійснити системний моніторинг щодо забезпечення рівних можливостей та вільного доступу до освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | За спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в області надають освітні послуги 7 закладів вищої та фахової передвищої освіти.На курсах підвищення кваліфікації за фахом та профілем тематичного удосконалення пройшли навчання 1666 молодших спеціалістів з медичною освітою. |
| здійснити системний моніторинг щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | 31.12.2023 | 01.10.2023- | ***Виконано*** | Проведено моніторинг правил прийому щодо вступу у 2023 році до закладів вищої та фахової передвищої освіти області.https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true |
| Завдання: Забезпечено вільний доступ громадян без медичної освіти до необхідних медичних знань |
| розробити інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  | 01.09.2023 | 01.09.2023 | ***Виконано*** | З метою підвищення рівня інформованості суспільства про можливі захворювання в організмі людини, їх діагностику, заходи профілактики і способи лікування на сайтах закладів вищої та фахової передвищої освіти області висвітлюється довідкова інформація з основ медичних знань до пам’ятних дат (Тиждень імунізації, Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням,. Всесвітній день щитовидної залози тощо). |
| поширити за допомогою різних засобів (друкованих та інтернет видань, радіо, телебачення, YouTube тощо) інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ***Виконано*** | У закладах вищої освіти області проводені просвітницькі заходи з основ медичних і профілактичних знань, під час яких висвітлюються практичні поради щодо надання першої до медичної допомоги.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| Завдання: Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України |
| розробити проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Сектор у Чернігівській області Міністерства у справах ветеранів України (у порядку рекомендації),Національний університет «Чернігівська політехніка» (у порядку рекомендації) | 30.06.2023 | 30.06.2023 | ***Виконано*** | Розроблено проєкт щодо створення освітнього центру ветеранського розвитку з визначенням закладу вищої освіти області.https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true |
| реалізувати проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Не розпочато*** | Реалізація проєкту зі створення Освітнього простору ветеранського розвитку на 2024-2026 роки на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» із залученням Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя буде виконуватися в рамках обласної програми «Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 – 2026 роки», затвердженої розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 807.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| Завдання: Актуалізовано освітні програми закладів вищої освіти з питань безбар’єрності |
| підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо організації інклюзивної освіти в закладі  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Складено та затверджено на 2024 рік графіки проведення навчання з підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої, дошкільної освіти щодо організації інклюзивної освіти в закладі.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації фахівців закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі Міжнародної кваліфікації функціонування, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Складено та затверджено на 2024 рік графіки проведення навчання з підвищення кваліфікації фахівців закладів загальної середньої, дошкільної освіти щодо забезпечення та методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі Міжнародної класифікації функціонування, і роботі з допоміжними засобами навчання.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| Завдання: Розвинено мережу та підтримку інклюзивно- ресурсних центрів |
| продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами та їх родинам, щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | ***Виконується*** | Здійснюються заходи щодо підвищення компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів області, зокрема в ІІІ кварталі проведено інструктивно-методичну нараду (онлайн) з проблеми «Роль інклюзивно-ресурсного центру в індивідуальній освітній траєкторії дитини з особливими освітніми потребами».<https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz_6Or-t_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true>В IV кварталі 2023 року проведено:* психологічну веб-майстерню для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Діагностика дітей з розладами аутистичного спектра за методикою CASD та написання наративного звіту» ;
* майстер-клас для фахівців ІРЦ та асистентів учителів закладів загальної середньої освіти м. Чернігова з проблеми «Створення індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами: практичні кроки»;
* педагогічний подіум для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Використання інноваційних технологій у корекційно-розвитковій роботі фахівця інклюзивно-ресурсного центру».

<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри методичними матеріалами та обладнанням | Методичні матеріали та корекційно-розвиткове обладнання ІРЦ протягом ІІІ та ІV кварталів 2023 року оновлення не потребували.https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Здійснюється укомплектування інклюзивно-ресурсних центрів області кваліфікованими фахівцями.Станом на 01 січня 2024 року 90,3% складає забезпеченість фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів області. У зазначених установах працює 92 фахівці, з яких 3 прийнято на роботу в ІV кварталі 2023 року (2 до КУ «ІРЦ» Борзнянської міської ради та 1 КУ «ІРЦ» Городнянської міської ради (логопед, дефектолог, реабілітолог).<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| забезпечити співпрацю фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Здійснюється робота щодо створення умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема фахівці інклюзивно-ресурсних центрів взяли участь у 960 моніторингових засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу дитини в закладах освіти області.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| Завдання: Забезпечено наявність фахівців за професією «асистент вчителя» |
| провести навчання фахівців за професією «асистент вчителя» на базі комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.07.2024 | 01.07.2023 | ***Виконано*** | У 2022/2023 навчальному році здійснено підготовку 7 фахових молодших бакалаврів за професією «асистент вчителя» Комунальним закладом «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради. |
| Завдання: Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | ***Виконується*** | Станом на 01 січня 2024 року 162 заклади загальної середньої освіти (81%), в яких організовано інклюзивне навчання, забезпечено допоміжними засобами навчання.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 31.12.2023 | 01.07.2023 | ***Виконано*** | Для ефективної організації освітнього процесу, учні з функціональними порушеннями зору на 100 % забезпечені підручниками, посібниками надрукованими шрифтом Брайля.https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true |
| Завдання: Створено умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей |
| забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 01.10.2023 | ***Виконано*** | Забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання.У 2023/2024 навчальному році станом на 01 січня 2024 року в області в 81 закладі дошкільної освіти функціонують 182 інклюзивні групи, в яких виховується 287 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 174 асистенти вихователя та 2 асистенти дитини.У 199 закладах загальної середньої освіти діють 696 інклюзивних класів, в яких отримують освітні послуги 963 дитини з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 707 асистентів вчителя та 8 асистентів дитини.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського ( у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Здійснюються заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють в інклюзивних групах, класах, гуртках.З метою вдосконалення раніше набутих професійних компетентностей та формування нових в межах професійної діяльності протягом липня-вересня 2023 року було організовано навчання за програмами підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського для 211 педагогічних працівників закладів освіти області, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Із метою  формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації у закладах освіти  працівниками психологічної служби здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України («Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіатора»), модуля програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Я – моє здоров’я – моє життя» тощо. Працівниками психологічної служби закладів освіти області проводяться інформаційні заходи щодо запобігання різним формам дискримінації та насильства в закладах освіти для учасників освітнього процесу, тренінги з формування навичок толерантного міжособистісного спілкування. 16 жовтня 2023 року у Городнянській територіальній громаді та 21 листопада 2023 року в Ріпкинській територіальній громаді для підлітків методистом Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області проведено тренінгові заняття «Теплі зустрічі: творчі майстерні та пошуки ресурсів відновлення» у межах проєкту «Підготовка спеціалістів допомагаючих професій до надання першої психологічної допомоги населенню Чернігівської області в умовах воєнного стану», який реалізується громадською організацією «Агенція міських ініціатив» за підтримки чеської гуманітарної організації «Людина в біді» [People in Need Ukraine](https://www.facebook.com/PeopleInNeedUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUQlTtEPyo3SfowY8uvgi5N-NTvA6LlQ7lIgbIwtCklhz3_DyhsJSyynnuV9qMO5l6yGVXBFM4ZgCSuqUo3qCWQwsJcgm0oWU_zzgaXt6yAACm_-WxfDEYHxvPgSIJQRfAyfYXUKfrnO6K8fbK0gwtocGrH7h2JlDq1De0JCQ-7PoT5jrfPf7jFGB4ItdLJ74g&__tn__=-%5dK-R) та фінансування Європейського Союзу.11 листопада 2023 року у Понорницькій селищній територіальній громаді та Корюківській міській територіальній громаді, 12 листопада 2023 року у с. Анисові Іванівської сільської територіальної громади, 14 листопада 2023 року у Городнянській міській територіальній громаді, 29 листопада 2023 року в Сновській міській територіальній громаді методистом центру проведено заняття з елементами тренінгу «Легкі вправи для твоєї стресостійкості» у рамках Проєкту «Захист: психоемоційна та юридична підтримка мешканців прикордоння Чернігівщини», що реалізується громадською організацією «Агенція міських ініціатив (АМІ)» у межах проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності «[GIHA мережа](https://www.facebook.com/groups/645885143816547/?__cft__%5b0%5d=AZXeA4pK-_KAjRpfe0qDEkj_1eme42OsrPV3X4lfh49412x-OP4gxphBG71_gxRDNGPVGzAv6ZucCq3IvkRl77PrWhpasQhwcvzN8OQ8ZNc1utUEz5uFqU98kyjT2SVLoJ7c4ld38FigyiiLNL0Oxr_e1MykX5bpm4Z-lIqF1yYoZLYFt8Kc1AvYeim1oehPq0k&__tn__=-UK-R)» в партнерстві з ГО «[Бюро гендерних стратегій і бюджетування](https://www.facebook.com/genderdesk.ua?__cft__%5b0%5d=AZXeA4pK-_KAjRpfe0qDEkj_1eme42OsrPV3X4lfh49412x-OP4gxphBG71_gxRDNGPVGzAv6ZucCq3IvkRl77PrWhpasQhwcvzN8OQ8ZNc1utUEz5uFqU98kyjT2SVLoJ7c4ld38FigyiiLNL0Oxr_e1MykX5bpm4Z-lIqF1yYoZLYFt8Kc1AvYeim1oehPq0k&__tn__=-%5dK-R)» за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).21 листопада та 23 листопада 2023 року працівниками центру проведено заняття з елементами тренінгу «Ментальне здоров’я: дієві техніки по його збереженню» у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як» для здобувачів освіти 11 класів загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ступенів фізико-математичного профілю №12 м. Чернігова.<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Із метою підвищення рівня психологічної компетентності, запобігання проявам агресії, виникнення конфліктних ситуацій та формування позитивного мікроклімату в закладах освіти області, у тому числі у закладах, де здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами, директором Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області в період з 01.11 до 15.11.2023 проведено 16 тренінгових занять на тему: «Психосоціальна допомога здобувачам освіти» для педагогічних працівників та батьків Киїнського ліцею імені Костянтина Светенка Киїнської сільської ради, Старобілоуського ліцею Новобілоуської сільської ради, комунального закладу «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради у межах реалізації Проєкту «Покращення доступу до освіти та послуг із захисту дітей, які постраждали через війну в м. Житомир та м. Чернігів, Україна», що реалізовується FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALY за підтримки TERRE DES HOMMES NETHERLANDS та впроваджується ГО «Асоціація демократичного розвитку».<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Із метою профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби системи освіти систематично проводяться профілактичні заходи – семінари, тренінги, «круглі столи» щодо формування навичок асертивного спілкування та ефективної взаємодії серед учасників освітнього процесу. Так, 20 жовтня 2023 року відбулося секційне засідання (вебінар) для фахівців психологічної служби у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в умовах війни: цінісно-смислові орієнтири Перемоги України» з проблеми «Кризові умови сучасності: психологічні виклики та актуальні проблеми психологічної допомоги в умовах воєнного часу», у межах якого розглядалися питання профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості педагогічних працівників. Від 04 жовтня 2023 року до 15 листопада 2023 року в 5 територіальних громадах (Семенівській, Ніжинській, Новобілоуській, Тупичівській, Городнянській) працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області проведено тренінги для педагогічних працівників «Психологічна підтримка та практичні техніки задля самовідновлення/зцілення в умовах війни» в рамках Проєкту CLEAR (Програма дій та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації, яка впроваджується міжнародною організацією Global Communities).<https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> |
| Завдання: Проведено навчання у секторі ІТ для вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей  |
| визначити потреби серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей облдержадміністрації спільно з благодійними фондом «Благомай» | 31.12.2023 | - | ***Не розпочато*** | Враховуючи безпекову ситуацію заходи, які були заплановані щодо навчання вихованців у секторі ІТ перенесені на 2024 рік. На даний час триває робота щодо узгодження термінів навчання. |
| навчання у секторі ІТ для вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей  | 31.12.2023 | - |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** |
| *Стратегічна ціль: стимулювання малого і середнього підприємництва* |
| Завдання: Проведено інформаційні заходи щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності |
| забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області»(у порядку рекомендації), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (у порядку рекомендації), виконавчі органи міських, сільських, селищних рад(у порядку рекомендації),районні державні адміністрації | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Обласною державною адміністрацією спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, соціально вразливим на ринку праці верствам населення, в першу чергу ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді. Впродовж 2023 року в рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки проведено понад 60 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати підприємницьку діяльність (вебінари, семінари-консультації, лекції, тренінги з актуальних питань щодо: залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів; змін до податкового та трудового законодавства тощо, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів обласної державної адміністрації). З метою допомогти започаткувати власну справу та здобути нові навички підприємницької діяльності з 31 жовтня по 27 листопада було проведено бізнес-інкубатор для ветеранів/нок війни та членів їх родин спільно з Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області у партнерстві з ГО «Ветеранський простір України «Серцевір» та фінансової підтримки AB InBev Efes Україна. З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщувалась інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм, та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо.  |
| забезпечити фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів та/або часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | ***Виконано*** | Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» надано фінансово-кредитну підтримку для реалізації інвестиційного проєкту «Виробництво, заготівля та продаж сіна для потреб сільського господарства» 1 суб’єкту господарювання за рахунок коштів обласного бюджету, повернутих за раніше наданими кредитами через ДО РФПП по Чернігівській області.Наприкінці жовтня-початку листопада п.р. прийняті рішення про виділення фінансової підтримки у вигляді часткового відшкодування витрат на участь у виставкових заходах на національному та міжнародному рівнях для двох суб’єктів господарювання. |