Інформація про стан виконання у 2024 році завдань і заходів

 Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю

на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор досягнення | Строк виконання | Виконання завдань та заходів |
| І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю (статті 5—7 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю | 4) забезпечення врахування потреб жінок з інвалідністю під час оснащення лікарень, зокрема, забезпечення гінекологічними кріслами | враховано потреби жінок з інвалідністю | постійно  | В закладах охорони здоров'я функціонують гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу з урахуванням потреб жінок з інвалідністю. Гінекологічними кріслами з електричним приводом, що дає можливість встановити його на належну висоту, забезпечені кластерні медичні заклади області: * КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради,
* КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради,
* КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради,
* КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради,
* КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»,
* КНП Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради.

***Виконується.*** |
| ІІ. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | 2) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів | 2021 - 2025 роки |  Особлива увага приділяється питанню формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя.Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної держаної адміністрації спільно з комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, в тому числі спрямовані на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю. Зокрема, клуб акторської майстерності «Be an actor»; шаховий клуб, розмовний клуб з англійської мови «English Speaking Club», розмовний клуб з української мови, освітній кіноклуб, інтелектуальний клуб настільних ігор, дебатний клуб, історичні лекції, майстер класи з ритму, з танців, з гри на гітарі, з акторської майстерності, звукозапису, музичної імпровізації, з Саунддизайну, де записувалися спільні треки та працювали з технікою аудіовізуальної студії, з розпису шоперів тощо.У січні 2024 року відбулося відкриття безкоштовної аудіовізуальної студії для молоді в Чернігівському обласному молодіжному центрі «Контента». «Контента» – безкоштовнамультифункціональна мобільна студія, що дає можливість для молоді проводити індивідуальну студійну роботу, групові заняття та лекції, записувати вокал й музичні інструменти, знімати відео-блог та подкасти. Проєкт розроблено ГО «Культурна платформа Закарпаття» та архітектурним офісом ФОРМА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Щомісяця проводилися літературно-музичні вечори «Вересайки», які названо на честь Остапа Вересая – відомого українського кобзаря з Чернігівщини. На «Вересайках» збираються творчі молоді люди, які діляться своєю музикою, поширюють українську культуру через творчість та просто глядачі, які приходять весело провести вечір. Молодь має можливість виступити і продемонструвати свою майстерність.Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації протягом звітного року на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук» висвітлювалась інформація про проведені фізкультурно-спортивні та фізкультурно-реабілітаційні заходи, виступи спортсменів на змаганнях обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Тренерами-викладачами Чернігівського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та комунального закладу «Чернігівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Чернігівської обласної ради проводилась інформаційно-просвітницька робота зі спортсменами щодо розвитку впевненості в собі осіб з інвалідністю як одного із чинників успішної соціалізації, подолання проблеми асоціалізації людей з інвалідністю через заняття фізичною культурою і спортом.Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю протягом року направлено 332 листів-роз’яснень та проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу у 138 суб’єктів господарювання, які використовують найману працю, шляхом проведення зустрічей, вебінарів, у тому числі за участю працівників філій обласного центру зайнятості, Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації, на яких роз’яснено присутнім про Порядок та умови отримання фінансової допомоги, цільової позики, компенсацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю; компенсації витрат на оплату праці для працевлаштування осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих як безробітні, а також щодо виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, умови зарахування найманого працівника з числа осіб з інвалідністю в рахунок виконання нормативу робочих місць 2024 року. В період дії воєнного стану у відділенні Фонду проводяться вебінари в онлайн режимі з використанням програми для онлайн-конференцій Zоом.Системно відвідуються медичні заклади міста та області, де перебувають на лікуванні та реабілітації військовослужбовці, які отримали поранення та травми під час виконання бойових дій, які потребують забезпечення допоміжними засобами реабілітації, в тому числі і постраждалі цивільні особи регіону внаслідок війни, - для надання інформаційного роз’яснення щодо отримання допоміжних засобів реабілітації за рахунок держави. Постійно проводяться робочі зустрічі із медичними закладами та військовими частинами з питання надання інформаційної допомоги військовослужбовцям з ампутаціями кінцівок щодо безоплатного протезування, а також проводиться інформаційний супровід для членів військово-лікарської комісії з питання правильності оформлення «Висновку про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації». Обговорюються питання надання реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю, їх соціальні гарантії, підготовка до протезування, реабілітаційні заходи і т.д., а також питання правильності заповнення «Висновку про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації». Відділенням Фонду направлено 135 листів до медичних закладів області про донесення актуальної інформації до фахівців МСЕК, ЛКК, ВЛК, мультидисциплінарних реабілітаційних команд. Надаються консультації та роз’яснення закладам охорони здоров’я регіону, які контрактовані НСЗУ за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям», на базі яких створено мультидисциплінарні реабілітаційні команди.Протягом поточного року відділення Фонду зверталося до голів міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад Чернігівської області та до голів райдержадміністрацій області для донесення до відома роботодавців, у яких працюють наймані працівники, особи з інвалідністю, про права таких осіб на забезпечення технічними засобами реабілітації та можливістю подачі документів через електронний кабінет такої особи, та розміщення цієї інформації на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій, районних рад, об’єднаних територіальних громад. Також, направлено PDF – презентацію за темою: Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю: вимоги закону і стимулидля бізнесу». Організовано та проведено інтерв’ю на радіо у програмі «Полудень» в ефірі «UA: Українське радіо: Чернігівська хвиля» на тему: « Про права й обов’язки осіб з інвалідністю при працевлаштуванні. Стимули для бізнесу». Підготовлено та опубліковано статтю у ТОВ «Редакція Чернігівської обласної молодіжної газети «Гарт» щодо сприяння зайнятості осіб з інвалідністю. За період із 01.01.2024 по 31.12.2024 відділенням Фонду налагоджено контакти із 17 громадськими організаціями, які опікуються особами з інвалідністю, доведено інформацію про права осіб з інвалідністю на забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) та можливістю подачі документів через електронний кабінет особи. Відбулися 24 онлайн-заходи для осіб з інвалідністю громадських організацій стосовно надання критично важливої інформації для осіб з інвалідністю при різних видах небезпек за участю представників Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності певних областей за підтримки Офісу Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю та відділення Фонду. Надаються консультації з отримання пільг з оподаткування підприємствам ГО. Інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю, в територіальних громадах області проводять фахівці із соціальної роботи центрів соціальних служб під час надання соціальних послуг сім’ям, яких торкнулася проблема інвалідності. Питання щодо якості надання соціальних послуг, впровадження інноваційних форм і методів під час роботи із сім’ями, в яких виховується дитина з інвалідністю, розглядалося у березні 2024 року на груповій супервізійній онлайн-зустрічі, організованою обласним центром соціальних служб. Також для фахівців із соціальної роботи територіальних громад області запроваджено постійно діючий онлайн-семінар з питань виявлення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та надання їм соціальних послуг. Під час проведення заходів висвітлювались питання щодо особливостей роботи з вищезазначеною категорією сімей.В межах проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» на офіційному веб-сайті та на сторінці у Фейсбук Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та на сторінці розміщені публікації: «Інклюзія осіб з інвалідністю при гуманітарному реагуванні», «Методичні рекомендації щодо евакуації людей з інвалідністю», «МОЗ: держава гарантує надання безоплатної реабілітації в лікарнях, законтрактованих НСЗУ», «Говоримо без бар’єрів: використовуйте феміністів», «Без бар’єрів: як жити якісно та свідомо під час війни?», «Україна без бар’єрів: як допомогти людині з порушеннями зору», «Як реалізується принцип безбар’єрності для маломобільних груп населення в Україні», «Флагманський проект МОЗ «Розвиток системи реабілітаційної допомоги» презентовано на засіданні Ради безбар’єрності», «Україна без бар’єрів: як запропонувати допомогу людині з інвалідністю», «Україна без бар’єрів: як правильно говорити з дитиною про інвалідність», «Які критерії для встановлення інвалідності».Крім того, Новгород-Сіверським центром професійного розвитку педагогічних працівників проводиться консультативна підтримка щодо соціалізації та інтеграції осіб з інвалідністю. У жовтні, грудні 2024 року для практичних психологів закладів загальної середньої освіти на базі Новгород-Сіверського державного ліцею імені Ушинського, Новгород-Сіверського центру професійного розвитку педагогічних працівників проведено семінари-практикуми, закладами освіти проведено 117 інформаційно-просвітницьких заходів.Класні керівники протягом 2024 року проводили просвітницько-профілактичні заходи щодо формування здорового способу життя (години спілкування, бесіди, круглі столи, тренінги тощо), у тому числі із залученням медичних сестер. Практичні психологи закладів освіти громади надали рекомендації батькам з питань сімейного виховання. Напередодні святкування Дня фізичної культури і спорту України в закладах освіти громади проведений Всеукраїнський Олімпійський урок та Олімпійський тиждень "Україна єднає серця" в режимі онлайн/офлайн.Заходи пройшли в рамках щорічного проекту Європейської Комісії – Європейський тиждень спорту.Учні дистанційно долучилися до флешмобу "Запальна руханка!", до челенджів "Знайомтесь - здорова спортивна родина", "Рухлива перерва", "Стрибай як я", ранкова руханка, фановаруханка, тощо. Протягом 2024 року інформація про проведені фізкультурно-спортивні заходи висвітлювалась в соціальній мережі Фейсбук. Проводилася інформаційно-просвітницька робота з вчителями фізичної культури щодо розвитку впевненості в собі осіб з інвалідністю як одного із чинників успішної соціалізації, подолання проблеми асоціалізації дітей з інвалідністю через заняття фізичною культурою і спортом.***Виконується.*** |
| 2. Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців та спеціалістів у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) передбачення у навчальних програмах підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | постійно | Відповідно до запиту громад області у квітні 2024 року викладачами Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації (далі – Центр) проведено навчання на тему: «Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії» для 46 працівників апаратів виконкомів рад територіальних громад, старост. В ході навчання розглянуто такі питання: доступність та універсальний дизайн як пріоритет держави в забезпеченні прав осіб з інвалідністю; особливості забезпечення фізичної безбар’єрності, просторова доступність; інклюзія як складова безбар’єрної єдності, забезпечення якісних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами в громадах.Також у грудні 2024 року Центром, разом із Чернігівським обласним центром соціальних служб та Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Соціальна підтримка пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю» для працівників профільних структурних підрозділів апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій. Участь взяли 62 посадовці: 31 державний службовець та 31 посадова особа органів місцевого самоврядування***Виконується*** |
| 2) забезпечення підготовки та безперервного професійного розвитку фахівців сфери охорони здоров’я, які надають медичну допомогу (лікування, реабілітацію) особам з інвалідністю | забезпечено підготовкуфахівців сфери охорони здоров’я | постійно | На даний час в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я області прціюють 31 спеціаліст з фізичної та реабілітаційної медицини. Всі вони на протязі 2024 року пройшли курси підвищення кваліфікації***Виконується.*** |
| 3) підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, з визначення Конвенції про права осіб з інвалідністю | підвищено кваліфікацію спеціалістів | постійно |  Відповідно до визначених завдань обласний центр соціальних служб організовує та проводить семінари і тренінги з питань надання соціальних послуг для працівників закладів, установ, що надають соціальні послуги у територіальних громадах, фахівців із соціальної роботи, посадових осіб органів місцевого самоврядування, впроваджує програми навчання та підвищення професійної компетентності/кваліфікації для працівників, що надають соціальні послуги.  У І кварталі 2024 року обласним центром соціальних служб проведено 18 навчальних заходів з питань надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та молодим особам. Загалом у навчальних заходах взяли участь 502 особи. Для соціальних робітників центрів надання соціальних послуг обласним центром соціальних служб проведено 4 навчальні семінари «Особливості роботи з людьми похилого віку та сприяння покращенню якості життя даної категорії населення» (взяли участь 78 осіб).***Виконується.*** |
| 4) проведення навчальних семінарів, тренінгів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, професійної (професійно-технічної) освіти щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб дітей з інвалідністю у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | кількість проведених навчальних семінарів | постійно | Протягом 2024 року працівниками Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського проведено 5 вебінарів для педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти області***Виконується.*** |
| ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 2. Забезпечення доступності транспорту  | 1) впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації | збільшення кількості транспортних засобів загального користування та об’єктів транспортної інфраструктури, пристосованих для користування особами з інвалідністю, до 2025 року | до 2025 року | Для забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до наземного громадського транспорту в області постійно проводиться оновлення тролейбусного та автобусного парків транспортними засобами, які пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.На території Чернігівської області кількісні показники доступності автомобільного та міського електричного транспорту загального користування для осіб з інвалідністю із загальної кількості автобусів 440 одиниць, автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 122 одиниці, що становить 27%. Із загальної кількості тролейбусів 82 одиниці, тролейбусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 49 одиниць, що складає 60%. В переважній кількості міських автобусів і тролейбусів функціонує система зовнішнього та внутрішнього звукового інформування пасажирів.Транспортні засоби, що обслуговують маршрутну мережу міста, обладнані GРS-трекерами. За допомогою GРS-моніторингу транспорту пасажири можуть отримати вичерпну інформацію про місце знаходження рухомого складу громадського транспорту, у тому числі низькопідлогових автобусів і тролейбусів, час прибуття їх на зупинку та ефективно планувати свій час. Особливо це важливо для осіб з обмеженими фізичними можливостями.На автостанціях області облаштовані пандуси, для виклику працівників встановлені кнопки виклику позначені відповідними позначками, призначені відповідальні за обслуговування осіб з інвалідністю та передбачені окремі каси для продажу квитків цій категорії населення.На автостанції Чернігів-1 збудовано додатковий пандус та реконструйовано громадську вбиральню для осіб з інвалідністю.Крім того, в оголошенні про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Чернігівської області (внутрішньообласні маршрути) облдержадміністрація встановила вимогу до перевізників - претендентів щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів (починаючи з 2025 року – до 70%) та до 20% - на приміських та міжміських автобусних маршрутах.В м. Чернігові на 34 об’єктах встановлені світлофори зі звуковими сповіщувачами, в м. Прилуки –2.***Виконується.*** |
| 3. Забезпечення архітектурної доступності | 1) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | 70 відсотків об’єктів облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у 2025 році | постійно | Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проводиться робота по створенню умов для вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.Безперешкодний доступ забезпечено до 29 будівель місцевих управлінь соціального захисту населення та їх відділень та Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Також, 52% управлінь мають інформаційні вказівки для осіб з інвалідністю по зору шрифтом Брайля. На даний час 3 центри комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, які функціонують на території області, та 9 інтернатних закладів повністю пристосовані для осіб з інвалідністю та мають спеціально обладнані кабінки у побутових кімнатах.Створюється система укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення. Так, на даний час систему укриттів створено в 4 інтернатних закладах системи соціального захисту населення та комунальній установі «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Відродження”» Чернігівської обласної ради.Інформація щодо доступності до закладів соціальної сфери, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Департамент), розміщена на офіційному сайті Департаменту у рубриці «Діяльність» у підрубриці «Доступність». Станом на 01.01.2025 року 264 будівлі закладів охорони здоров’я, де надаються медичні послуги, забезпечені пандусами для потреб осіб з інвалідністю, з них 216 пандусів відповідають вимогам Державних будівельних норм України, 161 будівля оснащена кнопками виклику персоналу. У закладах, які розміщені в багатоповерхових будівлях та не мають відповідних ліфтів, для прийому осіб з інвалідністю облаштовано 300 кабінетів на першому поверсі, де може проводитись прийом маломобільних груп населення лікарями різних профілів, 195 туалетних кімнат пристосовані для потреб осіб з інвалідністю. Для людей з вадами зору у 160 будівлях встановлені тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля та засоби орієнтації на шляхах руху (жовті круги та полоси). В 170 будівлях закладів встановлені інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю.Для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю у місцях паркування транспортних засобів (прибудинкові території лікувально-профілактичних закладів) облаштовано 120 місць. В структурних підрозділах центрів первинної медико-санітарної допомоги (534 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів), які знаходяться у сільської місцевості в одноповерхових будівлях на випадок звернення особи з інвалідністю є переносні пандуси. У 50 закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, укриття облаштовані допоміжними засобами для осіб з інвалідністю.В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушенням слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку для забезпечення роботи телефонів довіри та «гарячих ліній» здійснюється зв'язок за номером «103» або 661300 та переводиться на консультанта- лікаря з медицини невідкладних станів, що може надати консультації з приводу надання домедичної допомоги. Забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення здійснюється за допомогою Whatsappза номером (095)2788 614 та електронної пошти odcchernigiv@ukr.net.На території Чернігівської області з квітня 2024 року впроваджено систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Для урахування потреб осіб з інвалідністю заключений трьохсторонній договір від 07.12.2023 між КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЧОР, Громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху» та Чернігівською обласною організацією Українського товариства глухих «УТОГ» для отримання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови).Для подолання комунікаційного бар’єру всі заклади охорони здоров’я області заключили договори щодо забезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) з Чернігівською обласною організацією Українського товариства глухих «УТОГ».Всі заклади охорони здоров’я області забезпечені доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього.До першого поверху всіх закладів загальної середньої освіти області створено архітектурну доступність для маломобільних груп населення. Продовжується робота щодо забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти відповідно до державних будівельних норм та стандартів.Станом на 01 січня 2025 року із 861 закладу освіти області 768 мали укриття, з них у 766 укриття рекомендовано до використання за призначенням, у 2 закладах тривали ремонтні роботи щодо приведення їх у готовність.У 255 закладах укриття облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад проводять активну роботу щодо обладнання фонду захисних споруд цивільного захисту засобами доступу для маломобільних груп населення. На кінець 2024 року в області обладнано для маломобільних груп населення 15 сховищ, 27 протирадіаційних укриттів, 1 споруда подвійного призначення та 97 найпростіших укриттів.В Прилуцькому районі в рамках реалізації Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» встановлений вертикальний підйомник для дітей з інвалідністю в укритті Журавського ЗЗСО І-ІІІ ст імені Г.Ф. Вороного та облаштовано пандус та санітарний вузол для маломобільних груп населення в протирадіаційному укритті Линовицького ліцею Линовицької селищної ради.***Виконується.*** |
| 2) здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв’язку | результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державно адміністрації | до 2025 року | За інформацією, наявною в Управлінні містобудування та архітектури обласної державної адмфінстарції, з 97 адміністративних будівель територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації лише 15 головних входів адмінбудівель пристосовані для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю, що складає 15,5% від загальної кількості.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 кожен рік проводиться моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого).Рейтинг за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю за 2024 рік оприлюднено на сайті Управління <https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=41116&tp=1&pg>= ***Виконується.*** |
| 3) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну будівель та приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладу жестовою мовою | кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю  | 2021-2025 роки | На даний час 2 театри мають сходи на шляху до будівлі, які продубльовані пандусом. Театри мають тамбур, який за розміром дає змогу маневрувати кріслу колісному, сходи продубльовані пандусом на шляхах руху осіб з інвалідністю. Шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.У штаті комунального підприємства «Чернігівського обласного молодіжного театру» за потреби залучається перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки.Крім того, 65 бібліотек мають пандус, 57 бібліотек мають тамбур, який за розміром дає змогу маневрувати кріслу колісному, 26 бібліотек мають сходи на шляху до будівлі продубльовані пандусом. У 64-х шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, інформація про евакуаційні виходи доступна для осіб з інвалідністю, пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю. У бібліотеках Чернігівської області є 116 примірників книг шрифтом Брайля, а саме: Чернігівській ОУНБ ім. Софії та Олександра Русових – 95 примірників, Обласна біблітотека для дітей – 21 примірник.На сьогодні аудійовано 11 творів, загальним хронометражем близько 42 годин, які розміщені на офіційних сайтах обласних бібліотек та платформі MЕГОГО.Так, КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей»: 1. Василь Чухліб «Колискова для ведмедів» (збірка казок для дошкільного та молодшого шкільного віку);2. Михась Ткач «Анюта».3.Андрій Кокотюха «Колекція гадів»4. Тетяна Пакалюк «Як стати чарівником?»Офіційний канал бібліотеки 1.https://youtu.be/3BDAyPAe00Ahttps://youtu.be/NbtzFo9djIEhttps://youtu.be/nMG6WthUvJA2.https://youtu.be/xAQWaypY29w.КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва»: 1.Збірка новел «Розшукується дракон». Авторки: Терещенко Олена, Степанець Олена.2.«Нескорена Чернігівщина: реальні історії війни». Авторство: ТОВ «ЧЕЛАЙН МЕДІА ГРУП»;3.Збірка віршів «Босоніж по снігах і травах». Авторка : Тетяна Таланцева.4. Олександр білогура «Метелики в тумані».5. Ганна Арсенич-Баран «Муська. Історія одного життя».Офіційний канал бібліотеки 1. https://www.youtube.com/watch?v=8YTSZza8nas&list=PLKdPbaHB3uoZbR1IYHFuLiSnFO4TuwUWs&index=222. https://www.youtube.com/watch?v=HuR3fVTVTTk&list=PLKdPbaHB3uoZbR1IYHFuLiSnFO4TuwUWs&index=19КЗ «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових»: 1. Мастєрова В. М. «Суча дочка».2. Валентина Михайленко «Солодкий смак».Офіційний канал бібліотеки: https://griml.com/4wR1Y.***Виконується.*** |
| ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Забезпечення дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у закладах, які здійснюють інституційний догляд | 1)  здійснення моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я  | проведено моніторингзакладів | щороку до15 лютого | У вересні-грудні 2024 року Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації проведено моніторинг за дотриманням прав дітей з інвалідністю, які навчаються в закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування.В області функціонує КНП «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» ЧОР, діяльність якого здійснюється згідно вимог Закону України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про послуги», є закладом медико-соціального захисту для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку віком від народження до 6-ти років. З 2014 року в структурі закладу функціонує відділення медико-соціальної реабілітації відкритого типу для реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи, захворюваннями опорно-рухового апарату, розладами психіки та поведінки, які виховуються в сім’ях від народження до 6-ти років. Діяльність будинку дитини спрямована на медичне обслуговування дітей, соціальний захист, реабілітацію, відповідно до стану здоров’я дітей та надання паліативної допомоги, впровадження нових програм медико-соціальної реабілітації, підвищення якості надання медичної допомоги. Проводиться щомісячний моніторинг стану перебування дітей у закладі.В Чернігівській обласній дитячій лікарні за 2024 рік проведено 78 засідань ЛКК, розглянуто 158 справ. Інвалідність вперше встановлена 144 дітям, noвторно -11 дітям. Підгрупа А встановлена 4 дітям: 2- вперше, 2 – повторно. Складено 12 індивідуальних програми реабілітації дітей-інвалідів.В області функціонує 9 інтернатних закладів, які у своїй діяльності підпорядковуються Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, та є стаціонарними соціально-медичними установами, де проживають люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші вразливі категорії населення, які потребують стороннього догляду, соціально-побутового та медичного обслуговування. Станом на 01.01.2025 в них перебувало 1456 осіб з інвалідністю.***Виконується.*** |
| 2. Забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня відповідно до Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення  | 1) розселення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату в установи та заклади, пристосовані для проживання/перебування таких осіб, їх пересування у приміщеннях та по території відповідних установ та закладів | кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які проживають/перебувають в установах та закладах | постійно | Згідно Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб станом на 07.02.2025 кількість внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області становить 68939 осіб, з них – 3369 осіб з інвалідністю.В області затверджено перелік місць тимчасового проживання, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розрахованих на 1428 ліжко-місць. На даний час проживає 522 особи.***Виконується.*** |
| V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, у тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів  | 2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | щороку до 30 червня та 31 грудня | На засіданнях обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісії) від 15 липня 2024 року (протокол №4) та від 09 грудня 2024 року (протокол №11) розглянуто питання «Про стан утримання захисних споруд цивільного захисту та хід проведення їх технічної інвентаризації». Рішеннями комісій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування поставлено завдання під час формування бюджетів усіх рівнів, розробки та прийняття регіональних та місцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, передбачити видатки, спрямовані на створення фонду захисних споруд цивільного захисту, його утримання та приведення у готовність до використання за призначенням, у тому числі забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, та осіб з інвалідністю.Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад проводять активну роботу щодо обладнання фонду захисних споруд цивільного захисту засобами доступу для маломобільних груп населення. На кінець 2024 року в області обладнано 15 сховищ, 27 протирадіаційних укриттів, 1 споруда подвійного призначення та 97 найпростіших укриттів.Впродовж року проводилося навчання з представниками евакуаційних органів з питань організації та здійснення заходів з евакуації населення, в тому числі маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.<https://drive.google.com/drive/folders/1u8F6IZXcOALA3hMkhmFOCTnuauOy1AwJ>***Виконується.*** |
| VI. Свобода та особиста недоторканність. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 14⎯17 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю в установах та закладах, які здійснюють інституційних догляд, закладах охорони здоров’я | 2) здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інівалідінстю, які виховуються у закладах освіти інтернатного типу обласного підпорядкування. | здійснено контроль за умовами уторимання | постійно |  У 2024/2025 навчальному році серед учнівського контингенту закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування станом на 05 вересня 2024 року було 346 дітей з інвалідністю.Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації постійно здійснюється контроль за умовами утримання та виховання зазначеної категорії дітей в закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування.***Виконується*** |
| 3) забезпечення контролю за здійсненням заходів із соціально-правового захисту дітей з інвалідністю, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей | здійснено заходи | постійно | У підпорядкуванні Служби у справах дітей облдержадміністрації перебуває три центри соціально-психологічної реабілітації дітей (далі – Центри), з яких на даний час у штатному режимі працює два. Чернігівський центр соціально- психологічної реабілітації дітей зазнав пошкоджень під час активних бойових дій на території області внаслідок артилерійських обстрілів, перебуває в стадії відновлення.Протягом 2024 року в двох закладах отримало допомогу 127 дітей.Службою здійснюється контроль за здійсненням заходів із соціально-правового захисту дітей, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.Протягом звітного року до Центрів діти з інвалідністю не влаштовувалися.***Виконується*** |
| 2. . Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства | 1) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, в тому числі серед жінок та дівчат з інвалідністю, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі | проведено інформаційно-просвітницьку компанію | постійно | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації у 2024 році забезпечувалося проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, у тому числі серед жінок та дівчат з інвалідністю, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі:- упродовж лютого-березня проведено регіональну щорічну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права», мета якої – підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції охоплено більше 23 тис. осіб та розповсюджено понад 2 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, які містять інформацію про проблему насильства та контактні телефони установ і організацій, які надають допомогу постраждалим особам. Це буклети, пам’ятки, посібники, магніти, браслети, плакати, методичні рекомендації. Також у рамках проведення акції інформацію про домашнє насильство та насильство за ознакою статі було розміщено на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук».- з 25 листопада по 10 грудня в області проведено акцію «16 днів проти насильства», під час якої проведено низку різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, закладів охорони здоров’я та громадських організацій. Заходи спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема:- прес-брифінг в обласній державній адміністрації «Проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» за участі керівників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в місті Чернігів;- засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги; - інформаційно-просвітницька кампанія в соціальних мережах «Ми проти насильства!»;- флешмоб «Діти проти насилля!»;- тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству в бібліотечних закладах;- конкурси малюнків, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї».Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках акції охоплено більше 22 тис. осіб та розповсюджено понад 1,5 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів (буклети, пам’ятки, посібники, браслети, плакати, методичні рекомендації). Також у рамках проведення акції інформацію про проблему насильства та структури, які надають допомогу постраждалим, розміщено на офіційних веб-сайтах, у мережі «Фейсбук» та на інформаційних стендах закладів освіти і охорони здоров’я області.Забезпечено діяльність мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яких станом на 01.11.2024 – 49, з них: - 2 денні центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою» (міста Ніжин та Чернігів); - 6 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (міста Борзна, Ніжин, Прилуки, селища Варва, Сосниця, Любеч);- 41 мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.Також, у Новгород-Сіверській міській бібліотеці та сільських бібліотеках-філіях було розміщено тематичну викладку-діалог "Право, обов’язок, свобода та відповідальність", правову викладку-заклик "Ми проти насильства. Ми за любов і доброту", тематичну викладку газетно-журнальних статей "Як не стати жертвою насильства", тематичну полицю "Стоп насильству", проводились тематичні бесіди з читачами, відбулись зустрічі за участю заступниці начальника Сіверського відділу надання безоплатної правничої допомоги Наталії Довбні "Я маю право на життя без насилля" та "Попередження та протидія насильству в сім’ї".У рамках продовження співпраці відповідно до Програми гуманітарного реагування UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, за підтримки Фінляндії ів м. Прилуки проведено тренінг з питань надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства.***Виконується*** |
| VII. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти(стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад | 1) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах, з урахуванням потреб осіб з інвалідінстю, у тому числі із залученням громадських об’єднань.  | Збільшено кількість послуг для осіб з інвалідінстю, що надаються в територійальній громаді, кількість громадських об’єднань, що надають соціальні послуги в територійальній громаді  | 2021-2025 роки | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 23.08.2024 № 707 затверджено Програму розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024 – 2026 роки. В громадах Чернігівської області надання соціальних послуг забезпечують 34 центри надання соціальних послуг, 12 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 3 відділи соціального захисту. Впродовж 2024 року соціальну послугу догляд вдома у зазначених закладах отримало 18933 особи.Три комунальні заклади області є провайдерами соціальної послуги підтриманого проживання, а саме: комунальний заклад «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Чернігівської обласної ради, Ніжинський дитячий будинок-інтернат та комунальний заклад «Замглайський психоневрологічний інтернат» Чернігівської обласної ради. У зазначених закладах дану послугу отримує 92 особи, які мають інвалідність.Соціальна послуга денного догляду запроваджена у 15 територіальних громадах області, а також надається комунальною установою «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» Козелецької селищної ради. Станом на 07.01.2025 дану послугу отримували 26 дітей.Крім того, відкрито 9 Центрів життєстійкості (у Бахмацькій, Борзнянській, Городнянській, Добрянській, Ніжинській, Корюківській, Коропській, Михайло-Коцюбинській, Чернігівській громадах). Створено 6 «Просторів соціальної адаптації» (Михайло-Коцюбинська, Коропська, Ніжинська, Чернігівська, Менська, Прилуцька громади).У 8 громадах надається соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» (Михайло-Коцюбинська, Коропська, Ніжинська, Чернігівська, Ічнянська, Варвинська, Малодівицька, Срібнянська громади).У 3 громадах функціонує «Мобільна соціальна служба» (Михайло-Коцюбинська, Коропська та Ніжинська громади).Відкрито у 3 громадах «Соціальну пральню» (Ніжинська, Менська, Куликівська громади).Впроваджено послугу соціального супроводу під час інклюзивного навчання у 2 громадах (Варвинська, Талалаївська громади).Відкрито Навчально-тренінговий центр соціальної роботи в м. Чернігові, в якому надаватимуть методичну допомогу громадам, проводитимуть навчання для надавачів соціальних послуг, а також кандидатів для створення сімейних форм виховання.Спеціалізовані автомобілі для перевезення маломобільних людей отримали 9 громад (Бахмацька, Ніжинська, Носівська, Бобровицька, Сосницька, Прилуцька, Куликівська, Борзнянська, Коропська громади). Працівниками центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад протягом 2024 року надавались послуги 1877 сім’ям, де один або декілька членів мають інвалідність, у т.ч. З них: 1664 сім’ї отримали послугу консультування, 1661 – інформування, 241 – соціальної адаптації, 179 – соціальної інтеграції, послугу соціального супроводу отримало 50 сімей даної категорії. ***Виконується*** |
|  | 2) забезпечення відповідно до потреби осіб, які здійснюють догляд за повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність яких обмежена, соціальною послугою «тимчасовий відпочинок» для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування  | постійно | В області щорічно проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах та пріоритетність в організації їх надання. Станом на 01.01.2025 потреби у послузі з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби та хвороби, що потребують тривалого лікування, не виявлено.***Виконується.*** |
| ІX. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних | 1) надання соціальних послуг сім’ям, які взяли на виховання дітей з інвалідністю | надані послуги | постійно | З метою забезпечення права дітей з інвалідністю на виховання у сімейному середовищі в регіоні проводиться робота щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, до сімейних форм виховання. Соціальні послуги сім’ям/особам, яких торкнулася проблема інвалідності, надаються фахівцями із соціальної роботи відповідно до індивідуальних потреб таких сімей/осіб. До здійснення оцінок потреб сімей/осіб в соціальних послугах залучаються суб’єкти виявлення сімей в складних життєвих обставинах в т.ч. працівники медичної сфери. Основною метою соціальної підтримки осіб з інвалідністю є їх соціалізація, адаптація та інтеграція в суспільство, підтримка їх психологічного стану шляхом надання комплексу соціальних послуг.Станом на 31.12.2024 в Чернігівській області 21 дитина з інвалідністю виховується у прийомних сім’ях, 13 – у дитячих будинках сімейного типу.Впродовж 2024 року Центром соціальних служб м. Прилуки надано соціальні послуги 4 прийомним сім’ям, у яких виховуються 5 дітей з інвалідністю, двом дитячим будинкам сімейного типу (4 дитини з інвалідністю), трьом опікунським родинам (3 дитини з інвалідністю).***Виконується*** |
|  | 2) забезпечення соціально-психологічної, матеріальної та консультативної підтримки багатодітних сімей, в яких виховуються діти з інвалідіністю | надані послуги | постійно | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щорічно проводиться моніторинг виконання органами місцевого самоврядування заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов багатодітних сімей шляхом збору облікових даних про багатодітні сім’ї, які проживають на території області. Відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей станом на 01.01.2025 в області проживає 6888 сім’ї, в них 23384 дітей, включаючи сім’ї, де проживають особи з інвалідністю. Відповідно до чинного законодавства багатодітні сім’ї забезпечуються посвідченнями батьків та дітей з багатодітної сім’ї, що дає їм право користуватися наданими законодавством пільгами. Станом на 01.01.2025 пільгами з оплати житлово-комунальних послуг скористалися 1472 багатодітних сімей, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою скористалися 525 сімей, 5 багатодітних сімей отримали 50% знижку абонентної плати за користування телефоном.Протягом 2024 року близько 3484 багатодітних сім’ї звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2651 сім’ї діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 1940 сімей отримали гуманітарну допомогу, 1652 сім’ї – продуктові набори.Проводилася інформаційно-консультативна робота щодо питання видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, зокрема проводилися семінар-наради для представників райдержадміністрацій та територіальних громад:- 17.05.2024 проведено семінар-нараду з актуальних питань видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, в якому участь взяли представники райдержадміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, центрів надання адміністративних послуг, до повноважень яких належать питання видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї;- для представників Ніжинської райдержадміністрації та міських/ сільських/селищних рад територіальних громад Ніжинського району Департаментом спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 30.10.2024 в місті Ніжин проведено навчальний семінар на тему: «Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі», під час якого окремим питанням розглядався механізм видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.На сайті Прилуцької міської ради за посиланням https://pryluky.cg.gov.ua/index.php?id=34112&tp=1 в рубриці «Молодь і спорт»\ «Сім’я та гендерна політика» розміщено консультативні матеріали щодо надання пільг багатодітним сім’ям, зокрема, в яких виховуються діти з інвалідністю. Постійна консультативна підтримка надається під час видачі посвідчень багатодітним сім’я, видачі гуманітарної допомоги.***Виконується***  |
| 3.Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідіінстю та сім’ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються | 1) підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад, які здійснюють соціальних супровід сімей в яких проживають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю | підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей | 2021-2025 роки | Обласним центром соціальних служб з метою підвищення кваліфікації надавачів соціальних послуг, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у вересні 2024 року організовано навчання в межах бюджетної програми 2501060, 41 фахівець із соціальної роботи підвищив свою кваліфікацію.У березні 2024 року проведено навчальний семінар для новопризначених фахівців із соціальної роботи, які здійснюють соціальне супроводження сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.Під час навчання особлива увага приділялася взаємодії фахівців із сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю, ризикам виникнення синдрому «вигорання» у прийомних батьків/батьків-вихователів та способам його профілактики, організації життя дітей з інвалідністю в родині та ін.***Виконується*** |
|  | 2) підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів, у т.ч., які виховують дітей з інвалідністю  | підвищено виховний потенціал прийомних батьків | 2021-2025 роки | Упродовж 2024 обласним центром соціальних служб проведено 7 тренінгів з метою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків вихователів, у т.ч. тих, які виховують дітей з інвалідністю. До навчань залучались: практичний психолог реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю «Відродження», спеціалісти Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2, психолог Чернігівського відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та батьки, які виховують дітей з інвалідністю. Під час навчань 185 прийомних батьків, батьків-вихователів підвищили свій виховний потенціал.***Виконується*** |
| X.Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю |
| 1. Розвиток інклюзвної освіти
 | 2) створення належних умов для організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі осіб з інвалідністю, в закладах освіти  | створено належні умови | постійно | Органами місцевого самоврядування спільно з керівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти області вживаються заходи щодо створення інклюзивного освітнього середовища з метою забезпечення якісними освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами.За оперативними даними місцевих органів управління освітою станом на 15 січня 2025 року в 96 закладах дошкільної освіти функціонують 261 інклюзивна група, виховуються 455 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 250 асистентів вихователя та 2 асистенти дитини. У 210 закладах загальної середньої освіти діють 805 інклюзивних класів, в яких освітні послуги отримують 1113 учнів з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 819 асистентів вчителя та 11 асистентів дитини. Крім того, в області функціонують 2 спеціальні класи в комунальному закладі «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради (11 учнів).Для кожного учня з особливими освітніми потребами командою психолого-педагогічного супроводу, за участі батьків дитини, розроблено індивідуальну програму розвитку та здійснюється психолого-педагогічний супровід.Для навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти області створюються відповідні умови: використання відповідних форм і методів роботи, здійснення психолого-педагогічного супроводу, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють), облаштування ресурсних кімнат та сучасних медіатек.У поточному навчальному році на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства» здобувають робітничу професію «Штукатур» 10 осіб з особливими освітніми потребами, для учнів зазначеної вище категорії створено всі необхідні умови для навчання для проживання в гуртожитку.***Виконується*** |
|  | 3) забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі і дітей з інвалідністю, в інклюзивно-ресурсних центрах з метою реалізації їх права на здобуття освіти | забезпечено супровід дітей | постійно | Для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення зазначеної категорії дітей психолого-педагогічним супроводом діє обласна мережа інклюзивно-ресурсних центрів, яка станом на 01 січня 2025 року складається з 16 установ та 1 філії. У територіальних громадах, де не створено такі центри, послуги надаються спеціалістами центрів, які територіально розташовані найближче. Станом на 15 січня 2025 року послуги в інклюзивно-ресурсних центрах надає 101 фахівець (консультант). У грудні 2024 року 583 дитини з особливими освітніми потребами отримували корекційно-розвиткові послуги на базі цих закладів.У закладі позашкільної освіти КПЗО "Чернігівський центр дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання", підпорядкованому управлінню освіти Чернігівської міської ради, позашкільну освіту здобуває 5 гуртківців з особливими освітніми потребами. Адміністрація закладу працює над розвитком інклюзивного освітнього середовища у закладі для задоволення потреб осіб з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту».***Виконується*** |
| 4) проведення консультацій для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань реалізації права на освіту | надано консультативні послуги | постійно | У 2024 році батьки (інші законні представники) 1860 дітей з особливими потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, звернулись до інклюзивно-ресурсних центрів області для проведення комплексної оцінки розвитку дитини. Також батьками (іншими законними представниками) отримано відповідні консультації від фахівців щодо форм здобуття освіти для їх дитини, реалізації корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг у закладах освіти. Крім того Центром надання соціальних послуг Бобровицької міської ради було охоплено 133 сім’ї де один чи декілька чдленів сім’ї мають інвалідність. Проведено 11 консультацій стосовно адаптації до життя з інвалідністю, конструктивного подолання проблем та інше. Батькам надались 75 сімейних консультацій щодо виховання та розвитку дітей з інвалідіінстю, розвитку батьківського потенціалута формування педагогічних батьківських компетенцій та ін. сім’ї де діти досягли шкільного віку були проінформовані щодо влаштування їхніх дітей до навчаних закладів та умов навчання (індивідуальне, інклюзивне, сімейне).ІРЦ Прилуцької міської ради постійно, відповідно до плану роботу (розділ інформаційно-просвітницька, консультативна та методична робота) проводить консультування даної категорії батьків. За 2024 рік проведено близько 60 консультацій з питань реалізації права на освіту осіб з інвалідністю, в тому числі 3 засідання «Школи усвідомленого батьківства» для сімей, які виховують дітей зі складними порушеннями розвитку (інвалідністю).***Виконується*** |
|  | 7) проведення навчальних семінарів, тренінгів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб дітей з інвалідністю у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | проведено навчання | постійно | Протягом 2024 року працівниками Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського проведено 5 вебінарів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти області: «Співпраця фахівців та батьків дитини із особливими освітніми потребами: основні засади ефективної роботи», «Індивідуальна освітня траєкторія учня з особливими освітніми потребами», «Співпраця вчителя з асистентом вчителя в інклюзивному середовищі», «Ефективна співпраця фахівців закладу освіти з батьками дітей з особливими освітніми потребами», «Взаємодія та співпраця інклюзивно-ресурсних центрів із закладами, що надають додаткові послуги дітям з особливими освітніми потребами».***Виконується*** |
| 3. Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти | 2) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти | постійно | Протягом 2024 року в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського підвищили кваліфікацію 185 учителів-дефектологів та реабілітологів, учителів-логопедів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, 1903 педагогічні працівники закладів освіти області з метою розвитку та вдосконалення професійної, інклюзивної, комунікаційної, психологічної компетентностей.***Виконується*** |
| ХІ. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Забезпечення лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання | 2) здійснення моніторингу забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами за місцем проживання або лікування. | результати моніторингу опубліковано | постійно | В області постійно проводиться моніторинг дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, для забезпечення їх лікарськими засобами та харчовими продуктами за місцем проживання або лікування.У 2024 році пацієнти, які страждають на рідкісні захворювання отримали лікарські засоби та медичні вироби за кошти державного бюджету на суму 12,5 млн гривень. Також 20 пацієнтів з ФКУ, у віці від 4 до 18 років забезпечені спеціальним харчуванням, на що витрачено майже 6,4 млн грн з обласного бюджету.***Виконується*** |
| XV. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Упровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг | 1. дотримання вимог Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідіінстю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 757, щодо можливості оперативного коригування видів та форм реабілітаційних заходів, визначених індивідуальною програмою реабілітації
 | оперативне коригування індивідуальних програм реабілітації | постійно  | Надання реабілітційних посліг особам з інвалідіністю надається відповідно до медичних показань, визначених індивідуальною програмою реабілітації. В разі необхідності здійснюється її оперативне коригування. Реабілітаційна допомога в області дорослим і дітям у стаціонарних умовах надається 10 закладами охорони здоров'я кластерного та надкластерного типу.Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах надається 11 закладами охорони здоров'я кластерного і надкластерного типу. Для кожного пацієнта, який потребує забезпечення реабілітаційними заходами, розроблюється індивідуальний план стаціонарної та амбулаторної реабілітації.Крім того в області функціонують 3 центри комплесної реабілітації для дітей з інвалідіінстю, які надають послуги згідно індивідуальних прграм реабілітації. |
| 1. надання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальними програмами реабілітації, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
 | надано реабілітаційні послуги | постійно | З метою отримання комплексу реабілітаційних послуг в комунальних реабілітаційних установах області органами соціального захисту населення було направлено 697 дітей з інвалідністю; 22 особи з інвалідністю, з них 3 дитини, були направлені до реабілітаційних установ системи Мінсоцполітики. З метою виконання державної бюджетної програми 2507110 «Соціальний захист осіб з інвалідністю» для отримання реабілітаційних послуг місцевими органами соціального захисту населення у 2024 році було направлено до реабілітаційних установ та закладів, визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідіінстю, 456 дітей на що було використано 8,8 млн гривень.Надання реабілітаційної допомоги здійснюється медичними закладами відповідно до укладених договорів з НЗСУ за Програмою медичних гарантій. КНП Чернігівської міської ради:- «Чернігівська міська лікарня № 2», «Чернігівська міська лікарня № 3» та «Чернігівська міська лікарня № 4», підписали пакети: - 53 «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах»,- 54 «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах».За 2024 рік надана реабілітаційна допомога 5255 особам у стаціонарних та амбулаторних умовах, 1373 дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах.***Виконується.*** |
| 3) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації з метою надання (здійснення) якісних реабілітаційних послуг (заходів) | кількість фахівців з реабілітації, яким підвищено кваліфікацію | постійно | На даний час в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я області 31 спеціаліст з фізичної та реабілітаційної медицини. Всі вони на протязі 2024 року пройшли курси підвищення кваліфікації.***Виконується.*** |
| XIII. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
|  1. Створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю та підвищення рівня їх зайнятості | 1) сприяння в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації осіб з інвалідіінстю за професіями/спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК | Збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | За інформацією Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, кошторисом на 2024 рік не передбачено видатки для проведення професійного навчання осіб з інвалідністю, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями/спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, з урахуванням професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико-соціальних експертних комісій, які зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні. Таким чином, професійна підготовка осіб з інвалідністю, їх перепідготовка або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці за участю Чернігівського обласного центру зайнятості за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не проводилася. Отримуються документи щодо надання компенсацій роботодавцям за 2024 рік, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 124, Порядку компенсації суб’єктам господарювання фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальноообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 338. На контролі перебувають документи 59 роботодавців, які працевлаштували 65 осіб з інвалідністю, в тому числі 53 осіб, згідно Порядку № 124 та 11 осіб відповідно до Порядку № 338. Проведено оплату компенсації роботодавцю за працевлаштування осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 18850,00 гривень.***Виконується.*** |
|  | 2)  проведення щорічного моніторингу стану виконання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю відповідно до вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» в частині виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Результати моніторингу доводити до відома органів виконавчої влади, громадськості, керівників суб’єктів господарювання  | підвищено кількість осіб з інвалідністю, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на ринку праці області | протягом 2021-2025 років | Проводиться щомісячний аналіз реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, в частині виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. В Чернігівській області за 2024 обліковувалося 3691 суб’єктів господарювання, (в.т.ч. 535 бюджетних організацій), з яких 2216 роботодавців, в тому числі 513 бюджетних установ, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб. За невиконання нормативу працевлаштування робочих місць у 2024 році нараховано за звітний рік адміністративно-господарських санкцій та пені у сумі майже 15 млн грн 164 роботодавцям. Сума коштів, яка надійшла до Державного казначейства – 5,6 млн грн за результатами сплати 104 роботодавцем. Подано до суду I інстанції 128 позовних заяв на суму 12,3 млн грн щодо стягнення із роботодавців нарахованих сум адміністративно-господарських санкцій та пені, з яких 93 розглянуто та винесено 38 рішень на користь відділення Фонду на загальну суму 1,9 млн гривень. Відділенням Фонду протягом року направлено 332 листів-роз’яснень та проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу у 138 суб’єктів господарювання, які використовують найману працю, шляхом проведення зустрічей, вебінарів 04.12.2024 проведено чергове навчання посадовців апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій з питання сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та з питання державного забезпечення їх засобами реабілітації. Відділенням Фонду протягом року проводиться роз’яснювально-інформаційна робота щодо необхідності виконання ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» шляхом розміщення інформації на сторінці соціальної мережи Facebok відділення Фонду, на офіційних веб-сайтах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, обласної та районних радах, а також шляхом листування з роботодавцями, надання їм консультацій у телефонному режимі, а також проведення лекцій, семінарів у режимі «он-лайн» у співпраці з соціальними партнерами.***Виконується***.  |
|  | 3) надання особам з інвалідністю інформаційно-консультативних послуг з питань надання фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом відшкодування навчальним закладам витрат на навчання осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, які після закінчення навчання працевлаштували-ся за отриманою професією/спеці-альністю | протягом 2021-2025 років | Відділенням Фонду проводиться постійне інформування осіб з інвалідністю, випускників спеціалізованих, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів про надання комплексу соціальних послуг, передбачених законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення», а також щодо сприяння трудовій реабілітації та працевлаштуванню особам з інвалідністю, у тому числі дітям з інвалідністю. Зазначену інформацію розміщено на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій, районних рад, на інформаційному стенді відділенні Фонду. За період із 01.01.2024 по 31.12.2024 було проведено 7 засідань Комісії з розгляду питань щодо надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю для оплати вартості їх навчання та перекваліфікації, одним із членом Комісій є голова громадської організації УТОГ. Відповідно до рекомендацій названої Комісії, для 7 осіб з інвалідністю (студентам), що проживають в Чернігівській області, (в тому числі і для 2 - х студентів, які звернулися вперше) рекомендовано надати фінансову допомогу на безповоротній основі шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах для здобуття професії (спеціальності) за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Відділенням Фонду постійно проводиться роз’яснювальна робота зі студентами, особами з інвалідністю щодо подальшого працевлаштування.Станом на 31.12.2024 на особистому прийомі та у телефонному режимі 10 особам з інвалідністю, їх законним представникам надано консультаційний супровід стосовно підготовки документів для подачі до відділення Фонду з подальшим наданням фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом відшкодування закладам освіти витрат на навчання особам з інвалідністю. ***Виконується.***  |
| 2) Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідіінстю, їх супроводу на робочому місці | 1) забезпечення режиму найбільшого сприяння працевлаштуванню на вакантні та новостворені робочі місця безробітних із категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зазначені у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, осіб з інвалідністю. Надання їм комплексу соціальних послуг | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | Філіями та структурними підрозділами Чернігівського обласного центру зайнятості налагоджено чіткий облік осіб з інвалідністю, які звертаються з питань надання допомоги у вирішенні проблеми зайнятості. Враховуючи їх фізичні можливості та стан ринку праці, даній категорії населення надається допомога у працевлаштуванні. Згідно із абз. 2 п.3 ст. 46 Закону України «Про зайнятість населення» підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".Протягом січня-грудня 2024 року статус безробітного отримали 874 особи з інвалідністю, а всього протягом звітного періоду статус безробітного мали 1275 осіб з інвалідністю. Завдяки системному підходу фахівців служби зайнятості до надання соціальних послуг цій категорії населення, за сприяння служби зайнятості працевлаштовано впродовж 2024 року 343 безробітні особи з інвалідністю. Рівень працевлаштування зазначеної категорії безробітних склав 26,9 %.Результатом індивідуального та адресного підходу до забезпечення професійної реабілітації осіб з інвалідністю, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальних експертних комісій та вимог роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня даної робочої сили стала організація протягом звітного періоду професійного навчання за направленням служби зайнятості для 58 осіб з інвалідністю, 56 з них по закінченню навчання отримали робоче місце.У громадських роботах протягом січня-грудня 2024 року участь приймали 8 осіб з інвалідністю, а до суспільно корисних робіт залучено 129 осіб з інвалідністю***Виконується.***  |
|  | 2) сприяння професійній реабілітації та навчанню безробітних осіб з інвалідністю з урахуванням вимог роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили. Проведення з цією метою профорієнтаційних заходів – профдіагностичних обстежень, індивідуальних консультацій тощо | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | протягом 2021-2025 років | Особи з інвалідністю мають вільний доступ до усіх джерел інформації служби зайнятості. У відповідно облаштованому інформаційному просторі вони мають змогу ознайомитись з переліком послуг, які надаються службою зайнятості, законодавчими та іншими нормативними документами з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, отримати необхідну інформацію щодо можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості, ознайомитись з переліком навчальних закладів України, в яких проводять професійну підготовку громадян цієї категорії, дізнатись про умови направлення на професійне навчання до центрів професійної реабілітації інвалідів тощо.За 2024 рік 1232 особи з інвалідністю, які перебували на обліку в службі зайнятості як безробітні, одержали 3061 різноманітну профорієнтаційну послугу. В умовах воєнного стану частина профорієнтаційних послуг була надана в дистанційному режимі.Також безробітні особи з інвалідністю залучалися до участі в різноманітних інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходах служби зайнятості, таких як семінари з техніки пошуку роботи, семінари з орієнтації на професійне навчання, презентації роботодавців, ярмарки вакансій.***Виконується.*** |
|  | 3) забезпечення індивідуального супроводу осіб з інвалідністю після працевлаштування за сприянням служби зайнятості у термін до півроку | забезпечено індивідуальний супровід осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | Фахівцями філій та структурних підрозділів Чернігівського обласного центру зайнятості здійснюється індивідуальний супровід працевлаштованих за направленням служби зайнятості осіб з інвалідністю, які на момент працевлаштування надали відповідну згоду на цей вид послуги, з метою їх професійної адаптації та закріплення на новому робочому місці.***Виконується.***  |
| 4) забезпечення активної співпраці з роботодавцями щодо постійного оновлення та наповнення бази даних вакансій для осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | Загалом протягом січня-грудня 2024 року в рахунок нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями області подано 243 вакансїї, на які за направленням служби зайнятості працевлаштовано 89 осіб з інвалідністю.Також було проведено 429 семінарів за участю 2905 ПОУ - «Інформаційний семінар з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю».***Виконується.*** |
| 5) забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва з числа осіб з інвалідністю, а також осіб з інвалідністю, що бажають розпочати власний бізнес | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | постійно | В регіоні реалізується обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 41-25/VII (зі змінами).Її метою є стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, створення сприятливого бізнес-середовища шляхом консолідації зусиль місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, об’єднань підприємців, бізнес-асоціацій тощо задля підвищення добробуту населення області.В рамках реалізації Програми, облдержадміністрацією спільно з Державною організацією “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, у тому числі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам та іншим представникам вразливих на ринку праці груп населення.Зокрема, протягом 2024 року проведено понад 60 інформаційно- консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну справу (вебінари, семінари-консультації, лекції, тренінги з актуальних питань щодо: залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів; змін до податкового та трудового законодавства, підтримки та працевлаштування ветеранів тощо, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів обласної державної адміністрації).Зокрема, 10.01.2024 та 18.01.2024 проведено зустрічі в рамках реалізації Програми реінтеграції ветеранів «Відновлення», у партнерстві з Благодійним фондом «Карітас Чернігів».З 12 лютого по 12 березня 2024 року було проведено серію лекцій для ветеранів-підприємців «Комунікації, що продають», за підтримки AB InBev Efes Україна у співпраці з ГО «Серцевір» та Інститутом Медіації Партнерства.23.05.2024 відбувся семінар на тему: “Ветерани: Шлях успішної адаптації та працевлаштування”, організований у співпраці з AB InBev Efes Ukraine. Під час семінару, присвяченому підтримці ветеранів та їх інтеграції в цивільне життя, було обговорено ефективні стратегії адаптації, в тому числі для людей з інвалідністю, та надано корисні рекомендації щодо працевлаштування.29.11.2024 проведено онлайн зустріч з бізнесом на платформі «Діалог влади з бізнесом» на тему: «Підтримка ветеранів: від навчання до працевлаштування та розвитку власної справи».27.12.2024 в рамках онлайн зустрічі з бізнесом на платформі «Діалог влади з бізнесом» на тему: «Компенсаторні механізми для врегулювання на ринку праці» учасникам було повідомлено, про програми щодо компенсацій роботодавцям у разі працевлаштування окремих категорій громадян, які пропонує служба зайнятості, зокрема, за працевлаштування людей з інвалідністю та облаштування відповідного робочого місця.З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщувалась інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм, та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо.30 серпня 2024 року на базі Прилуцької філії Чернігівського ОЦЗ відкрито офіс підтримки малого і мікробізнесу «Зроблено в Україні». Надано 59 консультацій.***Виконується.*** |
|  |
| XІV. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом (стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культурного життя | 1) залучення осіб з інвалідністю та їх громадських об’єднань до обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів, надання підтримки їх творчим ініціативам, організація спеціальних проектів закладами культури області | збільшено кількість осіб з інвалідністю, які взяли участь у заходах | постійно | Протягом 2024 року 245 осіб з інвалідністю взяли участь у культурно-мистецьких заходах.Так, в м. Прилуки було проведено захід «Зелені свята: свято неба і землі» для учасників Прилуцької ГО молодих інвалідів «Фенікс».Створено #CоціальнийпростірМБК, де проводяться тематичні заходи, концерти, вікторини, конкурси, тощо.Щорічно в міському Будинку культури проводиться Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви», де можуть проявити свій талант діти та молодь з обмеженими можливостями в номінації «Мистецька надія».***Виконується***  |
| 2) сприяння у відвідуванні закладів культури області особами з інвалідністю на пільгових умовах | збільшено кількість осіб з інвалідністю, які відвідали заклади культури області збільшено | постійно | Протягом 2024 року 175 осіб з інвалідністю відвідали заклади культури області.В м. Прилуки учні з інвалідністю навчаються безкоштовно у мистецьких школах.Запроваджено відвідування експозицій краєзнавчого музею ім. В.І.Маслова для осіб з інвалідністю на безоплатній основі.Також безкоштовно надаються послуги читачам міської центральної бібліотеки ім. Л. Забашти для осіб з інвалідністю І, ІІ групи (крім робочої), дітям з інвалідністю.В Прилуцькому районі для дітей з обмеженими можливостями бібліотечні працівники готують цікаві заходи із циклу «В світі прекрасного», чим допомагають їх долучатися до прекрасного світу мистецтва. В бібліотеках проводяться благодійні свята та вечори: «Добром зігріємо серця», «Родинне відчуваючи тепло», «Щоб сонцю і квітам всміхалися діти», година милосердя «Я людина і це мене до чогось зобов’язує», «Хай щастю дитини не буде кінця», родинно-сімейне свято «Доки батько живий, доки мати жива, щедро сонце сіяє, зеленіє трава». Діти мають безперешкодний та безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів Інтернету. В Інтернет-центрі для дітей з обмеженими можливостями проводяться навчання з комп'ютерної грамоти.При бібліотеках діє «Бюро добрих послуг», «Служба взаємодопомоги». За допомогою волонтерів проводяться різноманітні акції, наприклад: «Ветеран живе поруч», де залучені добровільні помічники по обслуговуванню людей з обмеженими можливостями, людей з інвалідністю, зокрема носять книги, передають необхідну інформацію по різних питаннях, які цікавлять користувачів; спільно з бібліотекарами та соціальними працівниками організовують вечори спілкування за чаюванням, обговорення актуальних статей з періодики – все це з дотриманням протиепідемічних заходів.***Виконується***  |
| 2.. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією | 1) забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | кількість проведених заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | протягом 2021-2025 років | Протягом 2024 року Чернігівським регіональним центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (далі – центр «Інваспорт») та комунальним закладом «Чернігівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Чернігівської обласної ради (далі - ДЮСШ) проведено 12 обласних спортивних заходів серед дітей та молоді з інвалідністю з різних видів спорту. Зокрема, у листопаді - грудні проведено 6 заходів з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю серед дітей та молоді з порушеннями зору, слуху, ураженнями опорно – рухового апарату та порушеннями розумового і фізичного розвитку з тенісу настільного, шахів, футзалу, стрільби кульової . У заходах взяли участь 194 особи.З метою якісної підготовки до Всеукраїнських та міжнародних змагань обласною ДЮСШ проведено 28 навчально – тренувальних зборів з різних видів спорту для 109 спортсменів з інвалідністю. Центром «Інваспорт» проведено 55 навчально-тренувальних зборів для 209 осіб з інвалідністю.Вихованці ДЮСШ та центру «Інваспорт» гідно представляли нашу область на 21 всеукраїнському змаганні з різних видів спорту серед осіб з інвалідністю та 10 міжнародних змаганнях з пара тенісу настільного, стрільби кульової, шахів, футзалу, футболу ДЦП, пара армрестлінгу, завойовуючи медалі різного ґатунку.Протягом звітного року була проведена обласна Спартакіада «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю віком до 15 років з шахів, тенісу настільного, легкої атлетики з різних нозологій, в яких взяли участь понад 60 чоловік.Представники області взяли участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» з пара тенісу настільного (з порушеннями розумового і фізичного розвитку), з шахів (порушення слуху, порушення зору), з легкої атлетики (порушення слуху) та завоювали 4 золоті, 5 срібних та 1 бронзову медалі.Тренери-викладачі центру «Інваспорт» та ДЮСШ надають практичну допомогу у підготовці до національних та міжнародних змагань «Ігри Нескорених» та «Ігри Воїнів».В рамках відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у Чернігівській області 31.08.2024 відбувся щорічний Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». До участі у даному заході долучалися батьки, дружини, діти, родичі, друзі загиблих Захисників та Захисниць, вихованці спортивних шкіл, у тому числі представники Чернігівського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», військові, представники силових структур, члени громадських організацій «Родина Воїна», «Єдина Родина Чернігівщини», «Ветеранський простір «Серцевір», «Військовий меморіал Ялівщина», «Біговий Чернігів» та бігова спільнота «Falcons Running Club».Учасники долали дистанцію за вибором 2, 5, 10 км.Загалом у забігу взяло участь понад 1000 осіб з усієї області.З метою забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією, Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно зі спортивними федераціями з видів спорту, центром «Інваспорт» провели 11 заходів в рамках програми «Ти зможеш, якщо я зміг», участь в яких взяло 423 особи з інвалідністю.У місті Прилуки діють дві локації для занять фізичною культурою та спортом у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», які розташовані у сквері «Сорочинський» та на території відпочинку біля водойми по вулиці Незалежності. За допомогою QR-кодів на інформаційних стендах та табличках біля спортивних елементів усі категорії громадян, у тому числі особи з інвалідністю, мають можливість займатися фізичною культурою та спортом з провідними спортсменами.***Виконується***  |
| XX. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання (міська, сільська місцевість) тощо | *у сфері освіти*про дітей (осіб) з інвалідіінстю, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для осіб з інвалідіінстю з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість)  |  |  | За інформацією керівників місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування станом на 01 січня 2025 року в закладах освіти області навчається 2702 дитини з інвалідністю (300 – в закладах дошкільної освіти, 2402 – в закладах загальної середньої освіти). Розподіл кількості дітей з інвалідністю:* за віком (від 0 до 6 років – 240, від 6 до 18 років – 2429, від 18 років – 33 особи);
* за статтю (1585 хл., 1084 дів, 33 особи (чоловіки, жінки));
* за місцем розташування закладу освіти (864 - із сільської місцевості, 1838 – з міської місцевості).

Також здобувають вищу освіту 136 осіб з інвалідністю, фахову передвищу освіту – 170 осіб з інвалідністю, професійну (професійно-технічну) – 81 особа з інвалідністю.До першого поверху всіх закладів загальної середньої освіти області створено архітектурну доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.***Виконується*** |
| про забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю |  |  | За інформацією керівників місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування станом на 01 січня 2025 року в закладах освіти області навчається 2702 дитини з інвалідністю (300 – в закладах дошкільної освіти, 2402 – в закладах загальної середньої освіти). Розподіл кількості дітей з інвалідністю:* за віком (від 0 до 6 років – 240, від 6 до 18 років – 2429, від 18 років – 33 особи);
* за статтю (1585 хл., 1084 дів, 33 особи (чоловіки, жінки));
* за місцем розташування закладу освіти (864 - із сільської місцевості, 1838 – з міської місцевості).

Також здобувають вищу освіту 136 осіб з інвалідністю, фахову передвищу освіту – 170 осіб з інвалідністю, професійну (професійно-технічну) – 81 особа з інвалідністю.До першого поверху всіх закладів загальної середньої освіти області створено архітектурну доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.***Виконується*** |
| XVI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг (статті 32⎯33 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |
| 1. Забезпечення взаємодії та співпраці з регіональними організаціями та інституціями з прав людини з питань захисту прав осіб з інвалідністю | 1) здійснення моніторингунадання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні | результати проведеного моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | щорокудо 1 квітня | Для надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів з місцевих бюджетів області спрямовано за січень-грудень 2024 року 2526,0 тис. гривень (84.8%).В м. Прилуки за сприяння Благодійної організації «Благодійний фонд «Хай Тех» (м. Суми) спільно з партнерами ГО «Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело надії» (м. Вінниця) та ГО «Агенція сталого розвитку міста» (м. Рівне) за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України / UHF у рамках створення Мережевого хабу «Простір Підтримки та Ініціатив» на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині у місті Прилуки реалізовано соціально-гуманітарний проєкт «Створення міжрегіонального хабу підтримки жіночих ініціатив для допомоги незахищеним верствам населення у північно-східних областях України» на базі Молодіжного простору «DUMKA».За сприяння Українського культурного фонду реалізовано проєкт «Лютий», який дозволяє долученість до продукту проєкту людям з вадами слуху, проєкт «Садиби», який забезпечує безбар’єрний доступ до локальної спадщини – 3D моделі садиби Прилуцького району.У співпраці з ГО молодих інвалідів «Фенікс» та БО «Мистецькі барви» за фінансової підтримки Міжнародна організація з міграції (МОМ) за підтримки уряду та народу Японії Підвищено рівень згуртованості у Прилуцькій міській територіальній громаді та покращено психосоціальну підтримку вразливих категорій населення, що постраждали від війни, в т.ч. осіб з інвалідністю шляхом функціонування #СоціальногопросторуМБК (придбання обладнання та проведення заходів)В рамках проєкту "Гуманітарна підтримка для захисту та покращення умов життя в районах повернення та сільських територіях поблизу лінії зіткнення в Україні", що реалізується БФ «Право на захист» за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) збільшено доступність послуг для людей, які відносяться до вразливих категорій шляхом облаштування пандусу та санвузла у філії Прилуцького міського Будинку культури.Також Центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» за допомогою БФ «Право на захист» здійснено облаштування кабінету психолога та санітарно-гігієнічної кімнати.***Виконується*** |
|  |