Інформація про стан виконання у 2023 році завдань і заходів

Національного плану дій з реалізації  Конвенції про права осіб з інвалідністю

на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор досягнення |  | Строк виконання | Виконання завдань та заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю (статті 5—7 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю | 1) забезпечення врахування потреб жінок з інвалідністю під час оснащення лікарень, зокрема, забезпечення гінекологічними кріслами | враховано потреби жінок з інвалідністю |  | постійно | Під час оснащення лікарень, враховується забезпечення потреб жінок з інвалідністю зокрема, забезпечення гінекологічними кріслами, відповідно до державних стандартів будівельних норм для обов'язкового безбар'єрного простору в Україні для маломобільних груп, а саме: «Будівлі та споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Виконується. |
| II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | 1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів |  | 2021 - 2025 роки | Особлива увага приділяється питанню формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя. Впродовж 2023 року на сайті обласної державної адміністрації розміщувались наступні публікації: «Мережа центрів надання адміністративних послуг на Чернігівщині: у всіх громадах області вже працюють ЦНАПи» (https://cg.gov.ua/index.php?id=487134&tp=page), «Чернігівський спортсмен з інвалідністю та його тренер отримуватимуть президентські стипендії» (https://cg.gov.ua/index.php?id=487100&tp=page), «Ти як?»: на зустрічі з Оленою Зеленською обговорили результати впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я на Чернігівщині» (https://cg.gov.ua/index.php?id=486395&tp=page), «Швидкодопомога: заклади-надавачі послуг психосоціальної підтримки та психічного здоров'я Чернігівщини – відтепер на інтерактивній мапі» (https://cg.gov.ua/index.php?id=486221&tp=page), «Соціальна реінтеграція ветеранів, або Як формується ветеранська політика на Чернігівщині» (https://cg.gov.ua/index.php?id=484157&tp=page), «В області напрацьовується Програма соціальної підтримки Захисників/Захисниць та осіб, постраждалих через війну» (https://cg.gov.ua/index.php?id=483440&tp=page), «У центрі Чернігова психологи та соцпрацівники надають допомогу всім, хто її потребує» (https://cg.gov.ua/index.php?id=479810&tp=page), «Підтримка ветеранського руху на Чернігівщині: можливості працевлаштування та соціальні послуги» (https://cg.gov.ua/index.php?id=478930&tp=page). В засобах масової інформації, в соціальних мережах на офіційних сторінках закладів «Спорт для всіх» висвітлювалися заходи, в яких приймали участь особи з інвалідністю. Так, у 2023 році спортсмени Чернігівської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю та Чернігівського регіонального центру «Інваспорт» брали участь: - у обласному турнірі з футболу серед осіб з інвалідністю усіх нозологій, пам’яті заслуженого тренера України Айвара Ладисєва; - у обласному турнірі з шахів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату до Дня Конституції України; - у VIІI обласній спартакіаді «Сильні духом» серед осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (бочча, дартс, корнхол); - у відкритому обласному турнірі з футзалу, пам’яті заслуженого тренера України Анатолія Бегояна та з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю; - у відкритих змаганнях з шахів серед осіб з порушеннями слуху та зору у м. Чернігові; - у відкритих змаганнях з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю з порушеннями слуху у м. Чернігові та с-щі Сосниця; - у відкритих змаганнях з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю з порушеннями розумового і фізичного розвитку у м. Прилуки та м. Городня; - у відкритих змаганнях з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю з порушеннями розумового і фізичного розвитку м. Городня. Виконується. |
| 2. Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців та спеціалістів у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) передбачення у навчальних програмах підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |  | постійно | Протягом 2023 року питання соціального захисту та захисту прав людини, захисту прав осіб з інвалідністю, протидії дискримінації та торгівлі людьми доволі широко висвітлювалася під час виїзних навчань. Так, викладачі Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації в рамках навчань за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Особливості надання соціальних послуг у громаді в умовах воєнного або надзвичайного стану» відвідали Киселівську, Холминську, Талалаївську, Малодівицьку, Плисківську, Деснянську, Парафіївську громади. Завдяки цьому із зазначеним навчальним курсом ознайомився 121 працівник апаратів територіальних громад, їх структурних підрозділів, старости, депутати. Крім того, 24 посадовця Коропської селищної ради пройшли навчання за курсом програми «Мобілізація зусиль громади щодо протидії та ідентифікації гендерно зумовленого насильства». Навчання за програмою «Публічна служба і права людини» проведено для посадовців області в листопаді 2023 року спільно з Освітнім домом прав людини в м. Чернігові. Заняття спрямовувалося на розвиток професійних компетентностей щодо застосування принципів прав людини під час виконання посадових обов’язків. Розглянуто тематику прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну й доступності. Всього таким навчанням охоплено 70 державних службовців. Також у листопаді 2023 року разом із Чернігівським обласним центром соціальних служб проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Соціальна підтримка пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю» для працівників профільних структурних підрозділів апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій. Участь взяли 62 посадовця: 21 державний службовець та 41 посадова особа органів місцевого самоврядування. Виконується. |
|  | 2) забезпечення підготовки та безперервного професійного розвитку фахівців сфери охорони здоров’я, які надають медичну допомогу (лікування, реабілітацію) особам з інвалідністю | забезпечено підготовку фахівців сфери охорони здоров’я |  | постійно | Відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», лікарі закладів охорони здоров’я здійснюють безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб. До постійно діючих курсів для молодших спеціалістів з медичною освітою на базі КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" включені навчальні програми, що стосуються лікування, реабілітації, догляду осіб з інвалідністю. Виконується. |
|  | 4) проведення навчальних семінарів, тренінгів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, професійної (професійно-технічної) освіти щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб дітей з інвалідністю у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | кількість проведених навчальних семінарів |  | постійно | Протягом 2023 року працівниками Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського проведено 5 вебінарів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти області. Виконується. |
| ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення доступності транспорту | 1) впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації | збільшення кількості транспортних засобів загального користування та об’єктів транспортної інфраструктури, пристосованих для користування особами з інвалідністю, до 2025 року |  | до 2025 року | Для забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до наземного громадського транспорту в області постійно проводиться оновлення тролейбусного та автобусного парків транспортними засобами, які пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На території Чернігівської області кількісні показники доступності автомобільного та міського електричного транспорту загального користування для осіб з інвалідністю із загальної кількості автобусів 418 одиниць, автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 91 одиниця, що становить 22%; із загальної кількості тролейбусів 82 одиниць, тролейбусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 49 одиниць, що складає 60%. В переважній кількості міських автобусів і тролейбусів функціонує система зовнішнього та внутрішнього звукового інформування пасажирів. Транспортні засоби, що обслуговують маршрутну мережу міста, обладнані GРS-трекерами. За допомогою GРS-моніторингу транспорту пасажири можуть отримати вичерпну інформацію про місце знаходження рухомого складу громадського транспорту, у тому числі низькопідлогових автобусів і тролейбусів, час прибуття їх на зупинку та ефективно планувати свій час. Особливо це важливо для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На автостанціях області облаштовані пандуси, для виклику працівників встановлені кнопки виклику позначені відповідними позначками, призначені відповідальні за обслуговування осіб з інвалідністю та передбачені окремі каси для продажу квитків цій категорії населення. На автостанції Чернігів-1 збудовано додатковий пандус та реконструйовано громадську вбиральню для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Крім того, в оголошенні про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Чернігівської області (внутрішньообласні маршрути) облдержадміністрація встановила вимогу до перевізників - претендентів щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів (починаючи з 2025 року – до 70%) та до 20% - на приміських та міжміських автобусних маршрутах. Виконується. |
| 2. Забезпечення архітектурної доступності | 1) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | 70 відсотків об’єктів облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у 2025 році |  | постійно | Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями осіб з інвалідністю проводиться робота по створенню умов для вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури. В області функціонує 5 управлінь соціального захисту населення Корюківської, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської райдержадміністрацій та 3 управління соціального захисту населення Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької міських рад та Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради. Безперешкодний доступ забезпечено до 29 будівель вищевказаних місцевих управлінь соціального захисту населення, Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Також, 52% управлінь мають інформаційні вказівки для осіб з інвалідністю по зору шрифтом Брайля. На даний час 3 центри комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, які функціонують на території області, та 9 інтернатних закладів повністю пристосовані для осіб з інвалідністю та мають спеціально обладнані кабінки у побутових кімнатах. Створюється система укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення. Так, на даний час систему укриттів створено в 4 інтернатних закладах системи соціального захисту населення та комунальній установі «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Відродження”» Чернігівської обласної ради. Інформація щодо доступності до закладів соціальної сфери, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Департамент), розміщена на офіційному сайті Департаменту у рубриці «Діяльність» у підрубриці «Доступність» за посиланням https://cutt.ly/ynXeJSz. Станом на 01.01.2024 840 будівель закладів охорони здоров’я забезпечені пандусами для потреб осіб з інвалідністю, з них 198 пандусів відповідають вимогам Державних будівельних норм України, 161 будівля оснащена кнопками виклику персоналу та 141 туалетна кімната пристосована для потреб осіб з інвалідністю. У закладах, які розміщені в багатоповерхових будівлях та не мають відповідних ліфтів, для прийому осіб з інвалідністю облаштовано 250 кабінетів на першому поверсі. Для людей з вадами зору у 90 закладах встановлені тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля та засоби орієнтації на шляхах руху (жовті круги та полоси). Для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю у місцях паркування транспортних засобів (прибудинкові території лікувально-профілактичних закладів) облаштовано 98 місць. В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушенням слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку для забезпечення роботи телефонів довіри та «гарячих ліній» здійснюється зв'язок за номером «103» або 661300 та переводиться на консультанта - лікаря з медицини невідкладних станів, що може надати консультації з приводу надання домедичної допомоги. Забезпечено доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення, який здійснюється за допомогою Viber, Telegram, WhatsАppза номером (095) 27 88 614 та електронної пошти odcchernigiv@ukr.net. Станом на 01.01.2023 архітектурно доступними до першого поверху є 100% закладів загальної середньої освіти області для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Протягом звітного періоду Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації зібрано інформацію щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю. Загальна чисельність спортивних споруд становить 2811, з яких 2693 споруди (це - 95,8%) пристосовані для занять осіб з інвалідністю. В області налічується 27 стадіонів, 409 спортивних залів, 11 критих плавальних басейнів, з яких чотири 25-ти метрових, 2009 відкритих площинних споруд (з яких 101 із синтетичним покриттям), 387 майданчиків з тренажерним обладнанням, 689 футбольних полів, 5 лижних баз, 4 веслувальні бази, 1 водно-спортивна база, 2 кінно-спортивні бази, 55 стрілецьких тирів та 81 тренажерний зал. Однак, в результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією, 12 спортивних споруд зазнали руйнувань, у т.ч. дві основні капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки (з біатлону і лижних гонок та важкої атлетики) зруйновані практично повністю, а саме; - ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»; - Навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту. У зв’язку з руйнуваннями, отриманими пошкодженнями та знаходженням спортивних об’єктів в зонах постійних обстрілів (в населених пунктах поблизу кордонів) 93 спортивних споруди протягом звітного періоду не працювали. Наразі, спільними зусиллями, у т.ч. із залученням міжнародних партнерів, вирішується питання щодо відновлення пошкоджених споруд та будівництва на місці повністю зруйнованих споруд нових сучасних об’єктів спортивної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів. Виконується. |
|  | 2) здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв’язку | результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державно адміністрації |  | щороку до 20 березня | # Відповідно до пунку 9 Порядку проведення монаторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Мінінстрів України від 26.05.2021 р. № 537 листом від 19.07.2023 Мінрегіоном визначено перелік об’єктів, що підлягають оцінці у 2023 році. Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації листом від 20.09.2023 доведено до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період. # Інформація оприлюднена на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=39766&tp=1&pg= Загальна інформація по області щодо доступності об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення оновлюється на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації у рубриці «Галузева інформація» підрубриці «Соціальна сфера» – Інформація щодо доступності об’єктів житлового (окрім індивідуального житла) та громадського призначення для маломобільних груп населення. Виконується. |
|  | 3) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну будівель та приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладу жестовою мовою | кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю |  | 2021-2025 роки | В галузі культури функціонує 21 установа обласного підпорядкування. Для осіб з інвалідністю встановлено 10 пандусів, а саме: в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка; в організаційно-методичному центрі контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму – 2 пандуси; в обласному літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М. Коцюбинського; пересувний пандус в обласному дитячому (ляльковому) театрі; в обласній бібліотеці для дітей, в обласному молодіжному театрі. Також облаштовані поручні та кнопки виклику чергового. В Менському зоологічному парку облаштовано 3 пандуси та побудована вбиральня для відвідувачів, в якій передбачена кабінка з поруччям та пандусом для заїзду інвалідних візків, виділена стоянка для транспорту біля входу в зоопарк. В будівлях театрів, таких як: обласний дитячий (ляльковий) театр та Ніжинський український драматичний театр ім. М.М. Коцюбинського заїзд інвалідних візків здійснюється через службовий вхід і, таким чином, додаткового будівництва пандусів не потребують. Будівля Обласного центру народної творчості має вільний доступ до входу в приміщення закладу (перший поверх); доступний заїзд для інвалідних візків у кабінети, широкі двері, широкі коридори (перший поверх); безпроблемне пересування по прилеглій території (перший поверх). Існує необхідність будівництва двох пандусів в Чернігівському музичному фаховому коледжі ім. Л.М.Ревуцького та в школі мистецтв при музичному коледжі. На даний час виготовлені проектно-кошторисні документації. В Чернігівському історичному музеї ім. В.В.Тарновського встановлена кнопка виклику чергового, оскільки будівля визначена як пам’ятка архітектури, ганок якої незначної площі та є автентичним, можливості будівництва пандусу немає. Тому для потреб відвідувачів з інвалідністю не пристосована. В будівлі військово-історичного музею є кнопка виклику персоналу та можливість огляду експозиції на першому поверсі. Територія садиби Лизогубів в с-щі Седнів облаштована стоянкою для автомобілів та рівними доріжками для огляду, що дає можливість безперешкодно пересуватись в інвалідному візку, існує можливість огляду виставок всередині будівлі та можливість прослухати екскурсію на території садиби Лизогубів. Будівництво пандусу планується передбачити під час проведення реставраційних робіт. В Обласному художньому музеї ім. Г.Галагана також не має можливості облаштування пандусом, оскільки ширина та кут нахилу східців поверхів не задовольняє умови встановлення пандусу. Заплановано встановлення зовнішнього ліфта-підйомника з боку внутрішнього двору, який забезпечить можливість доступу всіх маломобільних груп населення, у т.ч. батьків з дитячими колясками, людей літнього віку, людей на інвалідних візках, встановлення внутрішніх розсувних дверей. В Новгород-Сіверському історико-культурному музеї-заповіднику «Слово о полку Ігоревім» спорудження пандусів не було передбачено, оскільки будівлі є пам'яткою архітектури національного значення, на якій перебудови та будь-які архітектурні зміни заборонені. В обласному літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М.Коцюбинського особи з інвалідністю можуть безперешкодно пересуватись на першому поверсі приміщення літературної експозиції. Другий поверх експозиції обладнаний пандусом та кнопкою виклику. Існує можливість вільно пересуватися на візках по музейному саду. Але такі відвідувачі не мають можливості безперешкодно потрапити до будинку М.Коцюбинського, оскільки будівля є пам’яткою архітектури будівництво пандусу неможливе. При вході до будівлі гуртожитку Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв ім. М. Заньковецької облаштований пандус та кнопка виклику чергового. Будівля обласної бібліотеки для юнацтва та адмінприміщення є пам’ятками архітектури, тому будівництво пандусу неможливе. В адміністративному приміщенні закладу встановлена кнопка виклику. В найближчі місяці планується встановити кнопку виклику чергового на вході в будівлю бібліотеки. Виконується. |
| ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у закладах, які здійснюють інституційний догляд | 1) здійснення моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | проведено моніторинг закладів |  | щороку до 15 лютого | Моніторинг за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я проводиться відповідно Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 07.04.2021 №285-р . Відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей (постанова КМУ від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування») у КНП «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» ЧОР забезпечено функціонування щомісячного моніторингу дітей, які перебувають у закладі. На виконання Закону України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги» діяльність будинку дитини спрямована на медичне обслуговування дітей, соціальний захист, реабілітацію, відповідно до стану здоров’я дітей та надання паліативної допомоги, впровадження нових програм медико-соціальної реабілітації, підвищення якості дошкільної освіти та створення в закладі умов, наближених до домашніх. В Чернігівській обласній дитячій лікарні засідання ЛКК проводиться двічі на тиждень. У 2023 році проведено 91 засідання комісії, оглянуто 297 справ дітей-інвалідів. Вперше інвалідність встановлено 173 дітям. Складено 318 індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів. У 2023 році медико-соціальними експертними комісіями КЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради вперше оглянуто 3516 жінки, із них визнано інвалідами – 3202 жінки, тимчасово непраце-здатними – 139 жінок. Серед загальної кількості жінок визнаних інвалідами: інваліди внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворю-вання – 4, інваліди з числа військовослужбовців – 24, жінки, які постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС – 44, жінки-інваліди з приводу злоякісних новоутворень – 855. У 2023 році для жінок складено 7244 індивідуальних програм реабілітації, в яких визначено: медичну реабілітацію – 7244; реконструктивну хірургію – 390; визначені рекомендації з працевлаштування – 1332; рекомендації соціальної реабілітації – 5293, в тому числі направлення в територіальний центр соціального обслуговування – 963; забезпечення інвалідів допоміжними пристроями, технічними засобами реабілітації – 2949, в тому числі допоміжними засобами для ходьби – 1381 протезно-ортопедичними виробами –1400, сурдотехнікою – 151, тифлотехнікою –13, засобами зв’язку – 4; визначені рекомендації для отримання крісел-колясок – 403; на отримання автомобіля – 8; пристосування житла до можливостей інваліда – 19; забезпечення санаторно-курортними путівками – 951. Для забезпечення соціальної захищеності підопічних, у тому числі осіб з інвалідністю, в інтернатних установах створено Громадські ради, до складу яких залучено представників районних громадських та благодійних організацій. На засіданнях Громадських рад розглядаються питання забезпечення сприятливих умов проживання, соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних. Виконується. |
| 2. Забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня відповідно до Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення (E/CN.4/1997/53/Add.2) | 1) розселення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату в установи та заклади, пристосовані для проживання/перебування таких осіб, їх пересування у приміщеннях та по території відповідних установ та закладів | кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які проживають/ перебувають в установах та закладах |  | постійно | Згідно Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб станом на 24.01.2024 кількість внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області становить 69178 осіб, з них 3001 особа з інвалідністю. В області затверджено перелік місць тимчасового проживання, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розрахованих на 1428 ліжко-місць. На даний час проживає 455 осіб. Виконується. |
| V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, у тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | щороку до 30 червня та 31 грудня |  | На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія) 21 грудня 2023 року (протокол №14) розглянуто питання «Про стан утримання захисних споруд цивільного захисту та хід проведення їх технічної інвентаризації». Рішенням комісії місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування поставлено завдання під час формування бюджетів усіх рівнів, розробки та прийняття регіональних та місцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, передбачити видатки, спрямовані на створення фонду захисних споруд цивільного захисту, його утримання та приведення у готовність до використання за призначенням, у тому числі забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, та осіб з інвалідністю. Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад проводять активну роботу щодо обладнання фонду захисних споруд цивільного захисту засобами доступу для маломобільних груп населення. На кінець 2023 року в області обладнано 15 сховищ, 27 протирадіаційних укриттів, 1 споруда подвійного призначення та 97 найпростіших укриттів. Станом на 01 січня 2024 року із 890 закладів освіти області 773 мають укриття (514 – власні укриття, 259 – знаходяться поза межами закладів освіти), з них у 766 закладах укриття рекомендовано до використання за призначенням та у 7 тривають ремонтні роботи щодо приведення їх у готовність. Зовсім не мають укриття 117 закладів освіти області. У 168 закладах освіти укриття облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. За кошти обласного, місцевого бюджетів, а також за допомогою коштів різних благодійних організацій приведено у готовність укриття у 498 закладах освіти та встановлено 10 швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу. В області створюється система укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення. Так, на даний час, з урахуванням принципів безбар’єрності та відповідно до стандартів доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, систему укриттів створено в 4 інтернатних закладах системи соціального захисту населення (всього 9 закладів) та комунальній установі «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Відродження”» Чернігівської обласної ради. Органами місцевого самоврядування області проводився моніторинг забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту з дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. Виконується. |
| 2. Визначення пріоритетів під час розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | 1) залучення на постійній основі громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги | прийнято рішення щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю | постійно |  | З цією метою розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 23.04.2022 № 154 утворено Гуманітарний штаб при Чернігівській обласній військовій адміністрації (далі – Гуманітарний штаб), основним завданням якого є забезпечення координації діяльності районних військових адміністрацій, виконавчих органів міських, сільських, селищних рад, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадських організацій під час отримання та розподілу гуманітарної допомоги. До складу Гуманітарного штабу входять представники обласної військової адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та волонтери. Протягом 2023 року було проведено 65 засідань Гуманітарного штабу, де розглядалися питання щодо подальшого розподілу отриманої гуманітарної допомоги обласною військовою адміністрацією між місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями. Виконується. |
| VIІІ. Свобода та особиста недоторканність. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 1417 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю в установах та закладах, які здійснюють інституційних догляд, закладах охорони здоров’я | 2) здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які виховуються у закладах освіти інтернатного типу обласного підпорядкування | здійснено контроль за умовами утримання | постійно |  | У 2023/2024 навчальному році серед учнівського контингенту закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування є 358 дітей з інвалідністю. Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації постійно здійснюється контроль за умовами утримання та виховання зазначеної категорії дітей в закладах освіти інтернатного типу області. Виконується. |
|  | 3) забезпечення контролю за здійсненням заходів із соціально-правового захисту дітей з інвалідністю, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей | здійснено заходи | постійно |  | У підпорядкуванні Служби перебуває три центри соціально-психологічної реабілітації дітей (м.м. Чернігів, Ніжин та с. Хмільниця Чернігівського району), з яких на даний час у штатному режимі працює два. Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей зазнав пошкоджень під час активних бойових дій на території області внаслідок артилерійських обстрілів. На даний час у закладах перебуває 54 дитини. Службою у справах дітей облдержадміністрації здійснюється контроль за здійсненням заходів із соціально-правового захисту дітей, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. У 2023 році в закладах перебувало 2 дітей з інвалідністю, порушень їх прав не виявлено. Виконується. |
| 2. Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства | 1) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, у тому числі серед жінок та дівчат з інвалідністю, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі | проведено інформаційно-просвітницьку компанію | постійно |  | В області функціонує 30 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зокрема: - 4 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Станом на 31.12.2023 послуги отримали: 225 – жінок; 78 – чоловіків та 44 – дитини (26- дівчат, 18 – хлопчиків); - 26 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (станом на 31.12.2023 здійснено 454 виїзди, отримали послуги – 1757 осіб, з них: дорослих – 1071 особа (жінок – 699, чоловіків – 372); дітей - 686 (дівчат – 353, хлопчиків - 333). Виконується. |
| VII. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад | 1) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань | збільшено кількість послуг для осіб з інвалідністю, що надаються в територіальній громаді, кількість громадських об’єднань, що надають соціальні послуги в територіальній громаді | 2021-2025 роки |  | В громадах Чернігівської області надання соціальних послуг забезпечують 34 центри надання соціальних послуг, 13 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 3 відділи соціального захисту. У 6 громадах надання соціальних послуг здійснюється на умовах спільного фінансування. З метою забезпечення аналізу стану розвитку системи надання соціальних послуг та організаційної спроможності області у забезпеченні населення соціальними послугами розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 14.11.2023 № 750 було утворено робочу групу з питань визначення потреб населення Чернігівської області у соціальних послугах. У 2023 році базові соціальні послуги отримало понад 256,1 тис. жителів Чернігівської області. Зокрема, послуга підтриманого проживання надається 15 підопічним Замглайського психоневрологічного інтернату та 16 підопічним Ніжинського дитячого будинку-інтернату. Надання соціальних послуг денного догляду запроваджено у центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Козелецької селищної ради. У зв’язку з відсутністю бомбосховищ для евакуації осіб прийом дітей з інвалідністю на реабілітацію у 2023 році не здійснювався. Наразі Міністерство соціальної політики України реалізовує експериментальний проект із запровадження соціальної послуги з формування життєстійкості. Так у вищевказаному проекті беруть участь Коропська та Михайло-Коцюбинська селищні ради. Також у червні 2023 року Чернігівська область долучилась до проекту «Удосконалення системи соціальної роботи та надання соціальних послуг», який реалізовується громадською організацією «Ліга соціальних працівників України» за фінансової підтримки Програми розвитку ООН. Виконується. |
|  | 2) забезпечення відповідно до потреби осіб, які здійснюють догляд за повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність яких обмежена, соціальною послугою «тимчасовий відпочинок» для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | постійно |  | В області щорічно проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах та пріоритетність в організації їх надання. У поточному році потреби у послузі з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби та хвороби, що потребують тривалого лікування, не виявлено. Виконується. |
| IX. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних | 1) надання соціальних послуг сім’ям, які взяли на виховання дітей з інвалідністю | надані послуги | постійно |  | З метою забезпечення права дітей з інвалідністю на виховання у сімейному середовищі в регіоні проводиться робота щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, до сімейних форм виховання. Виконується. |
| 3. Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідністю та сім’ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються | 1) підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад, які здійснюють соціальних супровід сімей, в яких проживають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю | підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей | 2021-2025 роки |  | Впродовж 2023 року обласним центром соціальних служб проведено три навчальні семінари для фахівців із соціальної роботи місцевих центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Під час навчання особлива увага приділялася взаємодії фахівців із сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю, ризикам виникнення синдрому «вигорання» у прийомних батьків/батьків-вихователів та способам його профілактики, організації життя дітей з інвалідністю в родині та ін. Виконується. |
|  | 2) підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів, у т.ч. тих, які виховують дітей з інвалідністю | підвищено виховний потенціал прийомних батьків | 2021-2025 роки |  | Впродовж року обласним центром соціальних служб проведено 7 тренінгів з метою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків вихователів, у т.ч. тих, які виховують дітей з інвалідністю. До навчань залучались: практичний психолог реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю «Відродження», спеціалісти Чернігівського навчально реабілітаційного центру №2, психолог Чернігівського відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та батьки, які виховують дітей з інвалідністю. В ході навчань 185 прийомні батьки, батьки-вихователі підвищили свій виховний потенціал. Виконується. |
| Х. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Розвиток інклюзивної освіти | 1) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» | забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами |  | протягом 2022 року | Діти з особливими освітніми потребами відповідно до здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності, стану здоров'я, з урахуванням їх інтересів та за згодою батьків залучаються до позашкільної освіти. У 2023/2024 навчальному році 271 дитина з особливими освітніми потребами, у тому числі і діти з інвалідністю, навчаються в закладах позашкільної освіти області. Виконується. |
|  | 2) створення належних умов для організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі осіб з інвалідністю, в закладах освіти | створено належні умови |  | постійно | За оперативними даними станом на 15 січня 2024 року в 82 закладах дошкільної освіти функціонують 193 інклюзивні групи, в яких виховуються 310 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 186 асистентів вихователя та 2 асистенти дитини. У 198 закладах загальної середньої освіти діють 699 інклюзивних класів, в яких освітні послуги отримують 968 учнів з особливими освітніми потребами, учасниками освітнього процесу є 708 асистентів вчителя та 8 асистентів дитини. Крім того, в області функціонують 4 спеціальні класи, зокрема 3 класи (18 учнів) у комунальному закладі «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради, 1 клас (10 учнів) у Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 33 Чернігівської міської ради. Для кожного учня з особливими освітніми потребами командою психолого-педагогічного супроводу, за участі батьків дитини, розроблено індивідуальну програму розвитку та здійснюється психолого-педагогічний супровід. Для навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти області створюються відповідні умови: використання відповідних форм і методів роботи, здійснення психолого-педагогічного супроводу, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють), облаштування ресурсних кімнат та сучасних медіатек. Виконується. |
|  | 3) забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі і дітей з інвалідністю, в інклюзивно-ресурсних центрах з метою реалізації їх права на здобуття освіти | забезпечено супровід дітей |  | постійно | Для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення зазначеної категорії дітей психолого-педагогічним супроводом діє обласна мережа інклюзивно-ресурсних центрів, яка станом на 01 січня 2024 року складається з 16 установ та 1 філії. У територіальних громадах, де не створено такі центри, послуги надаються спеціалістами центрів, які територіально розташовані найближче. Станом на 15 січня 2024 року послуги в інклюзивно-ресурсних центрах надають 94 фахівці з числа учителів-логопедів, учителів-дефектологів, учителів-реабілітологів та практичних психологів. Станом на 01 лютого 2024 року 508 дітей отримують корекційно-розвиткови послуги на базі цих закладів. Виконується. |
|  | 4) проведення консультацій для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань реалізації права на освіту | надано консультативні послуги |  | постійно | У 2023 році батьки 2043 дітей з особливими потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, звернулись до інклюзивно-ресурсних центрів області для проведення комплексної оцінки розвитку дитини. Також батьками отримано відповідні консультації від фахівців щодо форм здобуття освіти для їх дитини, реалізації корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг у закладах освіти. Виконується. |
|  | 6) забезпечення фінансування додаткових педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти | діти з особливими освітніми потребами отримують безоплатно додаткові послуги |  | до 2023 року | За рахунок коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами закладами загальної середньої та дошкільної освіти області, де є інклюзивні класи/групи, за 2023 рік було використано відповідно на оплату праці додаткових педагогічних і корекційно-розвиткових занять 7883,8 тис. грн та 1695,0 тис. грн; на придбання обладнання для проведення занять у закладах освіти області відповідно 1031,9 тис. грн та 163,6 тис. грн.. Виконується. |
|  | 7) проведення навчальних семінарів, тренінгів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб дітей з інвалідністю у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | проведено навчання |  | постійно | Протягом 2023 року працівниками Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського проведено 5 вебінарів для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти області: «Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання», «Сучасні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами», «Формування інклюзивного суспільства. Технологія виховання інклюзивної культури в освітньому середовищі», «Формування життєвих навичок успішної самореалізації вихованців закладів освіти інтернатного типу», «Створення індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами: практичні кроки». Виконується. |
|  | 8) реалізація проекту «Мистецька освіта без обмежень» | кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають мистецьку освіту |  | 2021-2023 роки | Налагоджено співпрацю мистецьких шкіл в громадах області з інтернатними освітніми закладами, вихованці яких відвідують мистецькі заняття. Школа мистецтв при Чернігівському музичному фаховому коледжі ім. Л.Ревуцького співпрацює з реабілітаційним центром для дітей з вадами зору – створено на базі центру клас народних інструментів: домра, гуслі. Методичний центр, який діє при Чернігівському музичному коледжі ім. Л.Ревуцького, працює над можливостями використання системи Брайля (рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання людьми з порушенням зору) під час виконання музичних творів дітьми з особливими потребами. Успішно діє проект «Могутня сила мистецтва», започаткований з 2011 року. Це мистецькі заходи для дітей, які проходять лікування в обласній дитячій лікарні, для яких учні чотирьох Чернігівських мистецьких шкіл виступають з концертними програмами, а учні Чернігівської дитячої художньої школи оформлюють виставки і демонструють свої роботи з образотворчого мистецтва. Виконується. |
| 2. Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти | 2) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти |  | постійно | Інклюзивна компетентність педагогічних працівників області формується під час навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. До зазначеної програми включено модуль «Інклюзивне навчання», під час реалізації якого викладаються лекції: «Організація інклюзивного навчання на рівні закладу освіти», «Формування безпечного освітнього середовища», «Створення безбар’єрного простору та формування інклюзивної культури», «Адаптація та модифікація освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», «Організація першого рівня підтримки для дітей з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти», «Здоров’язбережувальні технології в освітньому та інклюзивному середовищі початкової школи» тощо. Протягом 2023 року в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського підвищили кваліфікацію 84 учителі-дефектологи та реабілітологи, 70 учителів-логопедів, 28 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (у т.ч. 5 директорів), 368 педагогів, які працюють у закладах освіти з інклюзивним навчанням. Виконується. |
| ХІ. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання | 1) формування регіонального реєстру громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, з метою визначення фактичної кількості таких пацієнтів і реальної потреби для них у лікарських засобах та продуктах спеціального дієтичного споживання | сформувати регіональний реєстр громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | 2022 рік |  | Управлінням охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації видано наказ № 388 від 17.12.2021 «Про виконання плану заходів Концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання». Даним наказом затверджено склад обласної комісії з організаційно-методичної та консультативної діяльності щодо забезпечення пацієнтів, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами та Обласний план заходів реалізації Концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021 – 2026 роки. В медичних закладах області визначені відповідальні особи за організацію надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, продовжується робота щодо створення, наповнення та ведення реєстрів з обрахуванням потреби в лікарських засобах. Результати моніторингу забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами за місцем проживання або лікування постійно оновлюються та оприлюднюються. Виконується. |
|  | 2)здійснення моніторингу забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами за місцем проживання або лікування | результати моніторингу опубліковано | постійно |  |  |
| XII. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Упровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг | 1) дотримання вимог Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 №757, щодо можливості оперативного коригування видів та форм реабілітаційних заходів, визначених індивідуальною програмою реабілітації | оперативне коригування індивідуальних програм реабілітації | постійно |  | З метою впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг в області здійснюється оперативне коригування індивідуальних програм реабілітації (видів та форм реабілітаційних заходів, визначених індивідуальною програмою реабілітації) з дотриманням вимог Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 757, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю згідно чинного законодавства надаються реабілітаційні послуги. Виконується. |
|  | 2) надання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальними програмами реабілітації, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | надано реабілітаційні послуги | постійно |  | Впродовж 2023 року місцевими органами соціального захисту населення було направлено до 3–х реабілітаційних установ комунальної форми власності 812 дітей з інвалідністю та 85 дітей віком до 3-х років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Для отримання комплексу реабілітаційних послуг в державних реабілітаційних установах, сфери управління Міністерства соціальної політики України, впродовж року направлено 6 осіб з інвалідністю. На виконання державної бюджетної програми «Реабілітація дітей з інвалідністю» області з державного бюджету у 2023 році було спрямовано майже 5,6 млн грн, що дало змогу направити 278 дітей з інвалідністю до реабілітаційних закладів, визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, для отримання комплексу реабілітаційних послуг. Виконується. |
|  | 3) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації з метою надання (здійснення) якісних реабілітаційних послуг (заходів) | кількість фахівців з реабілітації, яким підвищено кваліфікацію | постійно |  | Відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07. 2021 р. № 725, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”, лікарі закладів охорони здоров’я здійснюють безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб. До постійно діючих курсів для молодших спеціалістів з медичною освітою на базі КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" включені навчальні програми, що стосуються лікування, реабілітації, догляду осіб з інвалідністю. Виконується. |
| XIII. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю та підвищення рівня їх зайнятості | - сприяння в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації осіб з інвалідністю за професіями/спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років |  | Кошторисом на 2023 рік не передбачено видатки для проведення професійного навчання осіб з інвалідністю, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями/спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, з урахуванням професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико-соціальних експертних комісій, які зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні. Таким чином, професійна підготовка осіб з інвалідністю, їх перепідготовка або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці за участю Чернігівського обласного центру зайнятості за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не проводилася. Виконується. |
|  | 2) проведення щорічного моніторингу стану виконання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю відповідно до вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» в частині виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Результати моніторингу доводити до відома органів виконавчої влади, громадськості, керівників суб’єктів господарювання | підвищено кількість осіб з інвалідністю, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на ринку праці області | протягом 2021-2025 років |  | Чернігівським обласним відділеннім Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю проводиться щомісячний аналіз реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, в частині виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. В Чернігівській області станом на 31.12.2023 у централізованій базі даних осіб з інвалідністю обліковується 2304 суб’єктів господарювання, в тому числі 454 бюджетних установ, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб. Станом на 31.12.2023 сплачено адміністративно-господарських санкції та пеню 109 працедавцями. Загальна сума коштів, яка надійшла до Державного казначейства - 4 877 012,97 гривень. Результати моніторингу постійно доводяться до відома органів виконавчої влади, громадськості, керівників суб’єктів господарювання. Крім того, відділенням Фонду протягом року проводиться роз’яснювально-інформаційна робота щодо необхідності виконання ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» шляхом розміщення інформації на сторінці соціальної мережи Facebok відділення Фонду, на офіційних веб-сайтах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, обласної та районних радах, а також шляхом листування з роботодавцями, надання їм консультацій у телефонному режимі, а також проведення лекцій, семінарів у режимі «он-лайн» у співпраці уз соціальними партнерами. Виконується. |
|  | 3) надання особам з інвалідністю інформаційно-консультативних послуг з питань надання фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом відшкодування навчальним закладам витрат на навчання осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, які після закінчення навчання працевлаштували-ся за отриманою професією/спеці-альністю | протягом 2021-2025 років |  | Відділенням Фонду проводиться постійне інформування осіб з інвалідністю, випускників спеціалізованих, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів про надання комплексу соціальних послуг, передбачених законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення», а також щодо сприяння трудовій реабілітації та працевлаштуванню особам з інвалідністю, у тому числі дітям з інвалідністю. Зазначену інформацію розміщено на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій, районних рад, на інформаційному стенді відділенні Фонду. За період із 01.01.2023 по 31.12.2023 було проведено 5 засідань Комісії з розгляду питань щодо надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю для оплати вартості їх навчання та перекваліфікації, одним із членом Комісій є голова громадської організації УТОГ. Відповідно до рекомендацій названої Комісії, для 10 осіб з інвалідністю (студентам), що проживають в Чернігівській області, було рекомендовано надати фінансову допомогу на безповоротній основі шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах для здобуття професії (спеціальності) за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Відділенням Фонду постійно проводиться роз’яснювальна робота зі студентами, особами з інвалідністю щодо подальшого працевлаштування. Станом на 31.12.2023 на особистому прийомі та у телефонному режимі 3 особам з інвалідністю, їх законним представникам надано консультаційний супровід стосовно підготовки документів для подачі до відділення Фонду з подальшим наданням фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом відшкодування навчальним закладам витрат на навчання особам з інвалідністю. Виконується. |
| 2. Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю, їх супроводу на робочому місці | 1) забезпечення режиму найбільшого сприяння працевлаштуванню на вакантні та новостворені робочі місця безробітних із категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зазначені у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, осіб з інвалідністю. Надання їм комплексу соціальних послуг | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років |  | Чернігівським міським центром зайнятості та філіями обласного центру зайнятості налагоджено чіткий облік осіб з інвалідністю, які звертаються з питань надання допомоги у вирішенні проблеми зайнятості. Враховуючи їх фізичні можливості та стан ринку праці, даній категорії населення надається допомога у працевлаштуванні. Згідно із абз. 2 п.3 ст. 46 Закону України «Про зайнятість населення» підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Протягом січня-грудня 2023 року статус безробітного отримали 711 осіб з інвалідністю, а всього протягом звітного періоду статус безробітного мали 1367 осіб з інвалідністю. Завдяки системному підходу фахівців служби зайнятості до надання соціальних послуг цій категорії населення, за сприяння служби зайнятості працевлаштовано протягом 2023 року 288 безробітних осіб з інвалідністю. Рівень працевлаштування зазначеної категорії безробітних склав 21%. Результатом індивідуального та адресного підходу до забезпечення професійної реабілітації осіб з інвалідністю, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальних експертних комісій та вимог роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня даної робочої сили стала організація протягом звітного періоду професійного навчання за направленням служби зайнятості для 33 осіб з інвалідністю, які по закінченню навчання отримали робоче місце. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом звітного періоду участь приймали 11 осіб з інвалідністю. Виконується. |
|  | 2) сприяння професійній реабілітації та навчанню безробітних осіб з інвалідністю з урахуванням вимог роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили. Проведення з цією метою профорієнтаційних заходів – профдіагностичних обстежень, індивідуальних консультацій тощо | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | протягом 2021-2025 років |  | Особи з інвалідністю мають вільний доступ до усіх джерел інформації служби зайнятості. У відповідно облаштованому інформаційному просторі вони мають змогу ознайомитись з переліком послуг, які надаються службою зайнятості, законодавчими та іншими нормативними документами з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, отримати необхідну інформацію щодо можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості, ознайомитись з переліком навчальних закладів України, в яких проводять професійну підготовку громадян цієї категорії, дізнатись про умови направлення на професійне навчання до центрів професійної реабілітації інвалідів тощо. Впродовж 2023 року 1,2 тис. безробітних осіб з інвалідністю, які перебували на обліку в службі зайнятості, одержали 2,8 тис. різноманітних профорієнтаційних послуг, з них 1,9 тис. профінформаційних, 0,9 тис. профконсультаційних, в тому числі 9 консультацій з психодіагностичним тестуванням, та 6 послуг з професійного відбору. В умовах воєнного стану 118 профорієнтаційних послуг були надані в дистанційному режимі. Також 753 безробітні особи з інвалідністю взяли участь в різноманітних інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходах служби зайнятості, таких як семінари з техніки пошуку роботи, семінари з орієнтації на професійне навчання, презентації роботодавців, ярмарки вакансій. Виконується. |
|  | 3) забезпечення індивідуального супроводу осіб з інвалідністю після працевлаштування за сприянням служби зайнятості у термін до півроку | забезпечено індивідуальний супровід осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років |  | Фахівцями філій та структурних підрозділів Чернігівського обласного центру зайнятості здійснюється індивідуальний супровід працевлаштованих за направленням служби зайнятості осіб з інвалідністю, які на момент працевлаштування надали відповідну згоду на цей вид послуги, з метою їх професійної адаптації та закріплення на новому робочому місці. Виконується. |
|  | 4) забезпечення активної співпраці з роботодавцями щодо постійного оновлення та наповнення бази даних вакансій для осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021-2025 років |  | Загалом протягом січня-грудня 2023 року в рахунок нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями області подано 208 вакансїй, на які за направленням служби зайнятості працевлаштовано 65 осіб з інвалідністю. Також було проведено 494 семінари за участю 3427 ПОУ - «Інформаційний семінар з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю». Виконується. |
|  | 5) забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва та осіб з інвалідністю, що бажають розпочати власний бізнес | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | постійно |  | В області реалізується обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020 № 41-25/VII. Її метою є стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, створення сприятливого бізнес-середовища шляхом консолідації зусиль місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, об’єднань підприємців, бізнес-асоціацій тощо задля підвищення добробуту населення області. В рамках Програми здійснюється фінансово-кредитна та інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу. Зокрема, передбачено організацію проведення різноманітних семінарів, тренінгів, «круглих столів», днів юридичної допомоги, вебінарів тощо для суб’єктів малого та середнього підприємництва, а також осіб, які бажають відкрити власну справу, зокрема і для таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю. Виконується. |
| XIV. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом (стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 2. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією | 1) забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | кількість проведених заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю |  | протягом 2021-2025 років | В області з 1994 року функціонує Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (далі – Центр). Згідно штатного розпису в Центрі працюють: начальник, заступник начальника, 2 начальники відділу, головний бухгалтер, 7 фахівців, секретар та 12 тренерів з 8 видів спорту (футзалу, боччі, біатлону, легкої атлетики, лижних перегонів, шахів, пауерліфтингу та спортивних танців на візках). У 2023 році з обласного бюджету на фінансування Центру використано 4248,1 тис. гривень. Протягом поточного року Центром було проведено 4 фізкультурно-спортивні заходи: - обласний турнір з футболу серед осіб з інвалідністю усіх нозологій, пам’яті заслуженого тренера України Айвара Ладисєва; - обласний турнір з шахів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату до Дня Конституції України; - VIІI обласна спартакіада «Сильні духом» серед осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (бочча, дартс, корнхол); - відкритий обласний турнір з футзалу, пам’яті заслуженого тренера України Анатолія Бегояна та з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю. Також з 2001 року в області функціонує комунальний заклад «Чернігівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Чернігівської обласної ради (далі – ДЮСШ). Згідно штатного розпису в ДЮСШ працюють: директор, заступник директора, бухгалтер, касир, 3 інструктори-методисти, фахівець з публічних закупівель, прибиральник службових приміщень та 19 тренерів з 8 видів спорту (стрільби кульової, легкої атлетики, лижних перегонів, шахів, настільного тенісу, плавання, футболу). У 2023 році з обласного бюджету на фінансування ДЮСШ осіб з інвалідністю використано – 5982,0 тис. гривень. Протягом поточного року ДЮСШ проведено обласну спартакіаду «Повір у себе» та обласні фізкультурно-спортивні заходи до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, а саме: - відкриті змагання з шахів серед осіб з порушеннями слуху та зору у м. Чернігові; - відкриті змагання з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю з порушеннями слуху у м. Чернігові та с-щі Сосниця; - відкриті змагання з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю з порушеннями розумового і фізичного розвитку у м. Прилуки та м. Городня; - відкриті змагання з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю з порушеннями розумового і фізичного розвитку м. Городня. Виконується. |
| XV. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання (міська, сільська місцевість) тощо | у сфері освіти: про дітей (осіб) з інвалідністю, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для осіб з інвалідністю з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість) про забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | забезпечено збір даних | Щороку до 01 листопада |  | У закладах дошкільної освіти області 311 дітей з інвалідністю виховуються. У закладах загальної середньої освіти усіх типів форм і власності навчається 2 394 дітей з інвалідністю, 620 дітей проживають у сільській місцевості, 2085 дітей - у міській місцевості. Також здобувають вищу освіту 171 особа з інвалідністю, фахову передвищу освіту – 168 особи з інвалідністю, професійну (професійно-технічну) – 94 особи з інвалідністю. До першого поверху всіх закладів загальної середньої освіти області створено архітектурну доступність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. У 314 закладах освіти облаштовано контрастні обмежувальні смуги на сходах в середині приміщень, у 92 - переобладнано туалетні кімнати, у 43 – встановлено кнопки виклику чергового, у 6 – облаштовано підіймальні платформи (2 – в середині приміщень, 4 – на вході до закладів). Виконується. |
| XVI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг (статті 3233 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення взаємодії та співпраці з регіональними організаціями та інституціями з прав людини з питань захисту прав осіб з інвалідністю | 1) здійснення моніторингу надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні | результати проведеного моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | щороку до 1 квітня |  | У 2023 році на надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю в місцевих бюджетах області за рахунок коштів загального та спеціального фондів спрямовано 1380,3 тис. гривень. Виконано. |