Інформація

про стан виконання у 2015 році заходів Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної

операції та членів їх сімей у Чернігівській області на 2015-2016 роки

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування (за рахунок облас-ного бюджету), тис. грн | Строк виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Забезпечення проведення обов’язкового медичного огляду військовослужбовців, звільнених у запас (демобілізованих), які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | Забезпечено контроль за проведенням комплексних медичних оглядів учасників антитерористичної операції. Відповідно до розпорядження Управляння охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 16.04.2015 № 142 «Про надання медичної допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції» лікувально-профілактичні заклади області проводять медичне обстеження стану здоров’я демобілізованих учасників антитерористичної операції. На даний час проведено 417 медичних оглядів демобілізованих учасників антитерористичної операції. |
| 2. | Направлення демобілізованих учасників антитерористичної операції, у яких виявлені порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | На стаціонарні обстеження та лікування у медичні заклади області направлено та проліковано 250 осіб із числа демобілізованих учасників антитерористичної операції. |
| 3. | Організація медичного супроводження демобілізованих військовослужбовців у проходженні медико-соціальних експертних комісій. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | За весь час проведення антитерористичної операції медико-соціальну експертну комісію пройшли 336 учасників АТО, групу інвалідності встановлено 119 військовослужбовцям. |
| 4. | Направлення дітей із сімей учасників антитерористичної операції на оздоровлення у відомчі санаторії, підпорядковані Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 300,0 | 450,0 | Постійно 2015-2016 роки | У відомчих санаторіях, підпорядкованих Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації, оздоровлено 49 дітей із сімей учасників антитерористичної операції. |
| 5. | Надання психологічної реабілітаційної допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної операції у Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня». | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | У Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» пройшли реабілітацію 387 осіб. |
| 6. | Залучення фахівців із фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу демобілізованих військовослужбовців, які проходять медичну реабілітацію в Центрі реабілітації для учасників антитерористичної операції на базі обласного госпіталю для ветеранів війни. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | У Центрі реабілітації для учасників антитерористичної операції на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Обласний госпіталь для ветеранів війни» пройшли реабілітацію 64 особи. Для проведення фізичної реабілітації демобілізованих військовослужбовців залучаються фахівці обласної лікарні. У госпіталі функціонують фізіотерапевтичний кабінет та кабінет лікувальної фізкультури. |
| 7. | Забезпечення укомплектування штатними психологами закладів охорони здоров’я, в яких здійснюється реабілітація демобілізованих військовослужбовців. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | — | — | 2015 рік | З метою поліпшення психолого-соціальної реабілітації пацієнтів за допомогою сучасних методів психодіагностики та психокорекції у Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні з 01.01.2015 розпочала роботу Служба психолого-соціального відновлення. Психологи лікарні були виділені в окрему структуру, отримали нові кабінети, що відповідають усім вимогам психодіагностичної та психокорекційної роботи. Також функціонують кабінети групової роботи, індивідуального консультування та психоемоційного розвантаження. Психологи закладу залучені до роботи по психологічному відновленню воїнів антитерористичної операції та демобілізованих. |
| 8. | Створення «Єдиного вікна» на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» з метою надання учасникам антитерористичної операції консультацій щодо проходження відновного лікування та медико-психологічної реабілітації. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | — | — | 2015 рік | При приймальному відділенні обласної психоневрологічної лікарні та в реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру створено «Єдине вікно» для звернення учасників антитерористичної операції. Дана категорія осіб обслуговується позачергово. Працює телефон довіри (з 08:00 до 16:00 за тел. 676-542 при обласному психоневрологічному диспансері, з 16:00 до 08:00 за тел. 697-023 приймального відділення), де цілодобово можна отримати консультації фахівців лікарні щодо надання медичної допомоги та реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. |
| 9. | У разі необхідності здійснення передачі компонентів і препаратів донорської крові закладам охорони здоров’я інших регіонів, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України для надання допомоги пораненим у ході антитерористичної операції. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 30,0 | 30,0 | Постійно 2015-2016 роки | За період дії Програми заявок на компоненти та препарати донорської крові для надання допомоги пораненим у ході антитерористичної операції від закладів охорони здоров’я інших регіонів України, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України до Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та обласної станції переливання крові не надходило. |
| 10. | Надання учасникам антитерористичної операції першочергового санаторно-курортного лікування та першочергового забезпечення технічними засобами реабілітації. | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | У 2015 році 177 воїнів антитерористичної операції пройшли лікування в оздоровчих закладах і 176 – психологічну реабілітацію в реабілітаційних установах. На обліку для отримання протезно-ортопедичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації перебуває 17 осіб зазначеної категорії, 10 із них повністю забезпечені необхідними засобами реабілітації. |
| 11. | Поліпшення роботи щодо вирішення соціально-побутових проблем родин мобілізованих громадян області. | Районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад; Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | — | — | 2015-2016 роки | В області матеріальну допомогу надано 3624 родинам мобілізованих на суму 7591,7 тис. гривень. Допомогу по господарству (ремонт приміщень, випас худоби) отримали 683 сім’ї, по завезенню дров, твердого палива та скрапленого газу – 907. Діти із родин учасників антитерористичної операції у разі потреби (за умови надання відповідних документів про малозабезпеченість) у шкільних закладах забезпечуються харчуванням за рахунок міського бюджету на загальних підставах. Шкільними психологічними службами здійснюється соціальний супровід дітей із сімей учасників АТО, надається психологічна допомога, за необхідності готуються акції з організації матеріальної та речової допомоги зазначеним родинам. |
| 12. | Забезпечення надання соціальних послуг, у тому числі в рамках соціального супроводу, родинам учасників антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | — | — | Постійно 2015-2016 роки | Спеціалісти районних та міських центрів СССДМ надали допомогу 3246 сім’ям, члени яких брали участь у проведенні антитерористичної операції, у тому числі 111 родинам загиблих. За результатами роботи психологічну допомогу отримали 1732 сім’ї, юридичну – 1353, гуманітарну – 892, матеріальну – 1150, в оформленні та відновленні документів – 208. У звітному періоді спеціалістами центрів складено 1708 початкових оцінок потреб, 150 сімей взято під соціальний супровід. За сприяння спеціалістів районних та міських центрів СССДМ учасники антитерористичної операції проходять психологічну реабілітацію у санаторіях «Феофанія» та «Остреч». У Центрі лікування психосоматичних розладів, неврозів, межових та кризових станів, створеному на базі відділення № 15 Чернігівського обласного психоневрологічного диспансеру, спеціалістами Чернігівського міського центру СССДМ систематично проводяться групові заняття щодо зменшення проявів посттравматичного синдрому. Щодо проблем учасників АТО, виявлених під час роботи з відповідною категорією сімей, спеціалісти центрів інформують районні державні адміністрації та міські ради з метою скоординованого залучення всіх суб’єктів соціальної роботи для надання необхідної допомоги родинам учасників АТО. |
| 13. | Проведення анкетування учасників антитерористичної операції стосовно реалізації соціальних гарантій відповідно до чинного законодавства з метою виявлення потреб та побажань у наданні соціальних, медичних, правових, оздоровчих та інших послуг. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад | — | — | Постійно 2015-2016 роки | З метою визначення потреб в отриманні учасниками антитерористичної операції пільг, компенсацій, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», спеціалістами центрів СССДМ області проведено анкетування 2384 учасників АТО. |
| 14. | Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних із числа учасників антитерористичної операції на замовлення роботодавців або для подальшої самозайнятості, провадження підприємницької діяльності. | Обласний центр зайнятості | — | — | Постійно 2015-2016 роки | Обласним центром зайнятості приділялась належна увага системній роботі щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних із числа учасників антитерористичної операції. За звітний період пройшли навчання 93 учасники АТО, з них закінчили навчання 89 осіб, які на 100 % працевлаштовані. З метою більш активного залучення колишніх військовослужбовців до трудової діяльності проводиться робота щодо заохочення їх до започаткування власної справи шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю з попереднім проходженням професійного навчання за навчальними програмами «Підприємець – початківець» та «Основи малого підприємництва». Так, протягом січня-грудня минулого року направлено на навчання за даними програмами 81 демобілізованого військовослужбовця із числа учасників антитерористичної операції. Для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці та прискорення працевлаштування направлено по одній особі на професійне навчання за професіями: електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, кочегар, який обслуговує водогрійні котли з температурою до 115 °С, що працюють на твердому паливі. Дві особи були направленні на навчання за професією оператор котельні. |
| 15. | Організація видачі ваучерів для осіб із числа учасників антитерористичної операції з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. | Обласний центр зайнятості | — | — | Постійно 2015-2016 роки | Обласною службою зайнятості ваучери для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці особам із числа демобілізованих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції – не видавалися. Продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості отримання даної соціальної послуги. |
| 16. | Надання учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей комплексу соціальних послуг для сприяння працевлаштуванню за принципом «єдиного вікна», а також під час проведення виїзних заходів до місць їх проживання. | Обласний центр зайнятості | — | — | Постійно 2015-2016 роки | З метою пришвидшення соціальної та професійної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції фахівцями служби зайнятості надається комплекс соціальних послуг, у тому числі й за принципом «єдиного вікна» із залученням соціальних партнерів державних установ, волонтерських та громадських організацій. Зокрема, з військкоматами Чернігівської області досягнуто домовленості щодо спрямування демобілізованих військовослужбовців, які не мають роботи, до центрів зайнятості з метою сприяння їх працевлаштуванню. Також із червня запроваджено анкетування демобілізованих учасників АТО у військових комісаріатах для подальшої координації дій щодо сприяння їх соціальній адаптації та професійній реабілітації. Зокрема, упродовж червня-грудня 2015 року в цьому опитуванні взяли участь 521 демобілізований учасник АТО, з них: 295 осіб (57 %) мають потребу в послугах з пошуку роботи та працевлаштування, 238 (46 %) – зацікавлені в отриманні допомоги по безробіттю, 36 (7 %) – не виключають можливості відкриття власної справи, 54 (10 %) – згодні на тимчасову зайнятість, 56 (11 %) – хочуть отримати юридичні консультації, 20 (4 %) – потребують допомоги у виборі професії, 30 (6 %) – зацікавились можливістю проходження професійного навчання за направленням служби зайнятості. До сільських населених пунктів, де проживають демобілізовані учасники АТО, проводяться виїзди працівників центрів зайнятості з метою підвищення рівня поінформованості про послуги служби зайнятості, умови їх отримання та вирішення питань щодо сприяння працевлаштуванню. У центрах зайнятості області проведено 88 інформаційних семінарів, у яких взяли участь 855 військовослужбовців та учасників АТО, 138 осіб цієї категорії стали учасниками 16 тренінгів із психологічної підтримки. Зокрема, за участю психологів-волонтерів «Психологічної кризової служби» проведено 8 тренінгів для 78 учасників АТО, які перебувають на обліку в Чернігівському міському та Чернігівському районному центрах зайнятості, 5 тренінгів для 55 учасників АТО за участю представників Центру психолого-соціальної допомоги «Ресурс», громадської організації «Менська сотня», Менського райвійськкомату, Спілки воїнів АТО Чернігівщини проведено в Менському центрі зайнятості тощо. З 01 по 10 грудня 2015 року в рамках Всеукраїнської декади зайнятості для учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю проведено 101 різноманітний захід, де взяли участь 1,6 тис. осіб, у тому числі 515 учасників АТО та 654 особи з інвалідністю. Із них у виїзному режимі проведено 14 заходів для 75 учасників АТО та 145 осіб з інвалідністю (3 заходи відбулися безпосередньо з виїздом до місць лікування та реабілітації учасників АТО: у Чернігівському військовому госпіталі, санаторії «Остреч» та реабілітаційному центрі «Ресурс»). До участі у вказаних заходах активно залучались представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, роботодавці, представники державних установ, громадських та волонтерських організацій, які опікуються питаннями надання підтримки учасникам АТО, особам з інвалідністю. |
| 17. | Внесення до планів курсів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби лекцій, навчальних тренінгів щодо надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | — | — | 2015-2016 роки | На курсах підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для практичних психологів і соціальних педагогів викладаються лекції: «Використання елементів гештальттерапії у психологічній підтримці особистості», «Посттравматичні стресові розлади та їх корекція», «Методика ведення психологічного консультування», «Використання елементів тілесноорієнтованої терапії в роботі практичного психолога». Проводяться навчальні тренінги: «Психологічний тренінг з відновлення ресурсів» щодо надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції. Питання надання психологічної допомоги дітям із сімей учасників АТО розглядалося на семінарах-практикумах заступників директорів шкіл з виховної роботи: «Національно-патріотичне виховання як складова формування життєвих цінностей учнів» (ЗНЗ № 9), «Актуальні напрями та зміст соціально-педагогічної роботи в умовах конфліктних та постконфліктних ситуацій» (ЗНЗ № 33). |
| 18. | Залучення методистів обласного центру практичної психології і соціальної роботи до здійснення психологічного супроводу мобілізованих учасників антитерористичної операції на базі обласного військового комісаріату. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | — | — | 2015 рік | На запит обласного військового комісаріату працівники обласного центру практичної психології і соціальної роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського з 28 січня по 03 лютого 2015 року, з 09 по 17 березня 2015 року, з 24 по 30 квітня 2015 року здійснювали психологічний супровід мобілізованих. У рамках супроводу проводилися психологічні діагностування, фокус-групи, індивідуальні консультації. |
| 19. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань законодавства про працю з метою захисту трудових прав учасників антитерористичної операції, у тому числі шляхом проведення нарад та семінарів для роботодавців, шляхом публікацій та виступів через засоби масової інформації, забезпечення роботи «гарячих» телефонних ліній. | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації; Управління Держпраці в області | — | — | Постійно 2015-2016 роки | З метою недопущення порушень трудового законодавства, у тому числі гарантій учасників антитерористичної операції, в області значна роль відведена інформаційно-роз’яснювальній роботі серед різних категорій працюючих: керівників, спеціалістів, а також громадських лідерів. Так, упродовж 2015 року Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації проведено 31 захід даного напрямку, з них – 9 семінарів-навчань спільно з Федерацією профспілкових організацій області в районах та містах. Надання інформації та роз’яснень з питань трудового законодавства відбувається і в телефонному режимі. У Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації забезпечується робота «гарячої» телефонної лінії, де упродовж робочого дня спеціалістам підприємств, установ, організацій та найманим працівникам надаються роз’яснення щодо застосування трудового законодавства, зокрема, гарантій працівникам – учасникам АТО. Крім того, матеріали та новації зазначеної тематики розміщуються на офіційному web-сайті Департаменту. З метою надання допомоги фахівцям підприємств, установ та організацій області щодо правильності застосування законодавчих і нормативних актів з питань додержання законодавства про працю стосовно мобілізованих державними інспекторами підготовлено 1 статтю в засобах масової інформації, розміщено 6 публікацій на сайтах Державної служби України з питань праці. Працівниками Управління взято участь у 211 семінарах, нарадах, круглих столах, лекціях, комісіях з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З питань додержання вимог трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, у тому числі з питань соціальних гарантій військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період надано консультацій та роз’яснень під час особистого прийому 1807 особам. |
| 20. | Підготовка пропозицій щодо створення розвитку транспортних служб із перевезення осіб з інвалідністю для транспортування учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, у яких вони отримують послуги згідно з медичними показаннями, транспортом державних і комунальних підприємств, установ та організацій, пристосованим для перевезення лежачих хворих та осіб, які пересуваються на кріслах колісних. | Управління обласної державної адміністрації: промисловості, транспорту і зв’язку; охорони здоров’я; Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад | — | — | 2015 рік | Управлінням промисловості, транспорту і зв’язку обласної державної адміністрації підготовлено та відправлено лист від 06.01.2016 № 03-10/58 районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам Ніжинської, Н.-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад щодо повторного розгляду питання стосовно створення та розвитку транспортних служб із перевезення осіб з інвалідністю для транспортування учасників АТО. У ньому розроблено порядок та графік транспортного обслуговування у містах, селищах та селах зазначеної категорії громадян. В якості рекомендації було запропоновано створення соціального таксі на відповідній території, що б забезпечило можливість транспортування учасників АТО, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я. Крім того, у м. Чернігові міською благодійною організацією «Логос» розроблено проект щодо створення служби соціального таксі для транспортування людей з обмеженими можливостями, дітей-інвалідів та маломобільних груп населення, у тому числі учасників АТО, які потребують сторонньої допомоги при пересуванні. |
| 21. | Забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо розроблення та затвердження порядку транспортного обслуговування та графіка транспортування у містах, селищах та селах учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, в яких вони отримують послуги згідно з медичними показаннями, транспортом державних і комунальних підприємств, установ і організацій району, міста, пристосованими для перевезення лежачих хворих та осіб, які пересуваються на кріслах колісних. | Управління обласної державної адміністрації: промисловості, транспорту і зв’язку; охорони здоров’я; Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад | — | — | 2015 рік | Управлінням промисловості, транспорту і зв’язку обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами Ніжинської, Н.-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад опрацьовано питання та вжито заходів на відповідних територіях щодо транспортного обслуговування (у разі необхідності) учасників АТО, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, де вони отримують послуги згідно з медичними показаннями, перевезення лежачих хворих та осіб, які пересуваються на кріслах колісних. Дані перевезення не є системними і здійснюються у разі потреби із залученням транспорту міських та центральних районних лікарень. Також на міських автобусних маршрутах мм. Ніжин і Чернігів курсують транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Крім того, при необхідності транспортування учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, де вони отримують послуги згідно з медичними показаннями, спеціальний транспорт надається самими медичними закладами області. |
| 22. | Забезпечення інформаційної підтримки заходів мобілізації та демобілізації в області. Розроблення та поширення серед ветеранів війни із числа учасників антитерористичної операції пам’ятки щодо їх соціального захисту (інформація про «гарячі» телефонні лінії, заходи соціального захисту та надання соціальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей). | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 15,0 | 25,0 | 2015-2016 роки | З метою патріотичного виховання населення та забезпечення інформаційної підтримки заходів мобілізації та демобілізації у 2015 році органами влади в області було організовано інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо правових аспектів проведення мобілізації та демобілізації. За сприяння Департаменту інформаційної діяльності у рамках інформаційної кампанії у районах та містах області розміщено 145 білбордів та 75 сітілайтів із соціальною рекламою щодо підтримки мобілізації до лав Збройних Сил України, серед потенційних мобілізованих, молоді, волонтерів розповсюджено 9500 примірників брошур про права мобілізованих, у містах обласного значення серед представників інститутів громадянського суспільства розповсюджено 14000 флаєрів на підтримку мобілізації. Сприяючи реалізації права на інформацію мешканців Чернігівщини, які проходили службу у складі 13-го та 41-го батальйонів у зоні АТО, а також з метою надання їм моральної підтримки обласна державна адміністрація щотижня передавала два комплекти обласних та районних газет до Єдиного волонтерського центру, який надалі переправляв їх з іншим вантажем у зону АТО. Протягом 2015 року у друкованих ЗМІ області розміщено загалом 470 матеріалів з тематики військово-політичної ситуації, мобілізаційної кампанії та підтримки переселенців. Найбільш поширені – про діяльність волонтерів та їхню допомогу (260 публікацій), надання допомоги мобілізованим та родинам поранених і загиблих. Протягом звітного періоду в ефірі місцевих телекомпаній та радіостанцій було представлено 187 сюжетів, що стосуються згаданої тематики. Найбільше – про волонтерів, благодійні концерти та заходи за участі дітей на підтримку військових, ротації правоохоронців у зону АТО. Також забезпечено 1273 покази роликів із соціальною рекламою на підтримку мобілізації (з них 376 на Чернігівській ОДТРК). У І півріччі 2015 року щотижня у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю проводилися прес-конференції волонтерських організацій. Інформація щодо заходів патріотичного спрямування широко поширювалась через ЗМІ області, у тому числі з використанням фото- та відеоматеріалів. На сайті ОДА діють рубрики «Герої не вмирають», «Допомога учасникам АТО». |
| 23. | Створення робочих груп – координаційних рад при районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад з питань соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції. | Районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад; департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; житлово-комунального господарства; регіонального розвитку та інфраструктури; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; сім’ї, молоді та спорту; управління обласної державної адміністрації: промисловості, транспорту і зв’язку; охорони здоров’я; освіти і науки; обласний центр зайнятості; територіальна державна інспекція праці в області; обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; служба у справах дітей обласної державної адміністрації; сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації; військовий комісаріат; представники громадських організацій (волонтери) | — | — | 2015 рік | У 16 районах та містах області створено координаційні центри із соціальних питань громадян, звільнених з військової служби, ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07.10.2015 № 544 утворено допоміжний орган – Центр допомоги учасникам антитерористичної операції. |
| 24. | Встановлення статусу «Член сім’ї загиблого» та видача посвідчень членам родин загиблих учасників антитерористичної операції. | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | Статус «Член сім’ї загиблого» встановлено 291 мешканцю Чернігівщини із 139 сімей загиблих військовослужбовців. |
| 25. | Сприяння залученню волонтерських організацій до процесів соціальної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції. | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | — | — | Постійно 2015-2016 роки | Обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями та міськими радами налагоджено тісну співпрацю з волонтерами, волонтерськими організаціями щодо соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, а також членів їх сімей, зокрема надання психологічної підтримки, благодійної та гуманітарної допомоги. В області діє понад 30 таких волонтерських організацій. Важливим заходом для розвитку волонтерського руху став обласний молодіжний волонтерський форум, який проходив 11 липня та 5-6 грудня 2015 року. Проведення форуму дозволило підвищити рівень як комунікації між волонтерськими центрами області, так і знань активістів з питань роботи з волонтерами, залучення ресурсів, публічної звітності, юридичних та організаційних аспектів при реєстрації, координації та контролю при наданні допомоги військовим підрозділам. Популяризація ідеї волонтерства серед молоді набула обласного значення. Волонтери напрацювали та затвердили спільні принципи діяльності волонтерських центрів області. На обласному рівні Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації співпрацює з військовим комісаріатом з питань забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. У 2015 році оздоровчі та відпочинкові послуги отримали 81,9 % дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні АТО (856). |
| 26. | Створити базу (перелік) закладів, що надають соціальну та психологічну підтримку учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у регіоні. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації; обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | — | — | 2015 рік | В області створено: Центр реабілітації для учасників антитерористичної операції на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Обласний госпіталь для ветеранів війни» у межах існуючого ліжкового фонду та штатної чисельності закладу (на 20 ліжок – 10 реабілітаційних терапевтичних і 10 реабілітаційних неврологічних). Центр психологічної реабілітації і лікування учасників АТО на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» (на 20 ліжок). Інформація про зазначені заклади з метою поширення серед учасників АТО надана директорам районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під час наради, яка відбулась на базі Чернігівського обласного центру СССДМ 12.11.2015. |

Директор Департаменту                                                							                                                 О.В. Русін

Буряченко 72 80 68