Проєкт

ЗВІТ
про виконання у 2021 році Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці | Виконання,досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сприяння розв’язанню житлових проблем учасників анти-терористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях  | 1.1. Створення реєстру (списків) осіб в області, що потребують поліпшення житлових умов із числа учасників АТО/ООС , які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання | Департамент соціального захисту населення, Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради  | За даними органів місцевого самоврядування, станом на 01.01.2022 на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов в Чернігівській області, перебувають 707 учасників АТО/ООС. |
| 1.2. Проведення консультацій з пошуку правових та фінансових рішень, не заборонених законодавством, для задоволення потреб у житлі учасників АТО/ООС.  | Департамент соціального захисту населення, Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради  | З метою інформування учасників АТО/ООС та членів загиблих учасників АТО/ООС щодо соціального захисту в області організовано роз’яснювальну кампанію через засоби масової інформації та офіційні вебсайти органів виконавчої влади. В області у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виплачена грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 9 особам з числа членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи за участь в АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Станом на 01.01.2022 за кошти грошової компенсації 6 осіб вже придбали житло. |
|  | 1.3. Виділення земельних ділянок для будівництва житла учасникам АТО/ООС та членам їх сімей в порядку, встановленому законодавством | Міські, селищні, сільські ради  | За даними органів місцевого самоврядування, у звітному періоді 23 учасникам АТО/ООС виділено земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку та індивідуального дачного будівництва. Також Чернігівською міською радою надано 23 дозволи на розроблення проєктів землеустрою учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, з них: 21 – з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 2 – з цільовим призначенням для індивідуального дачного будівництва. |
| 1.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учасників АТО/ООС про дію обласних Програм підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016 – 2020 роки, «Доступне житло»  | Департаментиоблдерж-аміністрації: розвитку економіки та сільського господарства, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | В області організована системна робота через засоби масової інформації, друковані видання місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування по інформуванню учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб про діючі житлові програми, в тому числі Обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 - 2027 роки та програму «Доступне житло».Упродовж 2021 року до Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання кредиту на купівлю та добудову житлових будинків за програмою «Власний дім» звернулися та уклали договори 7 учасників АТО.До Чернігівського регіонального управління «Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щодо забезпечення житлом за програмою «Доступне житло» звернулися 22 особи, проте зазначена програма у 2021 році не фінансувалась. |
| 1.5. Прийняття місцевих програм для придбання житла учасникам АТО/ООС , які перебувають на квартирному обліку, в т.ч. на умовах співфінансування.  | Міські, селищні, сільські ради  | З метою вирішення житлових питань учасників АТО/ООС у 2020 році прийнято Програму забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей у Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки. У 2021 році, відповідно до Порядку використання коштів зазначеної Програми, 1 учасник АТО отримав грошову допомогу на придбання житла власним коштом у розмірі 50,0 тис. гривень. |
|  | 1.6. Надання матеріальної допомоги для поліпшення житлових умов шляхом відновлення, ремонту існуючого житла | Районні державні адміністрації, Міські, селищні, сільські ради  | Упродовж звітного періоду за рахунок місцевих бюджетів надано матеріальну допомогу для поліпшення житлових умов та вирішення соціально-побутових питань 460 учасникам АТО/ООС. |
| 1.7. Забезпечення виплати одноразової допомоги особам із числа учасників АТО/ООС, які придбавають за власні кошти житло та знімаються з обліку на отримання житла, в розмірі 50 тис. грн. | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | У 2021 році одноразова допомога особам із числа учасників АТО/ООС відповідно до Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки, з обласного бюджету не надавалась.  |
|
|
|
| 2. | Створення умов і можливостей для отримання житла внутрішньо переміщеними особами | 2.1. Створення реєстру (списку) громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення житлом | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради  | За даними органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2021 в області 59 сімей із числа внутрішньо переміщених перебувають на обліку як такі, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання. |
| 2.2. Проведення на місцевому рівні інвентаризації будівель та споруд, що потребують реконструкції або є недобудованими і після проведення відповідних робіт можуть бути використані для створення фонду соціального житла для поселення внутрішньо переміщених осіб | Міські, селищні, сільські ради  | У 2021 році 6 територіальних громад області запланували в місцевих бюджетах обсяги коштів для співфінансування та участі в придбанні житла ВПО за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України. Всього за 2021 рік перераховано з місцевих бюджетів в рахунок участі та співфінансування зазначених заходів – 1 813,0 тис. гривень. Фонди житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб створено у Городнянській, Бахмацькій, Бобровицькій, Семенівській та Чернігівській міській громадах, Коропській селищній громаді.Крім того, на території Понорницької селищної ради та Сухополов’янської сільської ради є в наявності житлові приміщення, які можуть бути використані для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.  |
| 2.3. Створення належних умов для надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам в процесі укладання договорів оренди житла | Міські, селищні, сільські ради, Чернігівський, Ніжинський, Менський місцеві центри з надання вторинної правової допомоги | Упродовж 2021 року міськими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області проводилися правопросвітницькі заходи, надавалася безоплатна первинна та безоплатна вторинна правова допомога особам з категорії внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО/ООС та членів їх сімей. Так, безоплатну первинну правову допомогу (надання усних консультацій та роз’яснень з правових питань) надано 38 внутрішньо переміщеним особам, а 30 - безоплатну вторинну правову допомогу (складання процесуальних документів та здійснення представництва у судах чи інших державних органах).Безоплатну первинну правову допомогу надано 1006 учасникам бойових дій, а 1107 особам – безоплатну вторинну правову допомогу.Загалом упродовж звітного періоду проведено 12 правопросвітницьких заходів для внутрішньо переміщених осіб і 33 – для учасників АТО/ООС та членів їх сімей. |
| 2.4. Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб про дію програми «Доступне житло» | Департаментиоблдерж-аміністрації: розвитку економіки та сільського господарства , інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | В області організована системна робота через засоби масової інформації, друковані видання місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування по інформуванню внутрішньо переміщених осіб про діючі житлові програми, в тому числі програму «Доступне житло». Упродовж 2021 року до Чернігівського регіонального управління «Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щодо забезпечення житлом за програмою «Доступне житло» звернулося 9 учасників АТО та 13 внутрішньо переміщених осіб, проте зазначена програма у 2021 році не фінансувалась. |
| 2.5. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Станом на 01.12.2021 за щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, звернулось 3,2 тис. сімей, на виплату спрямовано 27,9 млн гривень. |