ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора Департаменту

соціального захисту населення

обласної державної адміністрації

від 22 липня 2020 року № 67

## ПЛАН ЗАХОДІВ

**щодо забезпечення опалювального сезону**

**в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у підвідомчих установах**

**Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Виконавці** |
| Затвердити плани заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, із зазначенням шляхів подолання недоліків минулого осінньо-зимового періоду, забезпечення безперебійного функціонування установ та закладів (у тому числі у складних погодних умовах та надзвичайних ситуаціях), визначивши при цьому джерела фінансування, термін початку і закінчення ремонтних робіт. | до 24.07.2020 | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівники інтернатних установ, комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради, обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Чернігівської обласної ради, обласного центру соціально-психологічної допомоги, комунальної установи «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради (далі – установи та заклади) |
| Утворити та затвердити склад комісії для забезпечення постійного контролю за виконанням заходів за виконанням заходів щодо забезпечення опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. | до 24.07.2020 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
| Передбачати обсяг видатків на опалення, водопостачання, електроенергію з урахуванням зростання цін на енергоносії.  Забезпечити розрахунки із підприємствами з теплопостачання, водопостачання, енергопостачання.  Встановити жорсткий контроль за економним використанням енергоресурсів, води та витратами на послуги зв’язку. | при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівники установ та закладів |
| Забезпечити виконання гідравлічних випробувань зовнішніх теплових мереж та внутрішньо будинкових систем опалення.  Здійснити закупівлю необхідної кількості твердого (рідкого) палива на опалювальний сезон (у кількості не меншій ніж 80 % від потреби).  Утворити необхідний запас скрапленого газу (у балонах), дров та іншого палива на випадок надзвичайних ситуацій. | до 07.09.2020 | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівники установ та закладів |
| Забезпечити проведення необхідних робіт з ремонту та обслуговування будівель, покрівель, вентиляційних установок, автотранспорту, водо- і тепломереж, опалювальних та освітлювальних систем, каналізації, телефонної мережі, ліфтового господарства, під’їзних шляхів.  Здійснити технічне обслуговування та, у разі потреби, придбання та монтаж приладів обліку теплової енергії, електроенергії та води.  Поновити (за необхідності) інвентар для боротьби зі сніговими заметами, спецодяг та взуття.  Придбати та заготовити достатню кількість сипких матеріалів та солі для посипання тротуарів на випадок ожеледиці.  Створити постійно діючі ремонтні бригади для ліквідації аварійних і нестандартних ситуацій  Провести утеплення вікон, дверей, звернувши увагу на остеклення та утеплення вікон, дверей, підвальних приміщень.  Провести повірку наявного обладнання, що підпадає під відповідні терміни та забезпечити готовність до роботи опалювальних котлів, наявної автоматики, провести обстеження стану експлуатації димових та вентиляційних каналів, мати відповідні акти.  Забезпечити роботу артезіанських свердловин в зимовий період відповідно до чинних санітарних норм.  Переукласти договори на теплопостачання з відповідними організаціями | до 25.08.2020  до 08.10.2020  до 08.10.2020  до 08.10.2020  до 31.07.2020  до 30.09.2020  до 01.10.2020  Постійно  до 25.12.2020 | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівники установ та закладів |
| Забезпечити за потреби проведення оплати послуг територіальних органів, установ та закладів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з проведення сезонних заходів дезінсекції та дератизації. | при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівники установ та закладів |
| Забезпечення виконання заходів з дотримання правил і вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.  Провести позачергові інструктажі з правил техніки пожежної безпеки.  Перевірити технічний стан електромережі, пожежної сигналізації, пожежних резервуарів, первинних засобів пожежогасіння, у разі необхідності відремонтувати і доукомплектувати.  Доукомплектувати (за необхідності) підвідомчі установи і заклади вогнегасниками в межах, передбачених діючими нормативами.  Здійснити повірку вогнегасників у разі потреби. | при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років  до 03.08.2020  до 24.08.2020 | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівники установ та закладів |
| Забезпечити ефективну діяльність підсобних господарств з метою максимального забезпечення продукцією власного виробництва підопічних установ.  Утворити необхідний запас кормів для потреб тваринництва підсобних господарств та підготувати приміщення для їх утримання. | постійно  до 15.10.2020 | Директори інтернатних установ |
| Здійснити відповідно до потреби заготівлю картоплі, овочів, фруктів та консервації для організації харчування підопічних інтернатних установ, відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). | до 10.10.2020 | Керівники установ та закладів |
| Провести інвентаризацію м’якого інвентарю, одягу, взуття зимового асортименту, інших засобів для надання екстреної допомоги і створити необхідний запас для підопічних інтернатних установ та відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), закладів соціального обслуговування згідно з установленими нормами. | до 01.09.2020 | Керівники установ та закладів |
| Активізувати роботу щодо функціонування утворених на базі установ соціального обслуговування банків одягу, взуття, білизни зимового асортименту, резерву медичних препаратів та матеріалів, необхідних для надання першої медичної допомоги, та інших засобів для надання екстреної допомоги бездомним особам.  З цією метою організувати/поновити пункти прийому від населення благодійної допомоги (теплих речей, взуття, продуктів харчування, медикаментів тощо). | при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування |
| Утворити або поновити роботу оперативних штабів для вжиття заходів, спрямованих на раннє виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, бездомних осіб, безпритульних та бездоглядних дітей з метою запобігання їх переохолодженню та обмороженню в осінньо-зимовий період та затвердити їх персональний склад, включивши до складу цих штабів представників охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, та, на добровільних засадах – представників Товариства Червоного Хреста України, громадських, релігійних та інших організацій, волонтерів.  Провести установчі засідання оперативних штабів щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. | до 25.09.2020 | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування |
| Забезпечити організацію раннього виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, бездомних осіб, безпритульних дітей, збільшення кількості бригад соціального патрулювання на вулицях населених пунктів (у тому числі у нічний час) в осінньо-зимовий період, залучивши до цієї роботи безробітних, осіб, які проходять альтернативну службу, та, на добровільних засадах – представників Товариства Червоного Хреста України, громадських, релігійних та інших організацій, волонтерів. | починаючи з 01.10.2020 | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування,  директор обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, |
| Організувати надання притулку бездомним особам в осінньо-зимовий період:  - визначити додаткові ліжко-місця у соціальних закладах;  - передбачити місця для обладнання пунктів обігріву та роздачі гарячої їжі. | до 01.10.2020 | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування,  директор КУ «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради |
| Забезпечити співпрацю з недержавними організаціями (громадськими об’єднаннями, благодійними фондами, релігійними організаціями, осередками Товариства Червоного Хреста України тощо), донорами та отримувачами гуманітарної допомоги щодо надання допомоги бездомним особам, безпритульним та бездоглядним дітям з метою забезпечення їх притулком, одягом, їжею тощо та запобігання їх переохолодженню та обмороженню в осінньо-зимовий період. | при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування,  директор обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, директор КУ «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради |
| Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо дій органів соціального захисту населення в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, можливості отримання особами, у тому числі бездомними, необхідної допомоги, зокрема у надзвичайних ситуаціях (сильні морози тощо), у тому числі через засоби масової інформації:  - забезпечити розповсюдження рекламно-пропагандистської продукції (буклетів, листівок, плакатів, оголошень тощо) із зазначенням видів послуг та адрес місць, де бездомні особи, люди похилого віку та інші категорії осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу;  - вжити заходів щодо забезпечення роботи та збільшення кількості “гарячих” телефонних ліній для отримання населенням оперативної інформації щодо надання та отримання допомоги в осінньо-зимовий період. | при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування |
| Забезпечити подання інформації про хід виконання плану заходів Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації щодо підготовки підвідомчих установ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та забезпечення одиноких непрацездатних громадян паливом на осінньо-зимовий період. | Щомісяця  до 5 числа  (з 05.08.2020 до 05.04.2021 включно) | Начальники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівники установ та закладів |
| Організувати і здійснити перевірки стану готовності підвідомчих установ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. | за окремим графіком | Відповідальні особи Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації щодо забезпечення постійного контролю за виконанням заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років |

Директор Олег РУСІН