СТАН ВИКОНАННЯ

Обласного плану заходів  
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного   
простору в Україні на період до 2030 року

у 2021 році

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | IV квартал 2021 р. | Проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури обласного підпорядкування, визначено їх технічний стан та рівень доступності для осіб з обмеженими можливостями.  Обстежені об’єкти спортивної інфраструктури м. Чернігова мають необхідні можливості для відвудування осіб з інвалідністю.  У Добрянській об'єднаній територальній громаді наявні 24 спортивні споруди, з яких найбільшою популярністю користуються: стадіон, спортивні зали у закладах загальної середньої освіти, тренажерні зали (Добрянський молодіжний центр та Центр дозвілля с. Яриловичі). До 19 об'єктів спортивної інфораструктури забезпечено безпершкодний доступ для осіб з нівалідністю та інших маломобільних груп населення.  Також інвентаризацію технічного стану спортивного комплексу ім. Галушки та ДЮСШ, на предмет рівня доступності, проведено у Варвинській обє'днаній територіальній громаді.  Доступними для осіб з інвалідністю є стадіони в Іванівській та Срібнянській обє'днаних територіальних громадах.  ***Виконується.*** |
| 1. Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 р. | Впродовж 2021 року в м. Чернігові побудовано 3 спортивні майданчики за місцем проживання, а саме: вул. Єськова, 8; вул. Самострова, 22; вул. Пухова, 148; та скеут-парк у «Березовому гаю», які мають вільний дост для всіх мешканців міста.  ***Виконується.*** |
| 4. Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | здійснення заходів щодо покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) | забезпечено проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) | IV квартал 2021 р. | Місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями осіб з інвалідністю проводиться робота по створенню умов для вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної, транспортної інфраструктури.  Під час проведення капітальних і поточних робіт для забезпечення безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю виконано:   * встановлення світлофорів зі спеціальними звуковими пристроями для створення безпечних умов руху для осіб з порушенням зору – 1; * пониження бортового каменю на пішохідних переходах – 756 м.п.; * облаштування тактильною плиткою пішохідних переходів та перетинів тротуарів з внутрішньо-будинковими проїздами –   122 м2.  Срібнянською селищною радою вжиті заходи щодо покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвитку інфраструктури для велосипедів; проведено обстеження та збір інформації щодо наявних та необхідних, згідно вимог, знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід», та проводиться оновлення даних знаків; оновлена дорожня розмітка на нерегульованих пішохідних переходах 1.14.1 «Зебра»; в місцях найбільшої інтенсивності руху пішоходів через проїзну частину встановлене вуличне освітлення; для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення облаштовані пологі заїзди/з`їзди за допомогою асфальтобетонної суміші.  ***Виконується.*** |
| забезпечено здійснення заходів для дублювання або заміни кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб з вадами слуху та оснащеними для потреб осіб з вадами зору | IV квартал 2021 р. |
| 5. Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних | IV квартал 2022 р. | Органами місцевого самоврядування вживаються заходи щодо забезпечення підвезення дітей з особливими освітніми потребами від місця проживання до місця навчання та у зворотному напрямку, зокрема учнів з порушеннями опорно-рухового апарату. У Городнянській, Корюківській, Менській, Козелецькій, Сновській територіальних громадах області експлуатується 6 автобусів, обладнаних спеціальними місцями для дітей з інвалідністю.  Для створення покращених умов перевезення школярів області, у тому числі дітей з інвалідністю, за рахунок коштів субвенцій з державного та місцевих бюджетів у 2021 році було придбано 19 шкільних автобусів.  ***Виконується.*** |
| 6. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних та місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту | враховано питання доступності осіб з інвалідністю в програмах цивільного захисту | IV квартал 2021 р. | Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування рекомендовано при розробленні місцевих програм цивільного захисту включити питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту.  ***Виконується.*** |
| 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | щороку до 30 червня та 31 грудня | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування організовано проведення оцінки ступеня безбар’єрності захисних споруд цивільного захисту.  За результатами оцінки на офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування буде розміщена інформація щодо сховищ обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  ***Виконується.*** |
| 3) інформування населення про захисні споруди в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | відомості про захисні споруди в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, розміщено на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | IV квартал 2021 р. |
| 8. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 3) збір даних у сфері транспорту про створення умов доступності транспорту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | результати моніторингу розміщено на офіційних вебсайтах | щороку | Для забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до наземного громадського транспорту в області постійно проводиться оновлення тролейбусного, автобусного парків транспортними засобами, які пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  У м. Чернігові на всіх тролейбусних маршрутах працює 43 одиниці односекційних низькопідлогових тролейбусів та 9 автобусів АТАМАN, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, на яких функціонує система зовнішнього та внутрішнього звукового інформування пасажирів.  Транспортні засоби, що обслуговують маршрутну мережу міста, обладнані GРS-трекерами. За допомогою GРS-моніторингу транспорту пасажири можуть отримати вичерпну інформацію про місце знаходження рухомого складу громадського транспорту, у тому числі низькопідлогових тролейбусів, час прибуття його на зупинку та ефективно планувати свій час. Особливо це важливо для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  На автостанціях області облаштовані пандуси, для виклику працівників встановлені кнопки виклику позначені відповідними позначками, призначені відповідальні за обслуговування осіб з інвалідністю та передбачені окремі каси для продажу квитків цій категорії населення.  На автостанції Чернігів-1 збудовано додатковий пандус та реконструйовано громадську вбиральню для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  Крім того, в оголошенні про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Чернігівської області (внутрішньообласні маршрути) облдержадміністрація встановила вимогу до перевізників-претендентів щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів з 01 січня 2022 року.  ***Виконується.*** |
| 12. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів у межах населених пунктів | удосконалення діяльності бібліотек обласного підпорядкування з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору, адаптування вебсайтів або сторінок у соціальних мережах бібліотек до доступу для осіб з інвалідністю | збільшено кількість бібліотек в адміністративному центрі кожної територіальної громади адаптованих до доступу для осіб з інвалідністю | ІV квартал 2022 р. | Всі заклади загальної середньої освіти області оснащені необхідним програмним забезпеченням та підключені до мережі «Інтернет».  ***Виконується.*** |
| 13. Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 1) проведення обласного відбіркового фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Сіверські барви життя» | участь переможців у Всеукраїнському фестивалі творчості осіб з інвалідністю «Барви життя» | щорічно | В листопаді 2021 відбувся Обласний фестиваль-конкурс творчості осіб з інвалідністю «Сіверські барви життя». Учасниками фестивалю були представники: комунального закладу «Замглайський психоневрологічний інтернат», Чернігівського геріатричного пансіонату, Ніжинського дитячого будинку-інтернату, студійці Обласного центру народної творчості.  За підсумками відбіркового етапу фесвтивалю були визначені переможці, які були представлені на гала-концерті Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя» в Києві.  ***Виконано.*** |
| 2) залучення осіб з інвалідністю та їх громадських об’єднань, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до обласних культурно-мистецьких заходів, надання підтримки для їх творчих ініціатив, організація спільних проектів із закладами культури області | проведено культурно-мистецькі заходи | щорічно | З урахуванням карантинних обмежень «червоної зони», у якій перебувала Чернігівська область, заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю в області відбулися у форматі он-лайн на сайтах обласних установ:  Обласною бібліотекою для дітей проводився: бібліотечний порадник «Міжнародний день людей з інвалідністю. Чому це важливо?», лялькова вистава «Посміхнись і доброму навчись», виставка-порада інклюзивної літератури для батьків «Світ особливих дітей», книжкова виставка «Не такі як всі. Книги про людей з інвалідністю» <https://ostrovskogo.com.ua/news/ne_taki_jak_vsi_knigi_z_usogo_svitu_pro_ljudej_z_invalidnistju_bibliotechnij_inkljuzivnij_proekt_biblioteka_prostir_dlja_vsikh/2021-12-03-2939>.  Обласною універсальною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка проводилися книжкові виставки «Долати перешкоди разом» та «Книги допомагають жити» <http://libkor.com.ua/book-exhibition/345-knigi-dopomagayut-zhiti?fbclid=IwAR3rDs4W4Q80SwtShNbihxEZOsQUoySQ5icIVbBWjLmIZqr3ZWbjwcPpVz0>.  Чернігівським літературно-меморіальним музеєм-заповідником ім. М. Коцюбинського проведена віртуальна виставка творчих робіт (фото робіт з виставок минулих років) людей з інвалідністю «Окрилені творчістю» - <http://kotsubinsky.org/news/okrileni_tvorchistju_virtualna_vistavka_tvorchikh_robt_osib_z_invalidnistju/2021-12-03-1955>.  Сосницьким музеєм О.П.Довженка проведено онлайн кіногодину «Сильні, мотивуючі, незламні»: підбірка мотивучих фільмів про людей з інвалідністю і коротка інформаційна довідка про Міжнародний день людей з інвалідністю на офіційній сторінці музею в мережі Фейсбук <https://www/facebook.com/museumdovzhenko/>  Історико-археологічним музейним комплексом «Древній Любеч» на офіційній сторінці закладу в Фейсбуці та Інстаграм відбувся показ кліпу на пісню до документального фільму про людей з інвалідністю «Нескорені духом», автором якої один з героїв фільму, людина з інвалідністю, поет, композитор, автор-виконавець, директор Любецького будинку культури Тарас Тарасенко <https://fb.watch/9JR531-1I_/>.  Чернігівським обласним художнім музеєм імені Григорія Галагана проведено виставковий онлайн-проєкт «Художники, що всупереч…» з популяризації творчості художників з інвалідністю, які всупереч своїм особливостям змогли знайти шлях до самореалізації в образотворчому мистецтві, репортаж в події на сторінці музею у мережі Фейсбук <https://www.facebook.com/events/1042943353163987/?ref=newsfeed>.  ***Виконується.*** |
| 14. Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН, впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | забезпечено проведення регулярних заходів | постійно | У закладах освіти області у 2021 році проведено бесіди щодо проблем рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю «Не смійся з мене», «Система ефективної протидії булінгу в інклюзивному освітньому середовищі» та інші, що сприяють формуванню толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, батьків, працівників закладів освіти).  З метою демонстрації позитивного сприйняття дітей з особливими освітніми потребами в листопаді-грудні 2021 року до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю у педагогічних колективах області проведено зустрічі за участі представників громадських організацій, які опікуються дітьми з інвалідністю.  ***Виконується.*** |
| 15. Проведення інформаційної кампанії | забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | проведено інформаційно-просвітницьку кампанію | постійно | Протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації розміщувалася інформація у рамках проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів». Зокрема, повідомлення про презентацію електронної версії [«Довідника безбар’єрності»](https://cg.gov.ua/index.php?id=439383&tp=page). В свою чергу, збиралися пропозиції та зауваження громадськості до проєкту Обласного плану заходів на 2021, 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року  ([https://cg.gov.ua/index.php?id=35796&tp=1](https://cg.gov.ua/index.php?id=35796&tp=1&fbclid=IwAR1CR0Ck5frtXDqsD_QxRfH3d9xWMIcXF2E__6hkVNSbibZIa6OmfgoghOU)) ФБ сторінка облдержадміністрації (<https://cutt.ly/IEZvtjJ>).  ***Виконується.*** |
| 16. Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | постійно | Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації проведено для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування заходи, під час яких розглядалися питання положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності:   * 2 семінари «Теоретичні та практичні аспекти прав дитини та реформування системи інституційного догляду та виховання дітей» (серпень-вересень 2021 року, 32 учасники);   -  семінар «Публічна служба та права людини» (17 листопада 2021 року, 60 учасників).  ***Виконується.*** |
| 17. Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | забезпечити проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | залучено 500 працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури | IV квартал  2022 р. | Впродовж 17-19 серпня 2021 року проведено 12 обласних методичних вебінарів для працівників закладів освіти області, під час яких поряд з іншими питаннями розглянуто питання щодо політики безбар’єрності та недискримінації «Універсальний дизайн в освітньому середовищі».  ***Виконується.*** |
| 18. Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних іноземних підходів у співпраці з МОЗ) | 1) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | збільшено чисельність отримувачів послуг | постійно | Впродовж 2021 року місцевими органами соціального захисту населення було направлено до 4–х реабілітаційних установ комунальної форми власності 1135 дітей з інвалідністю та 50 дітей віком до 3-х років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, що на 9% більше порівняно з 2020 роком.  Для отримання комплексу реабілітаційних послуг в державних реабілітаційних установах, сфери управління Міністерства соціальної політики України, впродовж року направлено 8 осіб з інвалідністю, що на 40% більше в порівнянні з 2020 роком.  З метою наближення реабілітаційних послуг до отримувачів, 30 листопада 2021 року рішенням сьомої сесії обласної ради восьмого скликання внесені зміни до Обласної програми залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів на 2021-2022 роки, що передбачають можливість закупівлі реабілітаційних послуг у організацій громадського суспільства, які функціонують в межах області та тривалий час надають такі послуги.  На виконання державної бюджетної програми «Реабілітація дітей з інвалідністю» області з державного бюджету у 2021 році було спрямовано майже 4,3 млн грн, що дало змогу направити 244 дитини з інвалідністю до реабілітаційних закладів, визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, для отримання комплексу реабілітаційних послуг.  З метою проведення роз'яснювальної роботи серед зазначеної категорії осіб щодо отримання реабілітаційних послуг місцевими управліннями соціального захисту населення розміщуються відповідні інформаційні матеріали на стендах управлінь, офіційних сайтах та на сторінках в соціальній мережі Facebook.  Крім того, для забезпечення прозорості надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, місцеві органи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа розміщують інформацію про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг без зазначення персональних даних.  ***Виконується.*** |
| 5) забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг | постійно | В області у 2021 році функціонувало 4 реабілітаційні установи комунальної форми власності, а саме: Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Козелецької селищної ради, Центр соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради, Центр комплексної реабілітації «Світанок» Прилуцької міської ради та Обласний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради.  Центр реабілітації для дітей з інвалідністю «Відродження» працює в Чернігові з 1996 року. Розпочинав роботу як приватний, неприбутковий заклад, розрахований на 30 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Створення та фінансування його діяльності здійснювалось за кошти іноземних благодійників.  У 2006 році на його базі Чернігівською обласною державною адміністрацією створена комунальна установа «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради, розрахована на 245 дітей.  У Центрі функціонують такі відділення.  - *ранньої реабілітації (абілітації*), соціальної реабілітації на 128 дітей;  - *цілодобового перебування* на 65 ліжок (у тому числі 3 ліжко-місця для паліативної допомоги);  - *служба соціального патронату* на 52 дитини, яким послуги надаються за місцем проживання.  У Центрі отримують послуги діти із захворюваннями нервової системи (дитячі церебральні паралічі, парези), з наслідками травм, нейроінфекції; розладами психіки, мовленнєвими порушеннями, розумовою відсталістю; спадковими хворобами із психоневрологічними та ортопедичними порушеннями.  Центром надаються послуги психологічної, педагогічної, фізичної, медичної реабілітації, працетерапії та професійної орієнтації. При цілодобовому перебування діти разом з батьками мають можливість проживати в окремих кімнатах. Забезпечуються дієтичним, збалансованим харчуванням. На реабілітацію і в зворотному напрямку діти підвозяться транспортом Центру, у разі необхідності отримують медикаменти. Усі послуги безоплатні.  Незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, була організована робота служби соціального патронату у формі домашніх візитів: соціальний робітник і соціальний педагог виїжджали до помешкань дітей, надаючи необхідну допомогу сім’ям по закупівлі продуктів харчування, засобів гігієни, ліків тощо. Істотною проблемою сімей, які виховують дітей з інвалідністю, в умовах карантину була побудова якісної комунікації. Тому, спеціалістами центру надавалась консультативна дистанційна психологічна допомога та підтримка, щоб подолати труднощі самоізоляції, були освоєні дистанційні форми надання педагогічних послуг із застосуванням соціальної мережі «Фейсбук». Записувались відео-звернення та роз’яснення лікарів, педагогічні відео-заняття для дітей. Спеціалісти прослуховували просвітницькі, практичні, методологічні онлайн-вебінари для підвищення професійного рівня фахової компетентності.  За час існування Центру реабілітаційні послуги отримали 45,0 тис. дітей. У 2021 рік реабілітаційні послуги отримало 1070 дітей, що на 33% більше ніж у минулому році.  ***Виконується.*** |
| 20. Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | 1) надання службам у справах дітей органів місцевого самоврядування методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, розвитку сімей патронатних вихователів, сімейних форм виховання тощо | проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад  збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах  забезпечено розвиток сімейних форм виховання | постійно  IV квартал 2022 р.  постійно | Для підвищення професійних знань працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування (у т.ч. спільно з Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування) організовано проведення очно та в он-лайн режимі навчальних семінарів:  – щодо профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку системи сімей патронатних вихователів:  - 24-25 березня 2021 року на тему «Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;  - 29 квітня 2021 року на тему: «Соціально-правовий захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та залишились без піклування батьків»;  - 26 травня 2021 року, 24 червня 2021 року, 15 липня 2021 року, 04 серпня 2021 року, 12 серпня 2021 рокуна тему: «Теоретичні та практичні аспекти захисту прав дитини та реформування системи інституційного догляду та виховання дітей» (на базі Прилуцької, Чернігівської, Ніжинської, Новгород-Сіверської та Корюківської райдержадміністрацій);  - 22 жовтня 2021 року на тему «Права дитини та практики їх застосування у діяльності органів влади та служб, що працюють в інтересах дітей» (спільно з ГО МАРТ);  - 08 грудня 2021 року на тему: «Ефективний механізм взаємодії суб’єктів по запобіганню та протидії домашньому насильству на рівні територіальної громади» (спільно з ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини») стосовно розвитку сімейних форм виховання дітей:  - 24-25 квітня 2021 року на тему: «Основні напрямки діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;  - 29 квітня 2021 року на тему: «Соціально-правовий захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та залишились без піклування батьків».  Протягом березня – квітня 2021 року в он-лайн режимі організовано 4 короткострокові семінари з працівниками ССД новоутворених районів стосовно передачі справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах службам у справах дітей сільських, селищних, міських територіальних громад.  Впродовж минулого року для працівників служб у справах дітей всього проведено 11 навчальних семінарів, якими було охоплено більше 400 осіб.  ***Виконується.***  На 01 січня 2022 року в області діяло 12 сімей патронатних вихователів, де перебувало 13 дітей.  Всього впродовж минулого року до цієї форми тимчасового влаштування було поміщено 38 дітей, із них 25 вибуло, підготовлено 2 патронатних вихователів та створено 2 нові сім’ї патронатних вихователів.  ***Виконується.***  На початок 2022 року у регіоні нараховується 2006 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з їх числа сімейними формами виховання охоплено 1866 дітей (1334 – знаходяться під опікою, піклуванням; 532 – виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу), або 93,0% від загального числа таких дітей.  ***Виконується.*** |
| 21. Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | 1) проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | постійно | Для здійснення реабілітації осіб з обмеженими можливостями засобами фізичної культури і спорту в області функціонують регіональний центр «Інваспорт» та ДЮСШ для осіб з інвалідністю з відділеннями з видів спорту в Ніжинському, Корюківському, Прилуцькому, Чернігівському районах і містах Ніжині та Прилуках.  Протягом 2021 року Чернігівським обласним центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та дитячою юнацько-спортивною школою для осіб з інвалідністю та їх відділеннями на місцях проведено 106 спортивних заходів із 125 запланованих із загальною кількістю учасників 448 осіб, що на 10 заходів більше порівняно з попереднім роком. Незначне збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком пов’язане з протиепідемічними заходами, пов’язаними з COVID-19.  ***Виконується.*** |
|  | 2) проведення в місцях масового відпочинку загальнодоступних спортивних заходів із залученням усіх верств населення, зокрема забезпечення організаційної підтримки та координації діяльності регіональних центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | проведено щороку не менше 20 обласних фізкультурно-спортивних заходів у місцях масового відпочинку населення в області | IV квартал  2022 р. | Чернігівським міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у 2021 році проведено руханку з представниками всіх шкіл (65 дітей), змагання «Ти можеш, якщо я зміг» з шахів, тенісу настільного, пауерліфтингу, міні-футболу за участю біля 200 дітей спеціальних навчальних закладів № 1, №2 та школи для малозрячих дітей. Організовані безкоштовні катання на ковзанах на міській ковзанці в центральному парку культури та відпочинку та катання на лижах на лижній базі «Берізка» (100 дітей).  До Міжнародного дня людей з інвалідністю проведені змагання з пауерліфтингу, шахів, тенісу настільного за участю людей з інвалідністю різного віку.  ***Виконується.*** |
| 23. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | проведено семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу | IV квартал  2022 р. | У 2021 році проведено семінар щодо підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти області.  У травні 2021 року для керівників закладів освіти Новгород-Сіверської громади був проведений семінар-практикум «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти громади» та розроблені методичні рекомендації надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами: «Організація роботи команди психолого-педагогічного супроводу», «Корекційно-розвиткові заняття для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами», «Психологічні аспекти роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» тощо.  У жовтні 2021 року комунальною установою «Новгород-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників» організували ZOOM –конференцію «Шлях до серця дитини з особливими освітніми потребами». Учителі, які працюють з даною категорією дітей, асистенти вчителів, практичні психологи, директори та заступники директорів, які координують питання організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, отримали практичні поради щодо особливостей роботи з такими дітьми, специфіки складання індивідуальної програми розвитку, індивідуальної навчальної програми та індивідуального навчального плану.  У грудні 2021 року комунальною установою «Новгород-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників» на підтримку зменшення супротиву суспільства до дітей з особливими освітніми потребами проведено засідання за «круглим столом» у змішаному форматі для директорів закладів загальної середньої освіти.  ***Виконується.*** |
| 24. Створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах | підвищення рівня цифрової компетентності спеціалістів, які надають освітні послуги, удосконалення їх навичок користування освітніми платформами, проведення відеоконференцій тощо | розроблено та впроваджено програми підвищення кваліфікації, а також якісні відеоінструкції щодо користування освітніми платформами та інструментами для спеціалістів, що надають освітні послуги | IV квартал  2021 р. | На сайті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського розміщено розділ «На допомогу вчителеві» з покликанням «Інструменти для організації дистанційного навчання учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» із добіркою методики використання різних засобів ІКТ: <https://choippo.edu.ua/?page_id=33608>.  Впродовж 03-04 вересня 2021 року проведено вебінар для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти *«*Інструменти для організації дистанційного навчання учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій*».*  Працівниками інституту розроблено та впроваджено програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема:  - організація дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти;  - захист дітей в інформаційному середовищі;  - сучасні цифрові технології для педагогічних працівників;  - освітні інтернет-ресурси для вчителів початкових класів щодо запровадження здорового способу життя учнів;  - підготовка вчителя природничих дисциплін до надання допомоги учням у виконанні навчальних та наукових проєктів (STEAM-освіта);  - підготовка вчителів до створення мультимедійних дидактичних засобів;  - інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності педагогічних працівників.  В рамках національного проекту «Ноутбук кожному вчителю» заклади загальної середньої освіти м. Чернігова отримали 383 ноутбуки; 34 ноутбуки були придбані на умовах співфінансування бюджетів Новгород-Сіверською міською радою.  Придбано мережеве обладнання, завдяки чому всі заклади загальної середньої освіти м. Чернігова мають широкосмуговий доступ до мережі Інтернет. Для ефективності занять під час віддаленого навчання сприятиме використання веб-камер, яких закуплено у 2021 році 91 штука.  Педагогам рекомендовано перелік платформ, використання яких дає можливість організувати якісне дистанційне навчання. Зокрема, платформи для оцінювання, проведення відео-конференцій, ресурси для спільної роботи вчителя та учнів тощо. Прозорість та доступність для батьків при оцінюванні здійснюється завдяки платформі Atoms, до якої підключені всі ЗЗСО міста Чернігова.  У рамках власної автономії заклади освіти мають можливість обирати (схвалювати педагогічною радою закладу освіти) конкретні електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання (Moodle, Google Classroom. Zoom тощо). Педагогічні працівники бирають форми, методи і засоби дистанційного навчання, перевірки домашнього завдання, а також визначають доцільність проведення конкретного навчального заняття в синхронному або асинхронному режимі.  ***Виконано.*** |
| 25. Забезпечення розвитку освіти дорослих | забезпечення доступності освіти впродовж життя (освіти дорослих) ветеранів війни шляхом підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації | забезпечено освітні потреби ветеранів війни шляхом організації соціальної та професійної адаптації та надання державної цільової підтримки ветеранам війни для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти | IV квартал  2021 р. | Одним із шляхів адаптації учасники АТО/ООС до цивільного життя є організація професійного навчання або перепідготовка чи підвищення кваліфікації за професією, яку за особистим бажанням обирає учасник АТО/ООС. Ця послуга передбачена за напрямом «Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб» відповідної державної програми. У 2021 році області виділено 1,1 млн грн, відповідні послуги отримали 122 особи. Переважно учасники АТО/ООС обирають професію «водій автотранспортних засобів» різних категорій.  ***Виконано.*** |
| 26. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | | 1) забезпечити функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості | IV квартал  2022 р. | Для забезпечення системним психолого-педагогічним супроводом дітей з особливими освітніми потребами в області функціонує 16інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема, у мм. Чернігові, Ніжині, Прилуках,  Новгороді-Сіверському, Бахмацькій, Борзнянській, Ічнянській, Ріпкинській, Менській, Бобровицькій, Носівській, Городнянській, Талалаївській, Варвинській, Вертіїївській, Новобілоуській  територіальних громадах.  ***Виконується.*** |
| 2) підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | постійно | У 2021 році підвищили свою кваліфікацію 138 учителів-дефектологів та реабілітологів, 46 учителів-логопедів, 16 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (у т.ч. 5 директорів).  ***Виконується.*** |
| 29. Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом і насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю | IV квартал 2021 р. | У 2021 році Чернігівським обласним центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» проведено 2 просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду і дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-яких осіб за ознакою інвалідності та інших маломобільних груп населення.  У листопаді-грудні 2021 року у закладах загальної середньої, позашкільної освіти Новгород-Сіверської територіальної громади проводилася інформаційна кампанія «ДЛЯ ДІТЕЙ суспільство без бар’єрів» щодо зменшення супротиву суспільства до дітей з особливими освітніми потребами. У рамках акції «16 днів проти насильства» учасниками освітнього процесу були переглянуті та поширені відеоролики, розроблені інформаційно-просвітницькою кампанією «ДЛЯ ДІТЕЙ суспільство без бар’єрів».  ***Виконано.*** |
| 30. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення надання якісних адміністративних послуг | | 1) сприяння оптимізації мережі центрів надання адміністративних послуг з урахуванням інтересів маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю, забезпечення спеціального супроводу людей з інвалідністю під час отримання адміністративних послуг | 1) створено не менше 37 ЦНАП | 2021-2022 роки | Наразі в області функціонує 34 центри надання адміністративних послг (далі – ЦНАП)органів місцевого самоврядування. Відповідно до вимог Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013р. № 588, облаштування центрів здійснюється з дотриманням вимог щодо інклюзивності будівель і споруд, передбачених Державними будівельними нормами стосовно їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12) «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил.  Протягом поточного року очікується відкриття ще 4 ЦНАП.  ***Виконується.*** |
| 2) сприяння запровадженню онлайн-форматів для надання послуг, цифровізації надання адміністративних послуг | 2) створено можливість отримувати адміністративні послуги, не виходячи з дому | 2021-2022 роки | Постійно оновлюється та розширюється кількість адміністративних послуг, які можуть бути надані онлайн. В приміщеннях та на офіційних сайтах ЦНАП розміщуються посилання на відповідні онлайн платформи та інформація щодо можливості отримання таких послуг не виходячи з дому.  Обласною державною адміністрацією вживаються заходи щодо сприяння запровадженню онлайн-форматів надання адміністративних послуг.  Так, відвідувачі ЦНАП у м. Чернігові забезпечені можливістю дистанційного доступу до повної, актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу, яка розміщена на офіційному веб-сайті ЦНАП. Разом з тим, є певний перелік послуг, де суб’єкти звернення можуть замовити послугу он-лайн.  ***Виконується.*** |
| 31. Підвищення рівня інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємства | | забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємства та осіб, що бажають розпочати власний бізнес | кількість проведених навчально-освітніх заходів для підприємців та осіб, що бажають розпочати власну справу | 2021-2022 роки | В регіоні реалізується обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 41-25/VII. ї метою є стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, створення сприятливого бізнес-середовища шляхом консолідації зусиль місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, об’єднань підприємців, бізнес-асоціацій тощо задля підвищення добробуту населення області.  Основними напрямами реалізації Програми є фінансово-кредитна, інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу, а також розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.  Так, протягом 2021 року в рамках Програми організовано та проведено наступні заходи:  - 14 семінарів та 15 вебінарів для підприємців;  - 5 фінансових тренінгів для молоді;  - 3 тематичні консультації «День юридичної допомоги»;  - 2 Молодіжні школи бізнесу;  - Щорічний обласний ярмарок «Що може жінка»;  - Бізнес-фестиваль «Разом до успіху»;  - підготовлено телерадіопередачу «Власна справа»;  - видано друковані фотоальбоми до Дня підприємця;  - виготовлено та розміщено в радіоефірі інформаційні матеріали щодо розвитку підприємництва;  - організовано проведення двох Інкубаційних програм розвитку підприємницької діяльності та навчальної програми «Бізнес-акселератор».  В області активно функціонує понад 40 суб’єктів інфраструктури підтримки бізнесу, послугами яких можуть користуватись всі цільові групи. За двома з них серед засновників є Чернігівська ОДА:  - ДО “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”;  - Агенція регіонального розвитку Чернігівської області.  На базі Агенції регіонального розвитку, з метою покращення умов для старту та розвитку підприємництва відкрито Центр підтримки підприємництва інновацій та стартапів – BusinessHub Chernihiv Region. Зокрема, передбачено:   * функціонування бізнес-акселератора, бізнес-інкубатора, інноваційної лабораторії майстерні, коворкінг-зони, «Вікна підприємця»; * проведення спеціалізованих семінарів, тренінгів, зустрічей; * надання допомоги підприємцям-початківцям по розробці і впровадженню інноваційних проєктів та стартапів.   Крім того, здійснюється реалізація проєкту «Розвиток хаб–системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області», який переміг в конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Цей проєкт передбачає створення мережі центрів підтримки підприємництва в новостворених районах та посилення інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області  ***Виконується.*** |

Директор Департаменту соціального

захисту населення обласної державної

адміністрації Валентина ЛУГОВА